**Годовой отчет**

**о ходе реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании**

**«Город Майкоп»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Отдел пресс-службы Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Отчетный год: 2022

Дата составления: февраль 2023 года.

Для достижения стратегических целей и решения стратегической задачи в 2022 году запланированы и выполнены в полном объеме мероприятия муниципальной программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» по информированию населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике Адыгея на телевидении и в печатных СМИ.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | % исполнения |
|  |  | 2021 год | Отчетный год 2022 | |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" | | | | | | |
| 1. | Уровень информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» через муниципальные СМИ | % | - | 82 | 81,1 | 98,9 % |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством информации, публикуемой муниципальными СМИ | % | - | 75 | 74,2 | 98,9 % |

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Расчет фактических значений целевых показателей муниципальной программы**

1. Цп «Уровень информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп» через муниципальные СМИ».

Уи = 131 300 / 161 825 х 100% = 81,1 %

1. Цп «Уровень удовлетворенности населения качеством информации, публикуемой муниципальными СМИ»

Ууд = 120 100 / 161 825 х 100% = 74,2 %.

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2022 год | | |
| План | Факт | % исполнения  (допустимые отклонения\*\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп" | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике Адыгея на телевидении» | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МБУ "Майкопское телевидение" |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МБУ "Майкопское телевидение" |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество времени выхода в эфир Майкопского городского телевидения, час. | МБУ "Майкопское телевидение" | 725 | 776,7 | 107,1 |
|  |  | | | | |
|  |
| 1.1.1.2 | Численность граждан, участвующих в опросе, чел. | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.3 | Количество проведенных опросов, ед. | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 1 | 1 | 100 |
| 2.1. | Основное мероприятие  «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике Адыгея в печатных СМИ» | Отдел пресс-службы и связей  со СМИ  МАУ «Редакция Майкопские новости» |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | МАУ «Редакция Майкопские новости» |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество печатных страниц, шт. | МАУ «Редакция Майкопские новости» | 2496 | 2366 | 94,8% |
| 2.1.1.2 | Численность граждан, участвующих в опросе, чел. | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.3 | Количество проведенных опросов, ед. | Отдел пресс-службы и связей со СМИ  МАУ "Редакция Майкопские новости" | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.1.4 | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения, меры нейтрализации | * + - 1. Перевыполнение планового показателя по времени выхода в эфир произошло из-за увеличения количества тематических передач, посвященных значимым датам. | | | |
| * + - 1. Недовыполнение планового показателя по количеству выпущенных страниц произошло в связи с фактическим количеством нормативных правовых документов, предоставленных администрацией для обязательной публикации. Публикация объемных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (официальное опубликование) осуществляется на официальном сетевом издании maykop-news.ru. | | | |

\*\* Допустимые отклонения +/-12% для п. 1.1.1.1 и +/-10% для п. 2.1.1.1 – утверждены муниципальными заданиями

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Главным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, стало незначительное сокращение числа вышедших номеров и, следовательно, печатных страниц МАУ «Редакция газеты «Майкопские новости».

В связи с невозможностью точного прогнозирования количества нормативно-правовых документов, предоставленных Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Администрация) для обязательной публикации, было выпущено меньшее количество номеров приложения «Майкоп Официальный», что отразилось выполнении муниципального задания (допустимое отклонение в пределах 12%). Также на данный показатель повлиял тот факт, что самые объемные по числу страниц нормативные правовые акты с 2020 года публикуются на сайте maykop-news.ru, зарегистрированном в качестве сетевого СМИ.

Вместе с тем, благодаря запуску сетевого издания и публикации на данной площадке объемных нормативных правовых актов, в 2022 году удалось избежать необходимости дополнительного финансирования печатного издания и дало возможность сэкономить порядка 800 тысяч рублей бюджетных и внебюджетных средств ежегодно.

Кроме того, произошло незначительное перевыполнение планового показателя по времени выхода в эфир Майкопского городского телевидения, на который повлияло увеличение количества тематических передач, посвященных значимым датам.

**Таблица № 3**

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | | | Расходы за счет средств внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию муниципальной программы | | |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года | Кассовое исполнение | %  исполнения | Уточненный план | Кассовое исполнение | %  исполнения | Уточненный план на 31 декабря 2022 года | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 28475,9 | 28475,9 | 100 | 2769,4 | 2599,3 | 93,6 | 31245,3 | 31075,2 | 99,5 |
| 1. Основное мероприятие «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике Адыгея на телевидении» | 20359,6 | 20359,6 | 100 | 100 | 19,3 | 19,3 | 20459,6 | 20378,9 | 99,6 |
| 1. Основное мероприятие «Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании «Город Майкоп» и Республике Адыгея в печатных СМИ» | 8116,3 | 8116,3 | 100 | 2669,4 | 2580,0 | 96,7 | 10787,7 | 10696,3 | 99,2 |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2022 году были внесены следующие изменения:

1. Постановление Администрации муниципального образования № 184 от 01.03.2022 – привидение муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022;
2. Постановление Администрации муниципального образования № 976 от 27.10.2022 – внесение изменений в муниципальную программу для формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;
3. Постановление Администрации муниципального образования № 48 от 27.01.2023 – приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» на 31.12.2022.