***Годовой отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2022 году муниципальной программы «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»***

Ответственный исполнитель: *Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Комитет)*

отчетный период: 2022 г.

дата составления отчета: февраль 2023 г.

 Для достижения стратегических целей и решения стратегических задач в 2022 году запланированы и выполнены в полном объеме мероприятия муниципальной программы по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | % исполнения |
| 2021 год | 2022 год |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 75 | 77 | 103 |
| 2. | Доля земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 80 | 100 | 125 |
| 3. | Количество вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества и земельных участков  | ед. | - | 2 | 2 | 100 |
| «Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом» |
| 1.1. | Количество проведенных технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | шт. | - | 5 | 5 | 100 |
| 1.2. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 10 | 13 | 13 | 100 |
| 1.3. | Доля переданных в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа объектов включенных в перечень | % | 70 | 88 | 88 | 100 |
| 1.4. | Площадь переданных в аренду, постоянное бессрочное пользование земельных участков (на конец отчетного года) | га | - | 3554,2 | 4211,8 | 119 |
| «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом» |
| 2.1. | Увеличение количества оказанных муниципальных услуг | % | - | 3 | 3 | 100 |

Расчёт по фактическому достижению значений целевых показателей по итогам

2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования

 «Город Майкоп»

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп»

Ди =2645/3444 х 100% = 77,

где: Ди - доля объектов недвижимого имущества, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп»; К из – количество объектов недвижимого имущества.

2. Целевой показатель (индикатор) «Доля земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп».

Дз = 546/546 х 100% = 100,

где: Дз - доля земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп»; К зз – количество земельных участков, зарегистрированных в собственность муниципального образования «Город Майкоп» нарастающим итогом; Кзр - количество земельных участков, включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Майкоп» нарастающим итогом.

Перевыполнение связано с проведением активной работы по регистрации в собственность муниципального образования «Город Майкоп» земельных участков.

1. Целевой показатель (индикатор) «Количество вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества и земельных участков».

Показатель не требует расчета.

Подпрограмма «Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом»

1. Целевой показатель (индикатор) «Количество проведенных технических инвентаризаций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп».

 Показатель не требует расчета.

1. Целевой показатель (индикатор) «Увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

У=17/15 х 100%-100% = 13,

где:У - увеличение количества объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень; К к. г. - количество объектов муниципальной собственности, включенных в перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года; К н. г. - количество объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень по состоянию на 01 января отчетного года.

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля переданных в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень».

Д = 15 / 17 X 100%=88,

где: Д - доля переданных в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в перечень; К – количество объектов, переданных в аренду, включенных в Перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года; П - количество объектов, включенных в Перечень по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1. Целевой показатель (индикатор) «Площадь переданных в аренду, постоянное бессрочное пользование земельных участков (на конец отчетного года)»

 Показатель не требует расчета.

Перевыполнение связано с заключением договора о комплексном развитии территории.

# Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом»

1. Целевой показатель (индикатор) «Увеличение количества оказанных муниципальных услуг».

У усл. = 1915/1860 х 100 = 103,

где: У усл. – увеличение количества оказанных муниципальных услуг; К усл. i – количество оказанных услуг в отчетном году; К усл. i-1 – количество оказанных услуг в предыдущем году; i – год, в котором рассчитывается показатель.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» |
| «Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом» |
| 1.1. | «Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 1.1.1. | Осуществление оценки, признание прав, изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 1.1.1.1. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которого проведена оценка рыночной стоимости и стоимости права аренды, шт. | Комитет по управлению имуществом | 40 | 40 | 100 |
| 1.1.1.2. | Количество объектов муниципального имущества, на которые изготовлена техническая документация, шт. | Комитет по управлению имуществом | 41 | 41 | 100 |
| 1.1.1.3 | Количество действующих договоров аренды муниципального имущества, по состоянию на 31.12. отчетного года, шт. | Комитет по управлению имуществом | 34 | 34 | 100 |
| 2.1. |  Основное мероприятие«Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 2.1.1. | Содержание объектов казны муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 2.1.1.1. | Количество заключенных договоров на содержание объектов казны, шт. | Комитет по управлению имуществом | 20 | 20 | 100 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в г. Майкопе» | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
|  3.1.1. | Формирование земельных участков, проведение независимой оценки земельных участков и оценка права аренды земельных участков | Комитет по управлению имуществом | - | - | [-](#sub_182) |
| 3.1.1.1. | Количество земельных участков, подлежащих государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Майкоп», шт. | Комитет по управлению имуществом | 40 | 40 | 100 |
| 3.1.1.2. | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в г. Майкопе, предоставленных в аренду, шт. | Комитет по управлению имуществом | 170 | 170 | 100 |
| 3.1.1.3 | Количество земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков государственная собственность на которые не разграничена в городе Майкопе, предоставленных в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, шт. | Комитет по управлению имуществом | 350 | 350 | 100 |
| 3.1.1.4. | Количество договоров аренды земельных участков, шт. | Комитет по управлению имуществом | 2140 | 2143 | 100,1 |
| ««Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Количество оказанных муниципальных услуг, шт. | Комитет по управлению имуществом | 2300 | 2309 | 100,4 |
| 1.1.1.2. | Количество проведенных аукционов по закупке товаров и услуг и аукционов по продаже права аренду и права собственности на муниципальное имущество и земельные участки, шт. | Комитет по управлению имуществом | 90 | 91 | 101,1 |

Отчёт
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Майкоп" и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм

|  |
| --- |
| Таблица №3 (тыс. рублей) |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп" | Расходы за счёт средств внебюджетных источников | Итого расходы на реализацию муниципальной программы |
|  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение | % исполнения[\*](#sub_185) | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения[\*](#sub_185) | Уточненный план на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение | % исполнения[\*](#sub_185) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 39642,2 | 36912,8 | 93,1 | - | - | - | 39642,2 | 36912,8 | 93,1 |
| Подпрограмма «Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом» | 8281,0 | 6055,2 | 73,1 | - | - | - | 8281,0 | 6055,2 | 73,1 |
| Основное мероприятие«Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Майкоп» | 637,2 | 479,3 | 75,2 | - | - | - | 637,2 | 479,3 | 75,2 |
| Основное мероприятие«Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования «Город Майкоп» | 6918,8 | 4992,7 | 72,2 | - | - | - | 6918,8 | 4992,7 | 72,2 |
| Основное мероприятие«Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Майкоп», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграниченав г. Майкопе» | 725,0 | 583,2 | 80,4 | - | - | - | 725,0 | 583,2 | 80,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом» | 31361,2 | 30857,6 | 98,4 | - | - | - | 31361,2 | 30857,6 | 98,4 |
| Основное мероприятие «Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | 31361,2 | 30857,6 | 98,4 | - | - | - | 31361,2 | 30857,6 | 98,4 |

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

1. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 182 от 01.03.2022 - приведение муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022
2. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 994 от 31.10.2022 – внесение изменений в муниципальную программу для формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 77 от 30.01.2023- приведение муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2022

Заместитель Главы Администрации,

Руководитель Комитета по управлению имуществом И.А. Полуэктова