# Отчет

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13 ноября 2015 г. № 799

Ответственный исполнитель: Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление ЧС).

Отчетный год: 2016

Дата составления отчета: февраль 2017 г.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации приоритетов государственной политики в области защиты населения и территорий.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2016 – 2020 годы»; «Предупреждение, спасение, помощь на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 – 2020 годы»; «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории  муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы».

1) В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

– повышение уровня оперативного реагирования Управления ЧС г. Майкопа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня своевременного оповещения и информирования населения и организаций об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- снижение уровня общего числа ландшафтных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения в сельских населенных пунктах и дачных садоводческих товариществах;

- повышение уровня финансовой и материальной поддержки граждан пострадавших при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;

- снижение количества совершенных ДТП;

-повышение уровня эффективности контроля за движением транспортных средств медицинского, коммунального, специального назначения и общественного транспорта с помощью ГНСС «ГЛОНАСС»;

- построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2) Из 20 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2016 году, 14 показателей достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» за 2016 год приведены в Таблице № 1.

3) Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» за 2016 год приведены в Таблице № 2.

4) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программы в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- влияние человеческого фактора и сознательности граждан при совершении противоправных действий и иных происшествий;

- недостаточное финансирование мероприятий для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2016 году данные факторы частично оказали влияния на ход реализации муниципальной программы.

5) Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» за 2016 год приведены в Таблице № 3.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015* | 2016 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» |
| 1. | проведение учений и тренировок | раз | 20 | 21 | 21 | 100% |
| 2. | проведение радиобесед по вопросам пожарной безопасности | раз | 1670 | 1540 | 1670 | 108,4% |
| 3. | публикация статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | раз | 15 | 9 | 15 | 166,7% увеличение публикации статей с целью предупреждения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 4. | обходы домовладений и квартир граждан по вопросам пожарной безопасности и профилактики пожаров | раз | 23134 | 23550 | 24810 | 105,3% |
| 5. | оснащение электросиренами территории муниципального образования | штук | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 6. | подключение абонентов к системе оповещения «Градиент-128» | чел. | 4 | 3 | 10 | 333,3% увеличение подключения абонентов к системе для экстренного оповещения должностных лиц |
| 7. | оснащенность форменной одеждой Управления ЧС г. Майкопа | кол-во комплектов | 0 | 40 | 0 | отсутствие финансирования |
| 8. | доля пожаров в жилом секторе от общего количества пожаров (снижение количества) | % | 47 | 62 | 85 | 73% увеличение доли количества пожаров явилось влиянием человеческого фактора |
| 9. | установка (размещение) наглядной агитации по предотвращению гибели людей на воде | штук | 5 | 5 | 27 | 540% увеличение наглядной агитации с целью предотвращения гибели людей на воде |
| 10. | размещение секторов для безопасного плаванья на городском бассейне | штук | 7 | 8 | 8 | 100% |
| 11. | площадь опашки территории на землях сельскохозяйственного назначения в сельских населенных пунктах и дачных садоводческих товариществах для недопущения ландшафтных пожаров | га | 167 | 175 | 183 | 104,5% |
| 12. | уровень финансовой и материальной поддержки граждан, пострадавших при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | тыс. руб./ 1чел. | 3 | 3,15 | 10,5 | 333% увеличение уровня финансовой поддержки граждан явилось ввиду произошедшей чрезвычайной ситуации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | финансовое обеспечение для приобретения имущества местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | 0 | 300 | 0 | отсутствие финансирования |
| 14. | доля правонарушений совершённых в общественных местах от общего количества совершенных правонарушений (уменьшение количества) | % | 19 | 23 | 29 | 79,3% увеличение доли количества правонарушений явилось влиянием человеческого фактора |
| 15. | динамика снижения количества совершенных ДТП на 1,3% в год (снижение количества) | ед. | 225 | 219 | 221 | 99,1% увеличение количества ДТП явилось влиянием человеческого фактора (с учетом фактического значения ДТП за 2015 год произошло снижение количества ДТП на 1,8%) |
| 16. | сопряжение (установка) технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения на химически опасных объектах, критически важных объектах, объектах жизнеобеспечения, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, объектах транспортной инфраструктуры, рынках, крупных торговых центрах, спортивных, культурных, оздоровительных учреждениях, местах массового пребывания людей | штук | 10 | 50 | 13 | 26% уменьшение сопряжения (установки) технических средств наблюдения и контроля произошло ввиду выделения финансирования не в полном объеме |
| 17. | сопряжение (установка) установка технических средств наблюдения и контроля за движением транспортных средств с помощью ГНСС «ГЛОНАСС» | штук | 20 | 10 | 10 | 100% |
| 18. | сопряжение (установка) технических средств наблюдения и контроля за водной, радиационной и экологической обстановкой | штук | 0 | 1 | 0 | отсутствие финансирования |
| 19. | установка технических средств наблюдения и контроля за скоростным режимом движения транспортных средств (рубежей видеофиксации) | штук | 1 | 3 | 10 | 333,3% увеличение установки технических средств наблюдения и контроля за скоростным режимом движения с целью недопущения нарушений правил дорожного движения |
| 20. | установка технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения (камер видеонаблюдения) | штук | 3 | 4 | 4 | 100% |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2016 – 2020 годы» |
| 1.1. | проведение учений и тренировок | раз | 20 | 21 | 21 | 100% |
| 1.2 | проведение радиобесед по вопросам пожарной безопасности | раз | 1670 | 1540 | 1670 | 108,4% |
| 1.3 | публикация статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | раз | 15 | 9 | 15 | 166,7% увеличение публикации статей с целью предупреждения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 1.4 | обходы домовладений и квартир граждан по вопросам пожарной безопасности и профилактики пожаров | раз | 23134 | 23550 | 24810 | 105,3% |
| 1.5 | оснащение электросиренами территории муниципального образования | штук | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 1.6 | подключение абонентов к системе оповещения «Градиент-128» | чел. | 4 | 3 | 10 | 333,3% увеличение подключения абонентов к системе для экстренного оповещения должностных лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» |
| 2.1 | оснащенность форменной одеждой Управления ЧС г. Майкопа | кол-во комплектов | 0 | 40 | 0 | отсутствие финансирования |
| 2.2 | доля пожаров в жилом секторе от общего количества пожаров (снижение количества) | % | 47 | 62 | 85 | 73% увеличение доли количества пожаров явилось влиянием человеческого фактора |
| 2.3 | установка (размещение) наглядной агитации по предотвращению гибели людей на воде | штук | 5 | 5 | 27 | 540% увеличение наглядной агитации с целью предотвращения гибели людей на воде |
| 2.4 | размещение секторов для безопасного плаванья на городском бассейне | штук | 7 | 8 | 8 | 100% |
| 2.5 | площадь опашки территории на землях сельскохозяйственного назначения в сельских населенных пунктах и дачных садоводческих товариществах для недопущения ландшафтных пожаров | га | 167 | 175 | 183 | 104,5% |
| 2.6 | уровень финансовой и материальной поддержки граждан, пострадавших при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | тыс. руб./ 1чел. | 3 | 3,15 | 10,5 | 333% увеличение уровня финансовой поддержки граждан явилось ввиду произошедшей чрезвычайной ситуации |
| 2.7 | финансовое обеспечение для приобретения имущества местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | 0 | 300 | 0 | отсутствие финансирования |
| 3 Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы» |
| 3.1 | доля правонарушений совершённых в общественных местах от общего количества совершенных правонарушений (уменьшение количества) | % | 19 | 23 | 29 | 79,3% увеличение доли количества правонарушений явилось влиянием человеческого фактора |
| 3.2 | динамика снижения количества совершенных ДТП на 1,3% в год (снижение количества) | ед. | 225 | 219 | 221 | 99,1% увеличение количества ДТП явилось влиянием человеческого фактора |
| 3.3 | сопряжение (установка) технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения на химически опасных объектах, критически важных объектах, объектах жизнеобеспечения, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, объектах транспортной инфраструктуры, рынках, крупных торговых центрах, спортивных, культурных, оздоровительных учреждениях, местах массового пребывания людей | штук | 10 | 50 | 13 | 26% уменьшение сопряжения (установки) технических средств наблюдения и контроля произошло ввиду выделения финансирования не в полном объеме |
| 3.4 | сопряжение (установка) установка технических средств наблюдения и контроля за движением транспортных средств с помощью ГНСС «ГЛОНАСС» | штук | 20 | 10 | 10 | 100% |
| 3.5 | сопряжение (установка) технических средств наблюдения и контроля за водной, радиационной и экологической обстановкой | штук | 0 | 1 | 0 | отсутствие финансирования |
| 3.6 | установка технических средств наблюдения и контроля за скоростным режимом движения транспортных средств (рубежей видеофиксации) | штук | 1 | 3 | 10 | 333,3% увеличение установки технических средств наблюдения и контроля за скоростным режимом движения с целью недопущения нарушений правил дорожного движения |
| 3.7 | установка технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения (камер видеонаблюдения) | штук | 3 | 4 | 4 | 100% |

Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2016 – 2020 годы» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. |  | Средний % выполнения по мероприятию - 130% |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление ЧС г.Майкопа | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | Управление ЧС г. Майкопа: - Проведение 21 учений и тренировок. Средств не требовалось; - Проведение 1540 радиобесед по вопросам пожарной безопасности. Средств не требовалось; - Обходы 23550 домовладений и квартир граждан по вопросам пожарной безопасности и профилактики пожаров. Средств не требовалось; - Публикация 9 статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Средств не требовалось. | % выполнения по мероприятию – 113% Управление ЧС г. Майкопа: - Проведение 21 учений и тренировок. Средств не требовалось (100%); - Проведение 1670 радиобесед по вопросам пожарной безопасности. Средств не требовалось (108%); - Обходы 24810 домовладений и квартир граждан по вопросам пожарной безопасности и профилактики пожаров. Средств не требовалось (105%); - Публикация 15 статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Средств не требовалось (166%). |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Проведение 21 учений и тренировок. Средств не требовалось; - Оснащение 2 электросиренами территории муниципального образования. Средств не требовалось; - Подключение 3 абонентов к системе оповещения «Градиент-128». Средств не требовалось. | % выполнения по мероприятию – 177% МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Проведение 21 учений и тренировок. Средств не требовалось (100%); - Оснащение 2 электросиренами территории муниципального образования. Средств не требовалось (100%); - Подключение 10 абонентов к системе оповещения «Градиент-128». Средств не требовалось (333%). |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 1.1.3. | Расходы на обеспечение режима секретности и защиты информации | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 20.04. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.04. 2016г. | 31.12. 2016г. | Управление ЧС г. Майкопа: Аттестация средств вычислительной техники требованиям безопасности информации. Сумма 98000 руб. МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: Аттестация помещения требованиям безопасности информации. Сумма 199530 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% Управление ЧС г. Майкопа: Аттестация средств вычислительной техники требованиям безопасности информации. Сумма 98000 руб. % выполнения – 100% МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: Аттестация помещения требованиям безопасности информации. Сумма 199530 руб. % выполнения – 100% |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 2 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа», МУП «Горпарк г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. |  | Средний % выполнения по мероприятию - 100%. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.1. | Приобретение форменной одежды | Управление ЧС г.Майкопа | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | - | - | В 2016 году финансирование не предполагалось (не учитывается) | В 2016 году финансирование не предполагалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | отсутствие финансирования |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | выделение финансирования |
| 2.1.2. | Приобретение на городской бассейн волногасящих дорожек | Управление ЧС г.Майкопа; МУП «Горпарк г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | - | - | В 2016 году финансирование не предполагалось. (не учитывается) | В 2016 году финансирование не предполагалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 2.1.3. | Расходы за счет местного резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление ЧС г.Майкопа | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | Управление ЧС г. Майкопа: - Оказание материальной помощи 319 гражданам. Сумма 3370000 руб.; - Обеспечение населения водой 52 рейса. Сумма 154232 руб.; - Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС. Сумма 541126,9 руб.; - Изготовление 27 информационных табличек. Сумма 15390 руб.; - Изготовление 60150 памяток. Сумма 80000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% Управление ЧС г. Майкопа: - Оказание материальной помощи 319 гражданам. Сумма 3370000 руб.(100%); - Обеспечение населения водой 52 рейса. Сумма 154232 руб. (100%); - Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС. Сумма 541126,8 руб. (100%); - Изготовление 27 информационных табличек. Сумма 15390 руб. (100%); - Изготовление 60150 памяток. Сумма 79800 руб. (100%). |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | отсутствие финансирования для приобретения имущества местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | выделение финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.4. | Обслуживание системы оповещения муниципального образования (приобретение сирен с блоками «Ответ») | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 20.04. 2016г. | 31.12. 2016г. | - | - | В 2016 году финансирование не предполагалось (не учитывается) | В 2016 году финансирование не предполагалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 3 Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. |  | Средний % выполнения по мероприятию - 100% |
| 3.1.1. | Создание подсистем АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | - | - | В 2016 году финансирование не предполагалось | В 2016 году финансирование не предполагалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 3.1.2. | Приобретение и модернизация средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и их установка, а также модернизация средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и разработка проектно-сметной документации на их установку | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Модернизация 10 комплексов фотовидеофиксации. Сумма 7570000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Модернизация 10 комплексов фотовидеофиксации. Сумма 7570000 руб. (100%). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 3.1.3. | Обустройство системы уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 19.12. 2016г. | 31.12. 2016г. | - | - | В 2016 году финансирование не предполагалось (не учитывается) | В 2016 году финансирование не предполагалось |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. |  | Средний % выполнения по мероприятию - 87% |
| 3.2.1. | Эксплуатация технических средств | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Эксплуатация 21 комплекса фотовидеофиксации и 20 камер видеонаблюдения. Сумма 8982000 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% - Эксплуатация 21 комплекса фотовидеофиксации и 20 камер видеонаблюдения. Сумма 8899200 руб. (100%) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 3.2.2. | Эксплуатация технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Отправка 33000 почтовых корреспонденций. Сумма 1666500 руб. | % выполнения по мероприятию – 60% МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Отправка 19835 почтовых корреспонденций. Сумма 1001667 руб. (60%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | недостаточное финансирование |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | выделение финансирования |
| 3.2.3. | Эксплуатация технических средств (обеспечение почтовых расходов, приобретение канц. товаров, бумаги и расходных материалов ЦАФАП) | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Приобретение 616 пачек бумаги, канц. товаров, расходных материалов. Сумма 92400 руб. (не учитывается, направление расходов обеспечивает выполнение предыдущего направления расходов) | % выполнения по мероприятию – 24,4% МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Приобретение 150 пачек бумаги, канц. товаров, расходных материалов. Сумма 38445 руб. (24,4%) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | недостаточное финансирование |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | выделение финансирования |
| 3.2.4. | Мероприятия по поддержанию работоспособности, ремонту и замене оборудования АПК «Безопасный город» за счет средств местного бюджета | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Приобретение 2 фотоловушек; 1 передвижного дизель генератора; комплексного оборудования для создания системы отображения информации (видеостена); ремонт 1 комплекса ФВФ; ремонт 3 камер видеонаблюдения. Сумма 1832086 руб. | % выполнения по мероприятию – 100% МКУ «ЕДДС г. Майкопа»: - Приобретение 2 фотоловушек; 1 передвижного дизель генератора; комплексного оборудования для создания системы отображения информации (видеостена); ремонт 1 комплекса ФВФ; ремонт 3 камер видеонаблюдения. Сумма 1828299 руб. (100%) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |
| 3.2.5. | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание системы уличного наблюдения | Управление ЧС г.Майкопа, МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 30.12. 2016г. | 31.12. 2016г. | - | - | В 2016 году финансирование не предполагалось (не учитывается) | В 2016 году финансирование не предполагалось |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | нет |
|  | Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** |  |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Расчет % выполнения по мероприятиям подпрограмм:

1 подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2016 – 2020 годы»:

1.1 Средний % выполнения основного мероприятия № 1 = (113%+177%+100%) / 3 = 130%;

2 подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 – 2020 годы»:

2.1 Средний % выполнения основного мероприятия № 1 = (0%+100%) / 2 = 50%;

3 подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы»:

3.1 Средний % выполнения основного мероприятия № 1 = 100% / 1 = 100%;

3.2 Средний % выполнения основного мероприятия № 2 = (100%+60%+100%) / 3 = 87%;

Средний % выполнения по двум основным мероприятия подпрограммы = (100%+87%) / 2 = 93,5%;

Расчет общего % выполнения по подпрограммам Муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»:

Общий % выполнения = (130%+50%+93,5%) / 3 = 91,2%.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» | Всего: | 24815,0 | 45139,6 | 44030,3 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 8840,0 | 12666,2 | 12391,0 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа», Управление сельского хозяйства, МУП «Горпарк г.Майкопа» | 15975,0 0 0 | 32673,4 0 0 | 31639,3 0 0 |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2016 – 2020 годы» | Всего: | 20215,0 | 20835,9 | 20532,3 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 8240,0 | 8305,5 | 8230,5 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 11975,0 | 12530,4 | 12301,8 |
| Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Всего: | 20215,0 | 20835,9 | 20532,3 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 8240,0 | 8305,5 | 8230,5 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 11975,0 | 12530,4 | 12301,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Всего: | 8240,0 | 8207,5 | 8132,5 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 8240,0 | 8207,5 | 8132,5 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | - | - |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Всего: | 11975,0 | 12330,9 | 12102,2 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | - | - | - |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 11975,0 | 12330,9 | 12102,2 |
| Расходы на обеспечение режима секретности и защиты информации | Всего: | - | 297,5 | 297,5 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | - | 98,0 | 98,0 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | 199,5 | 199,5 |
| 2 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» | Всего: | 600,0 | 4160,7 | 4160,5 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 600,0 | 4160,7 | 4160,5 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа», Управление сельского хозяйства, МУП «Горпарк г.Майкопа» | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего: | 600,0 | 4160,7 | 4160,5 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 600,0 | 4160,7 | 4160,5 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа», Управление сельского хозяйства, МУП «Горпарк г.Майкопа» | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приобретение форменной одежды | Всего: | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник - Отсутствует |  |  |  |
| Приобретение на городской бассейн волногасящих дорожек | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МУП «Горпарк г.Майкопа» | 0 | 0 | 0 |
| Расходы за счет местного резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего: | 500,0 | 4160,7 | 4160,5 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | 500,0 | 4160,7 | 4160,5 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник - Отсутствует |  |  |  |
| Обслуживание системы оповещения муниципального образования (приобретение сирен с блоками «Ответ») | Всего: | - | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа | - | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | 0 | 0 |
| 3 Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы» | Всего: | 4000,0 | 20143,0 | 19337,5 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 4000,0 | 20143,0 | 19337,5 |
| Основное мероприятие 1 «Построение и развитие комплекса АПК «Безопасный город» | Всего: | 0 | 7570,0 | 7570,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 0 | 7570,0 | 7570,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание подсистем АПК «Безопасный город» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение и модернизация средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и их установка, а также модернизация средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и разработка проектно-сметной документации на их установку | Всего: | 0 | 7570,0 | 7570,0 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 0 | 7570,0 | 7570,0 |
| Обустройство системы уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | Всего: | - | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | Всего: | 4000,0 | 12573,0 | 11767,5 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 4000,0 | 12573,0 | 11767,5 |
| Эксплуатация технических средств | Всего: |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 4000,0 | 8982,0 | 8899,2 |
| Эксплуатация технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) | Всего: | 0 | 1666,5 | 1001,6 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 0 | 1666,5 | 1001,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Эксплуатация технических средств (обеспечение почтовых расходов, приобретение канц. товаров, бумаги и расходных материалов ЦАФАП) | Всего: | 0 | 92,4 | 38,4 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | 0 | 92,4 | 38,4 |
| Мероприятия по поддержанию работоспособности, ремонту и замене оборудования АПК «Безопасный город» за счет средств местного бюджета | Всего: | - | 1832,1 | 1828,3 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | 1832,1 | 1828,3 |
| Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание системы уличного наблюдения | Всего: | - | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель - Управление ЧС г.Майкопа |  |  |  |
|  | Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |
|  | Участник: МКУ «ЕДДС г.Майкопа» | - | 0 | 0 |

6) В муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13 ноября 2015 г. № 799 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» в 2016 году были внесены следующие изменения:

| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 03.02.2016 № 72 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» | Корректировка объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.04.2016 № 301 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» | Корректировка объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.12.2016 № 1159 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» | Корректировка объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.12.2016 № 1220 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» | Корректировка объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы |

7) Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» проводится в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1 подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой защиты населения и территорий муниципального образования «Город Майкоп» от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на 2016 – 2020 годы»:

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 3/3=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз=20532,3/20215,0=1,02

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Эис=1/1,02=0,98

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

(целевые показатели (индикаторы) подпрограммы)

СДп/пз=21/21=1;

СДп/пз=1670/1540=1,08=>1;

СДп/пз=15/9=1,66=>1;

СДп/пз=24810/23550=1,05=>1;

СДп/пз=2/2=1;

СДп/пз=10/3=3,33=>1;

Степень реализации подпрограммы

СРп/п= (1+1+1+1+1+1)/6=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п =СРп/п*Эис= 1*0,98=0,98

2 подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 – 2020 годы»:

Оценка степени реализации мероприятий

СРм = 1/1=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз=4160,5/4160,7=1

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Эис=1/1=1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

(целевые показатели (индикаторы) подпрограммы)

СДп/пз=0/40=0;

СДп/пз=62/85=0,73;

СДп/пз=27/5=5,4=>1;

СДп/пз=8/8=1;

СДп/пз=183/175=1,04=>1;

СДп/пз=10,5/3,15=3,33=>1;

СДп/пз=0/300=0;

Степень реализации подпрограммы

СРп/п= (0+0,73+1+1+1+1+0)/7=0,68

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п =СРп/п*Эис= 0,68*1=0,68

3 подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2020 годы»:

Оценка степени реализации мероприятий

по мероприятию № 1 СРм = 1/1=1;

по мероприятию № 2 СРм = 1/1=1;

средний по двум мероприятиям подпрограммы СРм (средний) = 1/1=1;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(объемы бюджетных ассигнований)

по мероприятию № 1 ССуз=7570,0/7570=1;

по мероприятию № 2 ССуз=11767,5/12573=0,94;

средний по двум мероприятиям подпрограммы ССуз(средний)=(1+0,94)/2=0,97;

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

Эис=1/0,97=0,97

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

(целевые показатели (индикаторы) подпрограммы)

СДп/пз=23/29=0,79;

СДп/пз=219/221=0,99;

СДп/пз=13/50=0,26;

СДп/пз=10/10=1;

СДп/пз=0/1=0;

СДп/пз=10/3=3,33=>1;

СДп/пз=4/4=1;

Степень реализации подпрограммы

СРп/п= (0,79+0,99+0,26+1+0+1+1)/7=0,72

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п =СРп/п*Эис= 0,72*0,97=0,7

Муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»:

Оценка степени реализации мероприятий

за Муниципальную программу СРм = (1+1+1)/3=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

(объемы бюджетных ассигнований)

за Муниципальную программу ССуз=(1,02+1+0,97)/3=1

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

за Муниципальную программу Эис=(0,98+1+0,97)/3=0,98

Степень реализации муниципальной программы

СРмп= (1+0,68+0,72)/3=0,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы:

- по 1 подпрограмме kj=20532,3/44030,3=0,47;

- по 2 подпрограмме kj=4160,5/44030,3=0,09;

- по 3 подпрограмме kj=19337,5/44030,3=0,44;

ЭРмп = 0,5* СРмп + 0,5*∑ЭРп/п*kj / j = 0,5* 0,8+0,5*(((0,98+0,68+0,7)*(0,47+0,09+0,44))/3)= =0,8

В соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ - эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» признается средней, так как значение показателя ЭРмп составляет не менее 0,8 и её дальнейшее финансирование целесообразно.

8) Предложения по дальнейшей реализации Программы:

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» требует дальнейшей реализации.

В целях качественного и эффективного выполнения мероприятий муниципальной программы необходимо в 2017 году увеличить объемы финансирования для реализации целей и задач муниципальной программы.

Руководитель Управления ЧС г.Майкопа					В.В. Лотаков