# Годовой отчет

# о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 6 ноября 2015 г. № 777 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.01.2016 №15, 13.05.2016  №349, 14.06.2016  №468, 25.07.2016  №626, 11.10.2016 №881, 28.12.2016 №1199, 28.04.2017 №458, 28.12.2017 №1589)

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Финансовое управление)

Отчетный год:  2017

Дата составления отчета: февраль 2018 г.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2016-2019 годы» (далее - муниципальная программа) является «обеспечивающей», то есть, ориентирована  (через развитие правового регулирования и методического обеспечения)  на создание общих для всех участников бюджетного процесса, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.  Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных  программ муниципального образования «Город Майкоп», так как не направлена непосредственно на оказание муниципальных услуг.

Муниципальная программа охватывает значительную часть деятельности Финансового управления и направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой  устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Город Майкоп» посредством эффективного управления муниципальными финансами и реализации политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.

В программу включены три подпрограммы:

1.Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп».

2.Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп».

3.Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы».

В рамках реализации муниципальной программы  проведены мероприятия, способствующие достижению основных результатов:

- высокий уровень качества управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Адыгея);

- формирование бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на основе муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»;

- повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов в ходе своевременного планирования и исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности;

- повышенное качество финансового менеджмента;

- прозрачность и доступность информации муниципальных финансах муниципального образования «Город Майкоп»;

- сохранение объема муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» в пределах не выше утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Майкоп»;

- обеспечение достижения установленных значений целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм;

- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Из 15 целевых показателей запланированных в муниципальной программе в 2017 году, достигнуто15 показателей.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице №1.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп», планируемые значения целевых индикаторов программы в 2017 году в целом достигнуты. Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице №2.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в отчетном году, явились:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий  муниципальной программы в финансовой, налоговой и бюджетной сфере, что позволило перераспределить ресурсы и своевременно скорректировать планы реализации мероприятий и избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход  реализации муниципальной программы, финансового обеспечения муниципальной программы  с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Ассигнования на реализацию программы выделены только за счет бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и только на реализацию мероприятий подпрограммы 2 и подпрограммы 3.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на реализацию муниципальной программы представлены в таблице №3.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2016-2019 годы» |
| 1. | Исполнение бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по расходам к утвержденному уровню | % | 98,2 | 95 | 97 | 102% |
| 2. | Исполнение бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по доходам к утвержденному уровню | % | 100,5 | 100 | 100,4 | 100% |
| 3. | Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» для внесения в представительный орган муниципального образования «Город Майкоп» | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 4. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством Российской Федерации требований о составе, сроках подготовки и сдачи отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в уполномоченные органы. | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп» |
| 1.1. | Степень качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Майкоп» в рейтинге качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея | степень качества | I | I |  | Значение индикатора определится только после формирования Министерством финансов Республики Адыгея рейтинга качества управления муниципальными финансами муниципальных образований (примерная дата апрель 2018 года) |
| 1.2. | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» | % | 88 | 85 | 89,7 | Значение целевого показания увеличен с положительной динамикой в связи с тем, что в 2017 г. в программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», принята дополнительно подпрограмма «Формирование современной городской среды» (более 111 млн.руб.) 106% |
| 1.3. | Количество внесенных в течение года изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и плановый период | раз | 12 | 12 | 12 | 100% |
| 1.4. | Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формирование их ежегодного рейтинга | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 1.5. | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в доступной для граждан форме, информационной открытости деятельности Финансового управления | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 1.6. | Наличие своевременной сформированной бюджетной отчетности | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп» |
| 2.1. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» к доходам бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 66,0 | 65,4 | 68,9 | Показатель увеличился в связи с возникшей необходимостью привлечения кредита в кредитной организации, в декабре 2017 года, на погашение ранее возникших обязательств, а также финансирование дефицита бюджета. Значение показателя считается достигнутым, так как муниципальный долг не превысил пределов установленных НПА 105% |
| 2.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | % | 1,2 | 1,27 | 1,17 | Значение целевого показателя считается достигнутым с положительной динамикой. Расходы по обслуживанию муниципального долга сложились меньше, чем были запланированы в связи с привлечением кредитных ресурсов с меньшей процентной ставкой 108% |
| 2.3. | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Майкоп» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы» |
| 3.1. | Наличие оценки эффективности хода реализации муниципальной программы | балл | 80 | 80 | 85 | 106% |
| 3.2. | Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы к общему количеству целевых показателей | % | 92 | 100 | 100 | 100% |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы

| № п/п 1 | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2016-2019 годы» |
| Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп» |
| Средний % выполнения мероприятий подпрограммы 1-101% |
| 1.1. | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Финансовое управление | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | высокий уровень качества управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Адыгея); | мероприятие выполнено на 100% в соответствии с мониторингом, проведенным Министер-ством финан-сов Респуб-лики Адыгея среди муниципальных образований Республики Адыгея, по качеству организации бюджетного процесса и управления финансами муниципальное образование «Город Майкоп» вощло в группу с высоким уровнем открытости бюджетных данных, мероприятие выполнено |
| 1.2. | Организация процесса планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и формирование бюджетной отчетности; | Финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, в ходе своевременного планирования и исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности; | мероприятие выполнено на 100% в соответствии с Постановлением Совета народных депутатов МО «Город Майкоп» от 23.03.2005 №582 «О Положении «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Майкоп» (второе чтение)», организованы публичные слушания на темы: «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 12.12.2017, «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за 2016 год» 25.05. 2017.Своевре-менно и качественно подготовлен проект Решения о бюджете муниципального образования «Город Майкоп», Решением СНД муниципального образования «Город Майкоп» от 21.12.2017 № 285-рс утвержден бюджет муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, обеспечено исполнение расходных обязательств в полном объеме. При формировании отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». |
| 1.3 | Организация системы повышения качества финансового менеджмента | Финан-совое управ-ление, отрасле-вые (функ-циональные) ор-ганы Адми-нистра-ции му-ници-пально-го обра-зования «Город Май-коп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | приказом Финансового управления от 30. 12.2014 № 98-О, утверждено Положение о проведении мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования МО «Город Майкоп». В части доку-ментов, ис-пользуемых при составле-нии проекта бюджета на очередной финансовый год и плано-вый период у СПБ, имеющих подве-домственные учреждения (макс. допустимый балл - 52,5) в 2016 г. - 48,0, и по СПБ, не имеющим подведом-ственные учреждения, (макс. допу-стимый балл -33) в 2016 г. 33,0. Годовой мо-ниторинг в части испол-нения бюджета за отчетный фи-нансовый год, по СБП, име-ющим подведомственные учреждения (макс. допу-стимый балл -62,5) за 2016г -51,0 и по СБП не имеющим подведом-ственные учреждения (макс. допу-стимый балл -47,5) за 2016г -51,0 | мероприятие выполнено на 100% по качеству финансового менеджмента наблюдается стабильная ситуация, так в части документов, используемых при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период у СПБ, имеющих подведомственные учреждения в 2017 г.- 48,0 и по СПБ, не имеющим подведомственные учреждения, в 2017 г. 33,0 Годовой мониторинг в части исполнения бюджета за отчетный финансовый год, по СБП, имеющим подведомственные учреждения и по СБП не имеющим подведомственные учреждения за 2017г. будет проведен до 15.04.2018. |
| 1.4 | Организация развития программно-целевых принципов формирования расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» | Финансовое управление, отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | формирование бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на основе муниципальных и ведомственных программ муниципального образования «Город Майкоп» 85% | мероприятие выполнено на 105% в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» доля расходов в рамках муниципальных и ведомственных программ составила 89,7% |
| 1.5 | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов муниципального образования «Город Майкоп» | Финансовое управление | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | прозрачность и доступность информации о муниципальных финансах муниципального образования «Город Майкоп», поддержание в актуальном состоянии страницы Финансового управления созданной на официальном сайте Адми-нистрации МО «Город Майкоп» | мероприятие выполнено на 100% раскрытие бюджетной информация на стадиях бюджетного процесса (от планирования и проведения публичных слушаний до отчетности и текущего исполнения бюджета), размещаются НПА принятые в части компетенции Финансового управления, данные проводимого мониторинга и информация о деятельности финансового органа http://maikop.ru/ekonomika-i-finansy/finansovoe-upravlenie/ |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | _ |
| Меры нейтрализции/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | _ |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп» |
| Средний % выполнения мероприятий подпрограммы 2-100% |
| 2.1. | Планирование объема и структуры муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» | Финансовое управление | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | сохранение объема муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» в утвержденных пределах (793900,0 тыс. руб.) | мероприятие выполнено на 100% муниципальный долг сохранен в пределах, установленных НПА (908900,0 тыс. руб.) |
| 2.2 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств в муниципальном образовании «Город Майкоп» | Финансовое управление | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Майкоп» (39556,0 тыс. руб.) | мероприятие выполнено на 100% задолженность отсутствует и снижена. (35103,2 тыс. руб.) |
|  | расходы по процентным платежам по муниципальному долгу |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | _ |
| Меры нейтра-лизции/минимизации отклонения по собы-тию, оказывающему существенное воздей-ствие на реализацию программы** | _ |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы» |
| Средний % выполнения мероприятий подпрограммы 3-100% |
| 3.1 | Создание условий для исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 – 2019 годы» | Финансовое управление | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | обеспечение достижения установленных значений целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм в объеме 100% | мероприятие выполнено на 100% в отчетном периоде поставленные задачи выполнены. Целевые показатели исполнены на 100% |
|  | расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* | _ |
| Меры нейтра-лизции/минимизации отклонения по собы-тию, оказывающему существенное воздей-ствие на реализацию программы** | _ |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план, на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2016-2019 годы» | Всего: | 70937,5 | 50974,5 | 46455,7 |
|  | Ответственный исполнитель: Финансовое управление | 70937,5 | 50974,5 | 46455,7 |
|  | Соисполнитель | - | - | - |
|  | Участник: Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель: Финансовое управление | 0 | 0 | 0 |
|  | Участник: Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 0 | 0 | 0 |
|  | Участник | _ | _ | _ |
| Основное мероприятие: организация процесса планирования и исполнения бюджета муни-ципального образования «Город Майкоп» и формирование бюджетной отчетности | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 0 | 0 | 0 |
|  | Участник: Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: организация системы по-вышения качества финансового менеджмента | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 0 | 0 | 0 |
|  | Участник: Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: организация развития программно-целевых принципов форми-рования расходов бюджета муниципального образования «Город Май-коп» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 0 | 0 | 0 |
|  | Участник: Отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 0 | 0 | 0 |
|  | Участник | _ | _ | _ |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 59404,5 | 39556,0 | 35103,2 |
|  | Ответственный исполнитель: Финансовое управление | 59404,5 | 39556,0 | 35103,2 |
|  | Участник | - | - | - |
| Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Участник | - | - | - |
| Основное мероприятие: «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств в муниципальном образовании «Город Майкоп» | Всего: | 59404,5 | 39556,0 | 35103,2 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 59404,5 | 39556,0 | 35103,2 |
|  | Участник | - | - | - |
| расходы по процентным платежам по муниципальному долгу |  | 59404,5 | 39556,0 | 35103,2 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы» | Всего: | 11553,0 | 11418,5 | 11352,6 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 11553,0 | 11418,5 | 11352,6 |
|  | Участник | - | - | - |
| Основное мероприятие: «Создание условий для исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы» | Всего: | 11553,0 | 11418,5 | 11352,6 |
|  | Ответственный ис-полнитель: Финан-совое управление | 11553,0 | 11418,5 | 11352,6 |
|  | Участник | - | - | - |
| расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 11553,0 | 11418,5 | 11352,6 |

В муниципальную программу в течение отчетного финансового года было внесено 2 изменения. Причины внесения изменений отражены в следующей таблице:

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2017 года:

| № п/п | Нормативно-правовой акт | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.04. 2017 г. № 458 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы» | Параметры приведены в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |
| 2. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28 .12.2017 г. № 1589 «О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы» |  |

# Оценка эффективности реализации муниципальной

# программы

# «Управление муниципальными финансами на 2016-2019 годы»

# Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп»

Мв –5

М – 5

СРм –1

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп»

Мв 2

М – 2

СРм – 1

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы»

Мв –1

М – 1

СРм –1

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном

году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп»

Зф - 0

Зп - 0

ССуз = 0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп»

Зф – 35103,2 тыс. руб.

Зп – 39556,0 тыс. руб.

ССуз = 0,89

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы»

Зф – 11352,6 тыс. руб.

Зп – 11418,5 тыс. руб.

ССуз = 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета     муниципального образования «Город Майкоп»

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп»

СРм –1

ССуз = 0

Эис = 0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп»

СРм –1

ССуз = 0,89

Эис =1,12

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы»

СРм –1

ССуз = 0,99

Эис = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп»

| № | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | 2017 | Расчет СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗПп/пп | ЗПп/пф |  |
| 1.1 | Степень качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Майкоп» в рейтинге качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Республики Адыгея, формируемом Министерством финансов Республики Адыгея (степень качества) | I | * | * целевой показатель за 2017 год не может быть применен к расчету, так как не отражает достоверность сведений. Значение индикатора определится только после формирования Министерством финансов Республики Адыгея рейтинга качества управления муниципальными финансами муниципальных образований (примерная дата апрель 2017 года) СДп/ппз1=-----(в общем расчете не участвует) |
| 1.2 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» (%) | 85 | 89,7 | СДп/ппз2=1 |
| 1.3. | Количество внесенных в течение года изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и плановый период (раз) | 12 | 12 | СДп/ппз3=1 |
| 1.4. | Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формирование их ежегодного рейтинга (%) | 100 | 100 | СДп/ппз4=1 |
| 1.5. | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в доступной для граждан форме, информационной открытости деятельности Финансового управления (%) | 100 | 100 | СДп/ппз5=1 |
| 1.6. | Наличие своевременной сформированной бюджетной отчетности (%) | 100 | 100 | СДп/ппз6=1 |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N,                                                                                     1

где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРп/п –5/5=1

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп»

| № | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | 2017 | Расчет СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗПп/пп | ЗПп/пф |  |
| 2.1. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» к доходам бюджета муниципального образования «Город Майкоп» без учета объема безвозмездных поступлений (%) | 65,4 | 68,9 | СДп/ппз1 |
| 2.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Майкоп» в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» (%) | 1,27 | 1,17 | СДп/ппз2=1 |
| 2.3. | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Майкоп» (тыс.руб) | 0 | 0 | СДп/ппз3=1 |

СРп/п –3/3=1

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы»

| № | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | 2017 | Расчет СДп/ппз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗПп/пп | ЗПп/пф |  |
| 3.1. | Наличие оценки эффективности хода реализации муниципальной программы | 80 | 85 | СДп/ппз1 |
| 3.2. | Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы к общему количеству целевых показателей | 100 | 100 | СДп/ппз2=1 |

СРп/п =2/2=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис,

где: ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств местного бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Майкоп»

СРп/п =1

Эис = 0

В виду того, что при реализации подпрограммы 1 достигается конечный результат, направленный на повышение качества управления муниципальными финансами с использованием принципов бюджетирования, ориентированного на результат, а также увеличение доли расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп», формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп» в отсутствии иного подхода (не связанного с оценкой в зависимости от использования средств местного бюджета) полагаем  обоснованным принять  критерий

ЭРп/п=1(высокая)

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Майкоп»

СРп/п =1

Эис =1,12

ЭРп/п=1,12 (высокая)

Подпрограмма  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2016 - 2019 годы»

СРп/п =1

Эис = 1,01

ЭРп/п=1,01(высокая)

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпл / ЗПмпф,

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

| № | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | 2017 | Расчет СДмппз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗПмпп | ЗПмпф |  |
| 1. | Исполнение бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по расходам к утвержденному уровню (%) | 95 | 97 | СДмппз1=1 |
| 2. | Исполнение бюджета муниципального образования «Город Майкоп» по доходам к утвержденному уровню (%) | 100 | 100,4 | СДмппз2=1 |
| 3. | Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Город Майкоп» для внесения в представительный орган муниципального образования «Город Майкоп» (%) | 100 | 100 | СДмппз3=1 |
| 4. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством Российской Федерации требований о составе, сроках подготовки и сдачи отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в уполномоченные органы (%) | 100 | 100 | СДмппз4=1 |

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М

СРмп = ∑СДмппз / М, где:

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СРмп=4/4=1

Оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5* СРмп + 0,5*∑ЭРп/п*kj / j, где:

1

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году,

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм.

СРмп=1;

Kj1 – в виду того, что расходы на реализацию подпрограммы не предусмотрены, а эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент значимости подпрограммы 1 для достижения целей муниципальной программы принимаем=1;

Kj2 = Фj2/Ф =35103,2/46455,7=0,76;

Kj3 = Фj3/Ф=11352,6/46455,7=0,24;

ЭРп/п1=1;

ЭРп/п2=1,12;

ЭРп/п3=1,01

ЭРмп = 0,5* 1+0,5*(1*1/3+1,12*0,76/3+1,01*0,24/3)=0,85

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2017 №74. По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

В 2018 году дальнейшая реализация муниципальной программы прекращена постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

С 01 января 2018 года действует муниципальная программа «Управления финансами на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2017 № 1254.

Руководитель

Финансового управления                                    В.Н. Орлов