***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1363, является инструментом реализации государственной жилищной политики.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению ожидаемого результата реализации программы – повышение уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах

Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года |
| 2017 | 2018 | |
| План | Факт |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2020 годы» | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный вес подготовленной технической документации к количеству обследованных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля жилых помещений, из которых произведено расселение от общего числа жилых помещений, признанных непригодными для проживания | % | 9,09 | 116,67 | 116,67 | 100 |
| 3 | Удельный вес граждан, получивших жилые помещения, от общего числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | % | 0,73 | 9,01 | 9,01 | 100 |
| 4 | Удельный вес снесенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания ил с высоким уровнем износа, к общему количеству жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким уровнем износа | % | 14,81 | 0 | 0 | 0 |

Целевой показатель «Удельный вес подготовленной технической документации к количеству обследованных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» отражает подготовку технической документация лишь на объекты муниципальной собственности. При разработке программы не планировалось признавать муниципальный жилищный фонд аварийным.

Целевой показатель «Доля жилых помещений, из которых произведено расселение от общего числа жилых помещений, признанных непригодными для проживания» выполнен на 100 %.

Расчет показателя представлен соотношением количества жилых помещений, предоставленных переселяемым гражданам по договорам социального найма к количеству жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

7 / 6 х 100 % = 116,67 % , где

«7» - количество предоставленных квартир, признанных непригодными с 2014 года;

«6» - количество домов, признанных непригодными в 2018 году.

Целевой показатель «Удельный вес граждан, получивших жилые помещения, от общего числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда» представлен соотношением количества граждан, переселяемых из аварийного жилищного фона к количеству граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда.

21 / 233 х 100 % = 9,01 %

Целевой показатель «Удельный вес снесенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания ил с высоким уровнем износа, к общему количеству жилых помещений, признанных непригодными для проживания или с высоким уровнем износа» должен быть рассчитан как частное между показателями общей площади снесенных домов и общей площадью жилых домов, признанных аварийными. Однако, данный показатель не планировался и не исполнялся.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | | | | | |
| 1 | Создание методических и правовых условий | Комитет по управлению имуществом;  Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка технической документации | Комитет по управлению имуществом;  Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество обследованных жилых помещений | Управление ЖКХ и благоустройства | 16 | 23 | 143,75 |
| 1.1.2. | Количество жилых помещений, в отношении которых подготовлена техническая документация | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 1.1.3. | Количество жилых помещений, признанных непригодными для проживания | Комитет по управлению имуществом | 6 | 6 | 100 |
| 2. | Переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление жилых помещений гражданам по договорам социального найма | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество жилых помещений, предоставленных переселяемым гражданам по договорам социального найма | Комитет по управлению имуществом | 7 | 7 | 100 |
| 2.1.2. | Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом | 21 | 21 | 100 |
| 2.1.3. | Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом | 233 | 233 | 100 |
| 3. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 3.1. | Снос аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом |  |  |  |
| 3.1.1. | Общая площадь снесенных домов (кв.м.) | Комитет по управлению имуществом | - | - | - |
| 3.1.2. | Общая площадь жилых домов, признанных аварийными (кв.м.) | Комитет по управлению имуществом | 3320,0 | 3320,0 | 100 |
| Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | | нет | | | |
| Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы | |  | | | |

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования «Город Майкоп».

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.), годы | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполнение | % исполнения |
| «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание методических и правовых условий | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель – отсутствует; |
| Участники – Управление ЖКХ и благоустройства |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель – отсутствует; |  |  |  |  |
| Участники – Управление ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |

В течение 2018 финансового года в муниципальную программу дважды вносились изменения:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп от 12.04.2018 № 456 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1363 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» программа изложена в новой редакции, в целях корректировки бюджетных ассигнования в соответствие с бюджетной росписью на 01.01.2018 года;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.12.2018 № 1604 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» была проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | | | |
| Параметр оценки | Формула расчета | показатели | Итоги расчета |
| Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм:  -Степень достижения планового значения показателя (индикатора)  -Степень реализации подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);  ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.  СРм/п = ∑ СДп/ппз /М, где  СРп/п – степень реализации муниципальной программы;  СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);  М – число показателей муниципальной программы | ЗПп/пф 1 = 116,67  ЗПп/пф2 = 9,01  ЗПп/пп1 = 116,67  ЗПп/пп2 = 9,01  СДп/ппз – 2  М – 2 | СДп/ппз1 =116,67/116,67 = 1  СДп/ппз2 = 9,01/9,01 = 1  СРм/п = (1+1)/2 = 1 |
| Оценка фактического достижения значения контрольного события | ОДкс = КСф/КСп,где  ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;  Ксф – фактически достигнутое значение контрольного события;  Ксп – плановое значение контрольного события | Ксф 1 – 23  Ксф 2 – 6  Ксф 3 – 7  Ксф 4 – 21  Ксф 5 – 233  Ксф6 - 3320  Ксп 1 – 16  Ксп 2 – 6  Ксп 3 – 7  Ксп 4 – 21  Ксп 5 – 233  Ксп 6 - 3320 | ОДкс 1= 23/16 = 1,44  ОДкс2 = 6/6 = 1  ОДкс3 = 7/7 = 1  ОДкс4 = 21/21 = 1  ОДкс 5 = 233/233 = 1  ОДкс 6 = 3320/3320 = 1 |
| Оценка достижения всех контрольных событий | СРм = ∑ОДкс/N, где  СРм – степень реализации основного мероприятия программы  ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события  N – число контрольных событий | ОДкс – 1,01  N - 6 | СРм = (1,44+1+1+1+1+1) /6 = 1,07 > 95 % = 1 |
| Оценка степени реализации основных мероприятий | СРом=Ммв/М, где  СРом-степень реализации основных мероприятий;  Ммв- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Ммв = 3  М = 3 | СРом = 3/3 = 1 |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | ССуз = Зф / Зп, где  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;  Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;  Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году | Зф = 0  Зп = 0 | ССуз – 0 |
| Оценка эффективности использования финансовых ресурсов | Эифр = СРом / ССуз, где  Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов;  СРом-степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников;  ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат | СРом = 1  ССуз = 0 | Эифр - 0 |
| Оценка эффективности реализации муниципальных программ | ЭРмп = СРм/п \* Эифр, где  ЭРм/п – эффективность реализации муниципальной программы;  СРм/п – степень реализации целевых показателей;  Эифр- эффективность использования финансовых ресурсов | СРм/п = 1  Эифр = 0 | ЭРм/п - 0 |

Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» признается неэффективной, в связи с тем, что бюджетные ассигнования на реализацию данной программы не было предусмотрено. Однако, ее дальнейшее финансирование целесообразно, так как реализация данной программы может повысить уровень обеспеченности жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде в запланированном периоде.

В 2018 году была разработана и утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» со сроком реализации 2018-2020 годы.

В целях обеспечения высокой эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы», необходимо увеличение объема финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Заместитель Главы Администрации,

руководитель Комитета по управлению

имуществом О.С. Казначевская

|  |
| --- |
|  |