Годовой отчет о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп»

на 2018-2024 годы» за 2020 год

Реализация мероприятий по созданию условий для доступности участия населения муниципального образования «Город Майкоп» в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность в 2020 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры  муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» Республики Адыгея от 17.11.2017 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» (с изменениями и дополнениями) (далее - Программа).

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению следующих основных результатов:

1. Повышено качество обслуживания населения путем использования инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания.

2. Повышен интерес населения к традиционной культуре, самодеятельному и народному творчеству.

3. Повышен уровень исполнительского мастерства обучающихся детских школ искусств через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.

4. Созданы условия для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.

5. Повышено качество оказания услуг в сфере культуры.

6. Созданы условия для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы изложены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | . Значения целевых показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» |
| 1. | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом) | % | -18,3 | 2,5 | -35,6 | Исполнение 61,9% |
| 2. | Увеличение количества посещений библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом) | % | -0,03 | 0,05 | 3,0 | Исполнение 6000% |
| 3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея | % | 100,0 | 100,0 | 100,4 | Исполнение 100,4% |
| 4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,05 | 0,06 | -11,3 | Исполнение 88,6% |
| 5. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,05 | 0,06 | -9,1 | Исполнение 90,8% |
| 6. | Доля лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов от общего числа обучающихся | % | 39,0 | 33,0 | 34,4 | Исполнение 104,2% |
| 7. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея | % | 100,0 | 100,0 | 100,3 | Исполнение 100,3% |
| 8. | Увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,5 | -27,3 | Исполнение 72,2% |
| 9. | Увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,5 | 0,5 | -15,4 | Исполнение 84,1% |
| 10. | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 95,3 | 95,7 | 95,8 | Исполнение 100,1% |
| 11. | Увеличение количества мастеров, владеющих технологиями традиционных видов народного прикладного творчества | чел. | 1 | 2 | 1 | Исполнение 50,0% |
| 12. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры муниципального образования «Город Майкоп» (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | Исполнение 200,0% |
| 13. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальном образовании «Город Майкоп» (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | Исполнение 200,0% |

- По показателю «Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом)» в 2020 году было запланировано создать 8896 библиографических записей, фактически создано – 5591.

В 2019 году создано 8679 библиографических записей.

5591/8679*100 % - 100% = -35,6%; -35,6% = 64,4%; 2,5% = 102,5%; 102,5% - 64,4% = 38,1%; 100% - 38,1% = 61,9%

Плановый расчет: 8896/8679*100% - 100% = 2,5%

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе перевод на дистанционный режим работы.

- По показателю «Увеличение количества посещений библиотек муниципального образования «Город Майкоп» (по сравнению с предыдущим годом)» в 2020 году было запланировано 213025 посещений, фактически число посещений составило – 219363.

В 2019 году количество посещений составило – 212918.

219363/212918*100 % -100 %= 3,0%

Плановый расчет: 213025/212918*100% - 100% = 0,05%

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) увеличилось количество обращений пользователей библиотек через сеть Интернет.

- По показателю «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея» плановое значение в 2020 году - 26380,0 руб., фактически достигнуто - 26492,9 руб.

26492,9/26380*100 % = 100,4 %

Плановый расчет: в соответствии с Указом Президента РФ - 100% к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Республике Адыгея.

- По показателю «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» в 2020 году запланировано 304168 участника, посетило мероприятия 269667 участников.

В 2019 году количество участников мероприятий – 303986.

269667/303986*100 % -100% = -11,3 % 11,3% = 88,7%; 0,06% = 100,06%; 100,06% - 88,7% = 11,36%; 100% - 11,36% = 88,64%

Плановый расчет: 304168/303986*100% - 100% = 0,06%

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение культурных, развлекательных мероприятий.

- По показателю «Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» в 2020 году запланировано провести 1808 мероприятий, было проведено – 1642 мероприятия.

В 2019 году проведено 1807 мероприятий.

1642/1807*100 % - 100% = -9,1%  9,1% = 90,9%; 0,06% = 100,06%; 100,06% - 90,9% = 9,16%; 100% - 9,16% = 90,84%

Плановый расчет: 1808/1807*100% - 100% = 0,06%

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение культурных, развлекательных мероприятий.

- По показателю «Доля лауреатов, дипломантов международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов от общего числа обучающихся» в 2020 году был запланирован 221 обучающийся, фактически лауреатами, дипломантами международных, всероссийских, региональных, республиканских, городских конкурсов стало 146 учащихся.

Общее число обучающихся в 2019 году – 669 человек, в 2020 году – 424 человека,

146/424*100 % = 34,4%

Плановый расчет: 221/669*100% = 33%

При планировании значения целевого показателя не было пересмотрено общее число обучающихся.

- По показателю «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «Город Майкоп» к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея плановое значение в 2020 году - 27400,0 руб., фактически достигнуто - 27473,2 руб.

27473,2/27400*100 % = 100,3 %

Плановый расчет: в соответствии с Указом Президента РФ - 100% к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате учителей в Республике Адыгея.

- По показателю «Увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом)» в 2020 году запланировано провести 387 мероприятий, было проведено – 280 мероприятий.

В 2019 году проведено 385 мероприятия.

280/385*100 % - 100 % = -27,3 %  27,3% = 72,7%; 0,5% = 100,5%; 100,5% - 72,7% = 27,8%; 100% - 27,8% = 72,2%

Плановый расчет: 387/385*100% - 100% = 0,5%

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение культурных, развлекательных мероприятий.

- По показателю «Увеличение численности участников мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества (по сравнению с предыдущим годом)» в 2020 году запланировано 22663 участника мероприятий, фактически посетило мероприятия 19077 участников.

В 2019 году количество участников мероприятий – 22550.

19077/22550*100 % - 100% = -15,4%  15,4% = 84,6%; 0,5% = 100,5%; 100,5% - 84,6% = 15,9%; 100% - 15,9% = 84,1%

Плановый расчет: 22663/22550*100% - 100% = 0,5%

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение культурных, развлекательных мероприятий.

- По показателю «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» в 2020 году запланирован процент удовлетворенности – 95,7%, фактически удовлетворены качеством услуг 95,8% пользователей услуг.

У = (Yi /Yj *100), где

У - уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Город Майкоп» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %;

Уi – число потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг по всем учреждениям, чел.;

Уj - общее число потребителей, принимавших участие в выборочном анкетировании, чел.

Фактический расчет: 910/ 950* 100 = 95,8 %

Плановый расчет: 957/1000 * 100 = 95,7 %

- По показателю «Увеличение количества мастеров, владеющих технологиями традиционных видов народного прикладного творчества» в 2020 году запланировано привлечение 2 мастеров (человек), фактически привлечено - 0 человек.

Информация предоставляется с нарастающим итогом, в связи с чем фактическое значение составило - 1.

1/2*100 % = 50,0 %

Финансирование данного мероприятия не осуществлялось в 2020 году.

- По показателю «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры муниципального образования «Город Майкоп» (нарастающим итогом) запланирован 1 объект (ед.), фактически (нарастающим итогом) капитально отремонтировано 2 объекта: библиотека-филиал № 1 и городская детская библиотека.

2/1*100 % = 200,0 %

При планировании значения показателя не была учтена формулировка «нарастающим итогом».

- По показателю «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в муниципальном образовании «Город Майкоп» (нарастающим итогом) запланировано оснастить современным оборудованием 1 объект (ед.), фактически (нарастающим итогом) современное оборудование получили 2 библиотеки: филиал № 1 и городскую детскую библиотеку.

2/1*100 % = 200,0 %

При планировании значения показателя не была учтена формулировка «нарастающим итогом».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 год | Факт 2020 год | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» |
| 1. | Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 140,0 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество посещений (ед.) | Подведомственные учреждения | 213025 | 219363 | 103,0 |
| 1.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.4 | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.5 | Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.5.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.6.1 | Приобретение оргтехники и компьютеров (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Расходы на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.7.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на укрепление материально-технической базы (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.8.1 | Приобретение оргтехники (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.9.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 650 | 1649 | 253,7 |
| 1.10 | Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.10.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.11.1 | Приобретение предметов мебели (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2 | Приобретение оргтехники и компьютеров (шт.) | Подведомственные учреждения | 3 | 3 | 100,0 |
| 1.11.3 | Приобретение расходных материалов для оргтехники (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.4 | Фотопечать (шт,) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.5 | Изготовление штампов (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.12.1 | Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных учреждений) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 1.13.1 | Капитальный ремонт библиотек (ед.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Контрольное событие 1.9.1 перевыполнено в связи с тем, что была приобретена детская литература для малышей в мягких переплетах и в невысокой ценовой категории |
| 2. | Основное мероприятие Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 98,0 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество проведенных мероприятий (ед.) | Подведомственные учреждения | 1808 | 1642 | 90,8 |
| 2.1.2 | Количество участников мероприятий (чел.) | Подведомственные учреждения | 304168 | 269667 | 88,7 |
| 2.1.3 | Издание буклетов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Организация выставочных проектов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Организация и проведение мастер – классов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.4 | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.5 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.5.1 | Пошив сценических костюмов (шт.) | Подведомственные учреждения | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.5.2 | Приобретение музыкальных инструментов (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3 | Приобретение оргтехники и компьютеров (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4 | Приобретение музыкального оборудования (шт.) | Подведомственные учреждения | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.5.5 | Приобретение контейнера мусорного (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.6 | Приобретение оборудования для кондиционирования воздуха (шт.) | Подведомственные учреждения | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.5.7 | Приобретение автомобильного тахографа (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.8 | Изготовление Доски Почета (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.9 | Приобретение летних павильонов (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10 | Приобретение мебели (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.5.11 | Приобретение сейфа (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.12 | Приобретение бытовой техники (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.5.13 | Приобретение устройств хранения данных (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.6 | Реконструкция здания клуба, находящегося в х. Гавердовском | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.6.1 | Изготовление проекта на реконструкцию здания клуба, находящегося в х. Гавердовском (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Строительство объекта: «Здание сельского дома культуры» по адресу: г.Майкоп, х.Гавердовский, пер.Клубный, 1Е | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.7.1 | Изготовление проектно-сметной документации для строительства объекта «Здание сельского дома культуры» по адресу: г.Майкоп, х. Гавердовский, пер. Клубный, 1Е» (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.8. | Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 2.8.1 | Денежное поощрение лучших работников сельских учреждений культуры (чел.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Контрольные события 2.1.1 и 2.1.2 не выполнены в связи с тем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение культурных, развлекательных мероприятий |
| 3. | Основное мероприятие Дополнительное образование детей в области искусств | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 100,0 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество обучающихся (чел.) | Подведомственные учреждения | 430 | 424 | 98,6 |
| 3.2 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств республиканского бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.3 | Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (за счет средств местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.4 | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.5 | Расходы за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на обеспечение участия представителей Республики Адыгея в концерте Детского хора России | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.5.1 | Количество представителей (чел.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.6.1 | Приобретение предметов мебели (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.6.2 | Приобретение музыкальных инструментов (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Реконструкция здания МБУ ДО «ДШИ №1» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.7.1 | Изготовление проекта на реконструкцию актового зала МБУ ДО «ДШИ №1» (шт.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Обеспечение выплат стипендий | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.8.1 | Количество стипендиатов (чел.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Расходы на реконструкцию объекта капитального строительства: «Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» по адресу: г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Гастелло 24» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.9.1 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию объекта капитального строительства: «Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» по адресу: г.Майкоп, ст. Ханская, ул. Гастелло 24» (шт.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.10 | Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 3.10.1 | Реконструкция объекта капитального строительства: «Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» по адресу: г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Гастелло 24» (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет |
| 4. | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 75,0 |
| 4.1 | Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество проведенных мероприятий (ед.) | Управление культуры, подведомственные учреждения | 387 | 280 | 72,4 |
| 4.1.2 | Количество участников мероприятий (чел.) | Управление культуры, подведомственные учреждения | 22663 | 19077 | 84,2 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Контрольные события 4.1.1 и 4.1.2 не выполнены в связи с тем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) был введен ряд ограничений, в том числе на проведение культурных, развлекательных мероприятий |
| 5. | Основное мероприятие Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 100,0 |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление культуры |  |  |  |
| 5.1.1 | Координация деятельности и методическая помощь подведомственным учреждениям (совещания, круглые столы) (ед.) | Управление культуры | 7 | 7 | 100,0 |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 5.2.1 | Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств (совещания с руководителями учреждений) (ед.) | Подведомственные учреждения | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
| 6. | Основное мероприятие Развитие народных художественных промыслов | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение Фестиваля ремесленников «Город мастеров» | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 6.1.1 | Издание буклетов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Организация выставочных проектов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Организация и проведение мастер – классов (ед.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
| 7. | Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Культурная среда» | Управление культуры, подведомственные учреждения |  |  | 100,0 |
| 7.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 7.1.1 | Количество созданных модельных муниципальных библиотек (ед.) | Подведомственные учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
| 7.2 | Создание модельных муниципальных библиотек (за счет местного бюджета) | Подведомственные учреждения |  |  |  |
| 7.2.1 | Увеличение книжного фонда (экз.) | Подведомственные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |
|  | Меры нейтрализации /минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы** | - |

Мероприятия:

1.4, 2.4, 3,4 «Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы» не содержат показателей контрольных событий в связи с тем, что денежные средства на условиях софинансирования выделялись на обеспечение выплат заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- проведение анализа выполнения мероприятий Программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации Программы, в том числе корректировка финансового обеспечения Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

- четкая конкретизация основных планируемых мероприятий Программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в Программу.

Фактор, негативно повлиявший на ход реализации Программы:

- ряд ограничений, 	в том числе на проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных) в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 года | Сводная бюджетная роспись, на 31 декабря 2020 года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы» | Всего: | 146252,9 | 173798,8 | 173623,2 | 99,9 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | Всего: | 29640,0 | 37404,1 | 37404,1 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Традиционная культура, самодеятельное и народное творчество | Всего: | 56859,3 | 92168,4 | 92168,4 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Дополнительное образование детей в области искусств | Всего: | 35243,2 | 23165,7 | 23165,7 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества | Всего: | 4300,0 | 659,1 | 659,1 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения; Управление культуры. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Обеспечение условий реализации муниципальной программы | Всего: | 14354,8 | 14845,8 | 14670,2 | 98,8 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения; Управление культуры |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие народных художественных промыслов» | Всего: | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Культурная среда» | Всего: | 5555,6 | 5555,6 | 5555,6 | 100 |
|  | Ответственный исполнитель -Управление культуры |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель - отсутствует |  |  |  |  |
|  | Участник –подведомственные учреждения |  |  |  |  |

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.03.2020 № 356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2020 года;

# - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2020 № 1483 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы», были внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2020 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы»

- Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы.

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора);

ЗПмпф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение показателя.

| План | Факт |
| --- | --- |
| ЗПмпп1 = 2,5 ЗПмпп2 = 0,05 ЗПмпп3 = 100 ЗПмпп4 = 0,06 ЗПмпп5 = 0,06 ЗПмпп6 = 33,0 ЗПмпп7 = 100,0 ЗПмпп8 = 0,5 ЗПмпп9 = 0,5 ЗПмпп10 = 95,7 ЗПмпп11 = 2 ЗПмпп12 = 1 ЗПмпп13 = 1 | ЗПмпф1= -35,6 ЗПмпф2 = 3,0 ЗПмпф3 = 100,4 ЗПмпф4 = -11,3 ЗПмпф5 = -9,1 ЗПмпф6 = 34,4 ЗПмпф7 = 100,3 ЗПмпф8 = -27,3 ЗПмпф9 = -15,4 ЗПмпф10 = 95,8 ЗПмпф11 = 1 ЗПмпф12 = 2 ЗПмпф13 = 2 |

СДмппз1 = -35,6/2,5 = 0,6

СДмппз2 = 3/0,05 = 60,0 = 1

СДмппз3 = 100,4/100 = 1

СДмппз4 = -11,3/0,06 = 0,9

СДмппз5 = -9,1/0,06 = 0,9

СДмппз6 = 34,4/33 = 1

СДмппз7 = 100,3/100 = 1

СДмппз8 = -27,6/0,5 = 0,7

СДмппз9 = -15,4/0,5 = 0,8

СДмппз10 = 95,8/95,7 = 1

СДмппз11 =1/2 = 0,5

СДмппз12 = 2/1 = 2 = 1

СДмппз13 = 2/1 = 2 = 1

- степень реализации муниципальной программы

СРмп = ∑ СДмппз / М

СРмп = (0,6+1+1+0,9+0,9+1+1+0,7+0,8+1+0,5+1+1)/13 = 0,88

2. Оценка фактического достижения значения контрольного события

ОДкс = КСф / КСп,

где:

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события;

КСп   – плановое значение контрольного события.

ОДкс1.1.1 = 219363/213025 = 1,03

ОДкс1.9.1 = 1649/650 = 2,5

ОДкс1.11.2 = 3/3 = 1,0

ОДкс1.13.1= 1/1 = 1,0

ОДкс2.1.1 = 1642/1808 = 0,9

ОДкс2.1.2= 269667/304168 = 0,9

ОДкс2.5.1 = 2/2 = 1,0

ОДкс2.5.4 = 2/2 = 1,0

ОДкс 2.5.6= 2/2 = 1,0

ОДкс2.5.10 = 1/1 = 1,0

ОДкс2.5.12 = 1/1 = 1,0

ОДкс2.5.13 = 1/1 = 1,0

ОДкс2.7.1 = 1/1 = 1,0

ОДкс2.8.1 = 1/1 = 1,0

ОДкс3.1.1 = 424/430 = 1,0

ОДкс3.6.1 = 1/1 = 1,0

ОДкс3.9.1 = 1/1 = 1,0

ОДкс4.1.1 = 280/387 = 0,7

ОДкс4.1.2 = 19077/22663 = 0,8

ОДкс5.1.1 = 7/7 = 1,0

ОДкс5.2.1 = 4/4 = 1,0

ОДкс7.1.1 = 1/1 = 1,0

3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия (направления расходов) и мероприятий (направлений расходов) по каждому основному мероприятию) по следующей формуле.

СРм = ∑ ОДкс / N,

где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

СРм1= (1,03+2,5+1+1)/4 = 1,4 (значение больше 95% - показатель выполняется)

СРм2= (0,9+0,9+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 0,98 (значение  больше 95% - показатель выполняется)

СРм3= (1+1+1)/3 = 1 (значение больше 95% - показатель выполняется)

СРм5= (1+1)/2 = 1 (значение больше 95% - показатель выполняется)

СРм7= 1/1 = 1 (значение больше 95% - показатель выполняется)

СРм4= (0,7+0,8)/2 = 0,75

Согласно ст. 20 Федерального закона от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышение допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных/(выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространением коронавирусной инфекции.

- Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе

СРом = Ммв/М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ССуз = Зф /Зп,

где:

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз = 173623,2/173798,8 = 1

6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Эифр = СРом / ССуз,

где:

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов;

СРом – степень реализации основных мероприятий;

ССуз – оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Эифр = 1/1 = 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

ЭРмп = СРмп *Эифр,

где:

ЭРмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации целевых показателей;

Эифр – оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

ЭРмп = 0,88*1 = 0,88

Эффективность реализации программы признается умеренно эффективной и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

На выполнение отдельных целевых показателей и мероприятий программы повлиял ряд ограничений, в том числе на проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных) в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В связи с неудовлетворительным состоянием материально - технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры муниципального образования «Город Майкоп», в целях повышения качества оказываемых услуг в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2024 годы» необходимо значительное увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

_____________