**Информация о достижении целевых показателей, определённых программами**

**по реализации майских Указов Президента РФ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пункта Перечня** | **Целевой показатель** | **Срок достижения** | **Факт за**  **4 месяца 2014 г.** | **Планируемое значение показателя за 2014 г.** | **Пояснения** |
| 4 | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Республике Адыгея | к концу 2012 г. | 17 496,39 руб. | 18 487,00 руб. | Показатель не был достигнут в полном объеме в связи с тем, что выплата заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в I полугодии 2014 г. производилась согласно тарификации на 01.09.2013 г., а с 01.09.2014 г. – будет осуществляться по новой тарификации с учетом достижения целевого показателя. Фактическое значение целевого показателя будет соответствовать запланированному - во II полугодии 2014 года |
| 5 | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике Адыгея | 2013 г. | 17 195,99 руб. | 16 044,00 руб. | - |
| 7 | Увеличение числа высококвалифицированных работников до трети от числа квалифицированных работников | к 2020 г. | 39,47% | 39,5% | Достижение данного значения показателя объясняется прохождением процедуры аттестации педагогическими работниками, имеющими более низкую квалификационную категорию.  По итогам аттестации за 4 месяца 2014 года 156 педагогическим работникам (8,13%) образовательных учреждений присвоены квалификационные категории, в том числе:  – высшая – 66 чел. (3,44%);  – первая – 90 чел. (4,69%). |
| 10 | Достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | к 2016 г. | 88,4% | 100% | Значение данного показателя за 4 месяца 2014 года не изменилось по сравнению 2013 годом ввиду того, что дополнительно не были введены новые места в ДОУ.  В 2014 году планируется достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет за счёт:  - ввода дополнительных мест в ДОУ №№ 10, 55 (50 мест);  - ввода в эксплуатацию по завершению капитального ремонта МБДОУ № 33 (240 мест);  - открытия вновь возводимых трех ДОУ на 240 мест каждый. |
| 11 | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста до 75 процентов, из которых 50 процентов должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | к 2020 г. | 84% | 84,1% | По результатам мониторинга за 4 месяца 2014 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, составляет столько же, сколько в 2013 году - 84%. |
| 14 | Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90% | к 2018 г. | 95,2% | 95,3% | Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (в среднем) выявлен в ходе предоставления:  - общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам;  - общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам;  - общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам;  - общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;  - дополнительного образования детям;  - диагностических, психокоррекционных, профилактических, консультативных услуг.  Кроме того, в ходе организации отдыха детей в каникулярное время |