# Годовой отчет

**о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 за 2023 год**

Ответственный исполнитель: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее - Комитет по образованию)

Отчетный год: 2023.

Дата составления отчета: 2 февраля 2024 года.

Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

1. «Майкоп молодежный»;

2. «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»»;

3. «Город без наркотиков».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению стратегических целей муниципальной программы:

1. Город с развитой инновационной инфраструктурой, реализующий научный потенциал, обеспечивающий технологическое развитие приоритетных направлений экономики. Стимулирование развития умной экономики.

2. Город с развитой системой здравоохранения и мотивацией к здоровому образу жизни, обеспечивающей активное долголетие жителей.

3. Город с доступной и качественной системой образования.

4. Город, как единое культурное пространство, обеспечивающий высокое качество досуга и творческой самореализации жителей с сохранением культурного наследия и поддержкой ценностей национальной культуры адыгейского народа.

5. Город безопасный и комфортный для проживания граждан.

Выполнение стратегических задач муниципальной программы:

1. Привлечение, удержание, развитие и реализация потенциала талантливой молодежи.

2. Пропаганда здорового образа жизни и создание условий для развития массового спорта (рост ценности здоровья).

3. Создание образовательных центров, ориентированных на поддержку одаренных детей. Достижение высоких образовательных результатов, раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся.

4. Сохранение и развитие многообразия и жанров традиционной народной культуры (народных художественных промыслов и ремесел).

5. Формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации, повышение роли национальных общественных объединений.

6. Формирование активной гражданской позиции по противодействию преступным проявлениям, содействие добровольному участию граждан в охране общественного порядка.

7. Развитие и реализация системы предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Наиболее значимые массовые мероприятия, проведенные в течение года:

- по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;

- по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи;

- по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики;

- по проведению мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства;

- по проведению мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» за 2023 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2023 года |
| 2022 год |  2023 год |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи» |
| 11. | Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики | % |  45,6 | 47,4 | 51,7 | 109,1  |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный» |
| 11. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан | % | 24,9 |  25,6 | 27,3 | 106,6 |
| 12. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей | % | 11,9 | 13,3 | 14,3 | 107,5 |
| 13. | Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» | % | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 106,1 |
| 14. | Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно значимых мероприятий, проводимых в рамках муниципального гранта |  % | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 108,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»» |
| 21. | Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни | % | 3,6 | 3,3 | 4,6 | 139,4 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» |
| 31. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | % | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 105,8 |

**Расчет фактических значений целевых показателей муниципальной программы**

**(подпрограмм):**

**Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи»**

# Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2023 составляет 45112

Фактическое значение:

Дпу=Чпу / Чох100% **= 23306/45112 х100%=51,7%**

где:

$Дпу– $доля молодых людей от 14 до 35 лет, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики;

Чпу – численность молодых людей от 14 до 35 лет, принимающих участие в программных мероприятиях в сфере молодежной политики;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Майкоп молодежный»**

1. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан, %.

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2023 составляет 45112

Фактическое значение:

Дпвг=Дпв/Чох100% = **12330/45112х100%= 27,3%**

где:

$Дпвг – $доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан;

Дпв – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

2. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей, %

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2023 составляет 45112

Фактическое значение:

Дтм=Чтм/Чо х100% =**6430/45112х100%= 14,3%**

где:

Дтм – доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

Чтм – численность молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

# 3. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп», %

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2023 составляет 45112

Фактическое значение:

Дсонко=Чсонко/Чо х100% =**1600/45112х100%=3,5%**

где:

# Дсонко– доля молодых людей, участвующих в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп»;

Чсонко – численность молодежи, принимающей участие в реализации мероприятий по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, проводимых в рамках субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп»;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

4. Целевой показатель (индикатор) – Доля молодых людей, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта %.

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2023 составляет 45112

Фактическое значение:

Дпр=Чпр/Чо х100% = **600/45112х100%= 1,3%**

где:

Дпр – доля молодых людей, участвующих в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта;

Чпр – численность молодежи, принимающей участие в реализации общественно-значимых программ в рамках реализации муниципального гранта и конкурса на получение субсидии;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

**Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»**

Целевой показатель (индикатор) – Доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2023 составляет 45112

Фактическое значение:

Дпкм=Чпкм / Чох100% = **2060/45112х100%=4,6%**

где:

Дпкм – доля детей, подростков и молодежи, посещающих клубы, принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;

Чпкм – численность детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское становление и нравственное развитие молодежи, привитие навыков здорового образа жизни;

Чо – общая численность молодежи, проживающих на территории муниципального образования «Город Майкоп»

**Подпрограмма «Город без наркотиков»**

Целевой показатель (индикатор) – Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями против употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения

Численность молодежи от 14 до 35 лет на 01.01.2023 составляет 45112

Фактическое значение:

Дум=Чум / Чо х100% = **2486/45112х100%=5,5%**

где:

Дум – доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

Чум – численность молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде;

Чо – общая численность молодежи, проживающей на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи», подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) за 2023 год приведены в Таблице № 2

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за 2023 год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Молодежь столицы Адыгеи» |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС; ВК г. Майкоп;СОНКО; СПО, ВПО. | - | - | - |
| 1.1.1. | Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;ВК г. Майкоп;СОНКО;СПО, ВПО. | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Количество мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп |  5 |  5 |  100 |
| 1.1.1.2. | Число участников в гражданско-патриотических мероприятиях | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп | 6930 | 6930 | 100 |
| 1.1.2. | Развитие волонтерского движения | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп; СОНКО; СПО, ВПО. | - | - | - |
| 1.1.2.1. | Количество мероприятий с участием волонтеров  | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп; СОНКО; СПО, ВПО. | 5 | 5 | 100 |
| 1.1.2.2. | Число участников в мероприятиях, направленных на развитие добровольческого (волонтерского) движения в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп; СОНКО; СПО, ВПО. | 4120 | 4120 | 100 |
| 1.1.3. | Профилактика этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО;ВПО, СПО | - | - | - |
| 1.1.3.1. | Количество мероприятий по профилактике этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО;ВПО, СПО | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.3.2. | Число участников в мероприятиях по профилактике этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; СОНКО;ВПО, СПО | 1280 | 1280 | 100 |
| 1.1.4. | Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Количество дипломов с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 150 | 150 | 100 |
| 1.1.4.2. | Количество грамот с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.3. | Количество благодарственных писем с символикой г. Майкопа (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 150 | 150 | 100 |
| 1.1.4.4. | Количество баннеров 3х6 м (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.4.5. | Количество буклетов (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.7. | Количество перекидных календарей (шт.) | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения | 27 | 27 | 100 |
| 1.2. | Основное мероприятие«Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | Комитет по образованию;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС;СОНКО; СПО, ВПО. | - | - | - |
| 1.2.1. | Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Комитет по образованию;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Ассоциация ТОС;СОНКО; СПО, ВПО. | - | - | - |
| 1.2.1.1. | Количество мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Комитет по образованию; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту;Ассоциация ТОС;ВПО, СПО. | 11 | 11 | 100 |
| 1.2.1.2. | Число участников в мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных нравственных и духовных ценностей | Комитет по образованию; МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту;Ассоциация ТОС;ВПО, СПО. | 6430 | 6430 | 100 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;СОНКО | - | - | - |
| 1.3.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;СОНКО | - | - | - |
| 1.3.1.1. | Количество мероприятий по реализации программы и повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде, реализуемых в рамках представленной субсидии.  | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;СОНКО | 1 | 1 | 100 |
| 1.3.2. | Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по реализации мероприятий в сфере молодежной политики. | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;НКО | - | - | - |
| 1.3.2.1. | Количество реализующих проектов в рамках реализации социально-значимых программ в сфере молодежной политики | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;НКО | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр» |
| 1.1. | Основное мероприятие«Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения;МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения. |  - |  - |  - |
| 1.1.1. |  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. |  - |  - |  - |
| 1.1.1.1. | Количество военно-патриотических и культурно-просветительских мероприятий | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 27 | 30 | 111,1 |
| 1.1.1.2 | Число участников в военно-патриотических и культурно-просветительских мероприятиях | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 585 | 780 |  133,3 |
| 1.1.1.3. | Количество мероприятий по профилактической работе с несовершеннолетними и молодежью | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 29 | 29 |  100 |
| 1.1.1.4. | Число участников в мероприятиях по профилактической работе с несовершеннолетними и молодежью | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 550 | 550 |  100 |
| 1.1.1.5. | Количество мероприятий по пропаганде спорта и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 11 | 11 | 100 |
| 1.1.1.6. | Число участников в мероприятиях по пропаганде спорта и здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 280 | 320 | 114,3 |
| 1.1.1.7. | Количество мероприятий по развитию добровольческого движения, вовлечение подростков и молодежь в общественно-полезную деятельность | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 10 | 10 |  100 |
| 1.1.1.8. | Число участников в мероприятиях по добровольческому движению, вовлечению подростков и молодежь в общественно-полезную деятельность | МКУ «МКЦ»;Ассоциация ТОС;ВК г. Майкоп;ВПО, СПО;КДНиЗП;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения. | 160 | 410 | 256,3 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» |
| 1.1. | Основное мероприятие«Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | Комитет по образованию;МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;КДНиЗП;ВПО, СПО | - | - | - |
| 1.1.1. | Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодёжной среде  | МКУ «МКЦ»;Управление культуры и подведомственные ему учреждения;Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП;ВПО, СПО | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  | МКУ «МКЦ»; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения;  Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП; ВПО, СПО | 3 | 3 | 100 |
| 1.1.1.2. | Число участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  | МКУ «МКЦ»; Комитет по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения; Комитет по образованию и подведомственные ему учреждения; КДНиЗП; ВПО, СПО | 2486 | 2486 |  100 |
|  |   |

4) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2023 год, оказали воздействие следующие факторы:

- создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Майкопа

- реализация инициатив, направленных на сохранение у подростков и молодежи патриотизма, долга и милосердия, экологического сознания, творчества, толерантности.

- значительный опыт работы с детьми и молодежью по месту жительства: в 8 подростково-молодежных клубах МКУ «МКЦ».

- первичная профилактика наркозависимых среди подростков и молодежи: классные часы, беседы, тренинги и т.д.;

- создание благоприятных условий и возможностей для развития добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

5) Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» за 2023 год приведен в Таблице № 3.

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования«Город Майкоп» | Расходы за счёт средстввнебюджетных источников | Итого расходы на реализациюмуниципальной программы |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполнение | % исполне-ния\* | Уточненный план на 31декабряотчётного года | Кассовоеисполне-ние | %исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Молодежь столицы Адыгеи» | 10828,5 | 10774,4 | 99,5 | - | - | - | 10828,5 | 10774,4 | 99,5 |
| Подпрограмма «Майкоп молодежный» | 3028,3 | 3028,3 | 100,0 | - | - | - | 3028,3 | 3028,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» | 366,7 | 366,7 | 100,0 | - | - | - | 366,7 | 366,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» | 341,6 | 341,6 | 100,0 | - | - | - | 341,6 | 341,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики» | 2320,0 | 2320,0 | 100,0 | - | - | - | 1320,0 | 1320,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Молодежный координационный центр»» | 7646,9 | 7592,7 | 99,3 | - | - | - | 7646,9 | 7592,7 | 99,3 |
| Основное мероприятие «Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства» | 7646,9 | 7592,7 | 99,3 | - | - | - | 7646,9 | 7592,7 | 99,3 |
| Подпрограмма «Город без наркотиков» | 153,3 | 153,3 | 100 | - | - | - | 153,3 | 153,3 | 100 |
| Основное мероприятие«Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде» | 153,3 | 153,3 | 100 | - | - | - | 153,3 | 153,3 | 100 |

6) В муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в 2023, 2024 годах были внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 45 от 27.01.2023 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Приведение муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2023 |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 769 от 31.08.2023 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Внесение изменений в муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи» в связи с дополнительным выделением денежных средств  |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 959 от 31.10.2023 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Внесение изменений в муниципальную программу «Молодежь столицы Адыгеи» в целях формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый и на плановый периоды |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» № 77 от 31.01.2024 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2021 № 1147 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» | Приведение муниципальной программы «Молодежь столицы Адыгеи» в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2024 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_