**Отчёт**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» в 2023 году**

**Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» (с учетом внесенных изменений).

Достижение стратегических задач Программы по обеспечению повышения эффективности и качества услуг (работ) в сфере образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в ходе реализации мероприятий.

*Задача 1 - Создание условий для доступного дошкольного образования, в том числе с привлечением негосударственных организаций. Обеспечение всестороннего развития детей в учреждениях дошкольного образования.*

В 2023 году на территории муниципального образования «Город Майкоп» функционировало 43 дошкольные образовательные организации и дошкольные группы при МБОУ «Образовательный центр № 18». Контингент детей, посещающих дошкольные образовательные организации муниципального образования «Город Майкоп», составил 8 224 ребенка.

В рамках Программы реализовывалось мероприятие Федерального проекта «Содействие занятости». Индивидуальному предпринимателю Хасановой Зурет Каплановне предоставлена субсидия на создание 15 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.

*Задача 2 -* *Формирование современной системы общего образования.*

В 2023 году реализация ФГОС осуществлялась в общеобразовательных организациях города на всех уровнях образования, в том числе обновленных ФГОС для обучающихся 1, 2 и 5, 6 классов с 1 сентября 2023 года.

*Задача 3 - Развитие сети образовательных организаций и укрепление материально-технической базы.*

В 2023 году был проведен капитальный ремонт зданий МБОУ «Средняя школа № 3 имени Алексея Иосифовича Макаренко», МБОУ «Лицей № 8 имени Жени Попова», МБОУ «Основная школа № 20» и МБОУ «Средняя школа № 23 имени А.П. Антонова». В 2023 году выделялись денежные средства на укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений.

*Задача 4 - Обеспечение учреждений образования инфраструктурой, соответствующей требованиям. Поддержка инновационной инфраструктуры.*

В рамках развития инфраструктуры в муниципальных дошкольных бюджетных образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета израсходовано 5 915,5 тыс. рублей.

В рамках развития инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2022 году были выделены и освоены средства в сумме 420 148,7 тыс. рублей.

*Задача 5 - Укомплектование образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами.*

Развитие профессиональной компетенции педагогов является важнейшим условием повышения качества образования и эффективной реализации основных образовательных программ в рамках реализации ФГОС. В подведомственных Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» общеобразовательных организациях в 2023 году осуществляли свою деятельность 1 190 педагогов (в 2022 году – 1 131), из них молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 318 (в 2022 году – 276).

*Задача 6 - Развитие инклюзивного образования для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.*

В целях реализации права каждого ребенка на качественное и доступное образование проводится систематическая работа по созданию условий для получения дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Осуществляется адресный подход к потребностям каждого ребенка, организована деятельность по успешной социализации и дальнейшей социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, комплексное сопровождение детей-инвалидов и их родителей, реализация современных технологий обучения и воспитания детей, создание безбарьерной среды, способствующей развитию инклюзивного образования детей-инвалидов.

*Задача 7 - Создание образовательных центров, ориентированных на поддержку одаренных детей. Достижение высоких образовательных результатов, раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся.*

В 2023 году успешно проводились мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей, организации их учебной деятельности, поощрение премиями и стипендиями. Одной из наиболее эффективных форм работы является развитие олимпиадного движения. Ежемесячные персональные стипендии Главы (лучшим учащимся, творчески одаренным детям) в размере 500 рублей получали 20 человек.

*Задача 8 - Создание условий для эффективного управления сферой образования, обеспечение высокого качества управления процессами развития в сфере образования.*

В муниципальном образовании создаются условия для эффективного управления сферой образования. Управление качеством в сфере образования представляет собой комплексный и скоординированный процесс влияния на образовательный процесс с целью достижения наибольшего соответствия параметров его функционирования и результатов необходимым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям.

*Задача 9 - Развитие конкуренции в сфере образования, в том числе с применением муниципально-частного партнерства.*

Предусмотрена грантовая поддержка в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования.

*Задача 10 -* *Интеграция в образовательный процесс инновационных образовательных технологий.*

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) позволяет улучшить качество образования, в педагогическую практику активно внедряются инновационные образовательные технологии, функционируют различные кружки и секции, деятельность которых направлена на раскрытие видов деятельности, которые не предусмотрены или недостаточно раскрыты в образовательных программах дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования.

*Задача 11 - Создание образовательных комплексов многоцелевого назначения, включающих детский сад, школу и организации дополнительного образования для детей.*

Создание образовательных комплексов направлено на непрерывное педагогическое сопровождение ребенка на разных уровнях образования. В муниципальном образовании «Город Майкоп» функционирует МБОУ «Образовательный центр № 18», который предоставляет услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.

*Задача 12 - Предоставление возможности гражданам приобретать необходимые (желаемые) компетенции на протяжении всей жизни для саморазвития и реализации своего потенциала.*

В муниципальном образовании «Город Майкоп» создаются возможности для приобретения гражданами необходимых (желаемых) компетенций на протяжении всей жизни для саморазвития и реализации своего потенциала.

**Таблица № 1**

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | | | |
| 1. | Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | | % | 91,8 | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| 2 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | | % | 75,8 | 76,0 | 76,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 1-6 лет | | % | 71,6 | 84,0 | 51,3 | 61,1 |
| 1.2. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея | | % | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | | % | 4,2 | 4,0 | 3,97 | 100,7 |
| 1.4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | % | 16,3 | 13,9 | 16,3 | 85,3 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | | | | | | | |
| 2.1. | | Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося | тыс. руб. | 77,9 | 34,8 | 85,02 | 244,3 |
| 2.2. | | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 18,5 | 29,6 | 33,3 | 112,5 |
| 2.3. | | Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, с учетом требований Роспотребнадзора в условиях пандемии, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 100,0 |
| 2.4. | | Доля детей первой и второй групп здоровья в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 90,4 | 85,5 | 91,4 | 106,9 |
| 2.5. | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 40,7 | 29,6 | 66,7 | 44,4 |
| 2.6. | | Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 3 | 3 | 100,0 |
| 2.7. | | Доля общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % | 80,8 | 82,0 | 84,5 | 103,0 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы. | | % | 75,2 | 77,0 | 78,12 | 101,4 |
| 3.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея | | % | 100,0 | 100,0 | 100,57 | 100,6 |
| 3.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | | % | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 83,33 |
| 3.4. | Число получателей услуг по психолого-педагогическому консультированию (нарастающим итогом) | | Чел. | 40 | 80 | 80 | 100,0 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | |
| 4.1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | | Средний балл | 1,56 | 1,42 | 1,45 | 98,0 |
| 4.2. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций | | % | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
| 4.3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | % | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 22,2 |
| 4.4. | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | | % | 90,0 | 91,0 | 93,1 | 102,3 |
| **Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | | | |
| 5.1. | Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению антитеррористической безопасности от общего числа образовательных организаций (нарастающим итогом) | | Ед. | 15,3 | 40,3 | 30,5 | 75,7 |
| 5.2. | Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению пожарной безопасности от общего числа образовательных организаций (нарастающим итогом) | | Ед. | 6,9 | 20,8 | 43,0 | 206,7 |

1. Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей).

24610 / 26742 \* 100 = 92,0 %

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей).

20324 / 26742 \* 100 = 76,0 %

1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

6446 / 12573 \* 100 = 51,3 %

Показатель выполнен не в полном объеме. Это связано с тем, что общая численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет муниципального образования «Город Майкоп» на 1 января 2023 года составила 12573 человека, что на 705 детей больше, чем значения на 1 января 2022 года (11868 человек). Однако, в 2023 году за услугой предоставления места в дошкольные образовательные организации обратилось значительно меньше заявителей. В то же время все заявления по предоставлению мест в дошкольные образовательные организации на 31 декабря 2023 года удовлетворены в полном объеме.

1.2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея.

34691,2 / 34666,6 \* 100= 100,1 %

1.3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

500 / 12573 \*100 = 3,97 %

1.4. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

7 / 43 \* 100 = 16,3 %

Показатель не выполнен в полном объеме. Это связано с тем, что в 2023 году планировалось провести капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад № 7 «Теремок». В 2022 году была подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Однако, финансирование в 2023 году выделено не было. Проведение капитального ремонта в МБДОУ «Детский сад № 7 «Теремок» было перенесено на 2025 год.

2.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося

1 723 816 000,0 / 20 274 / 1000 = 85,02 тыс. рублей

В связи с проведением капитального ремонта в общеобразовательных организациях увеличен объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации.

2.2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

9 / 27 \*100 = 33,3 %

МБОУ № 18, 19, 22, 25, 34, 3, 8, 20, 23 соответствуют современным требованиям обучения.

2.3. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, с учетом требований Роспотребнадзора в условиях пандемии, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

3778 / 20274 \* 100 = 18,6 %

2.4. Доля детей первой и второй групп здоровья в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

18533 / 20274 \* 100 = 91,4 %

Улучшение данного показателя связано с созданием условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в период каникул, а также работой по формированию здорового образа жизни у учащихся общеобразовательных организаций.

2.5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

18 / 27 \* 100 = 66,7 %

В целях участия общеобразовательных организаций в софинансировании расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» при заполнении статистических форм за 2023 год были указаны все здания школ, которые требуют капитального ремонта.

2.6. Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (нарастающим итогом).

Расчет не требуется.

2.7. Доля общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

17140 / 20274 \* 100 = 84,5 %

3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы.

21117 / 27033 \* 100 = 78,12 %

Показатель перевыполнен. Это связано с тем, что увеличилось общее количество детей в возрасте от 5 до 18, кроме того выросло количество обучающихся, получающих услуги по дополнительному образованию за счет реализации краткосрочных программ дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея.

37892,83 / 37675 \* 100 = 100,57 %

3.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования.

6759 / 27033 \* 100 = 25,0 %

Показатель не выполнен в полном объеме. Это связано с тем, что значительно увеличилось общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме того, следует отметить, что значение данного показателя для муниципального образования «Город Майкоп» было скорректировано Министерством образования и науки Республики Адыгея: «..не менее 25% ..».

3.4. Число получателей услуг по психолого-педагогическому консультированию (нарастающим итогом).

Расчет не производится.

4.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ.

77 / 53 = 1,45

Показатель выполнен не в полном объеме. Не достижение показателя связано со снижением среднего балла по результатам ЕГЭ в 2022-2023 учебном году.

4.2. Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций.

10339 / 20274 \* 100 = 51,0 %

4.3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

6 / 634 \* 100 = 0,9 %

Показатель выполнен не в полном объеме. Не достижение показателя связано со снижением количества обучающихся, которые успешно сдали ОГЭ в 2022-2023 учебном году.

4.4. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.

11061 / 11876 \*100 % = 93,1 %

5.1. Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению антитеррористической безопасности от общего числа образовательных организаций (нарастающим итогом)

22 / 72 \* 100 = 30,5 %

Показатель выполнен не в полном объеме. Это связано с тем, что в конце 2023 года было выделено финансирование на проведение работ по осуществлению антитеррористической безопасности. При этом по ряду образовательных организаций финансирование было из бюджета 2023 года, но по большей части образовательных организаций финансирование осуществлялось в лимитах 2024 года. В связи с чем общая масса контрактов по антитеррористической защищенности будет заключена в 2024 году и работы будут проводиться также в 2024 году.

5.2. Доля образовательных организаций, в которых соблюдены условия по осуществлению пожарной безопасности от общего числа образовательных организаций (нарастающим итогом)

31 / 72 \* 100 = 43,0 %

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы) представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов),**

**контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)  за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»** | Комитет по образованию,  образовательные организации,  организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования |  |  | \* |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию,  образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 43 | 43 | 100 |
| 1.1.2. | Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию,  образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 1,5 до 3-х лет, чел.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 1648 | 1648 | 100 |
| 1.1.2.2. | *Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 8 лет, чел.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 6576 | 6576 | 100 |
| 1.1.3. | Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию,  образовательные организации,  организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *Количество частных дошкольных образовательных организаций, получивших субвенцию, шт.* | Комитет по образованию,  образовательные организации,  организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования | - | - | - |
| 1.1.3.1. | *Численность воспитанников частных дошкольных образовательных организаций, чел.* | Комитет по образованию,  образовательные организации,  организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного образования | 15 | 15 | 100 |
| 1.1.4. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию,  образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.4.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших компенсацию на повышение оплаты труда, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 43 | 43 | 100 |
| 1.1.5. | Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Комитет по образованию,  образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для предоставления инвалидам современных доступных и качественных (реабилитационных) услуг, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 3 | 3 | 100 |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»** | Комитет по образованию,  образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию,  образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших субсидию, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 6 | 6 | 100 |
| 1.2.1.2. | *Приобретение теневых навесов, шт.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 7 | 7 | 100 |
| 1.2.1.3. | *Пост охраны, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.4. | *Подключение модульного поста охраны, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.5. | *Электроприводы противопожарных клапанов, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.6. | *Приобретение рециркуляторов, шт.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 4 | 4 | 100 |
| 1.2.1.7. | *Система видеонаблюдения, тревожная сигнализация, громкоговорящая связь, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.8. | *Камера, видеорегистратор, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.9. | *Приобретение стиральной машины, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 1 | 1 | 100 |
| 1.2.1.10. | *Приобретение и замена газового оборудования, водонагреватель ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 6 | 6 | 100 |
| 1.2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию,  образовательные организации |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *Количество дошкольных образовательных организаций, получивших субсидию на осуществление капитального ремонта, ед.* | Комитет по образованию,  образовательные организации | 2 | 2 | 100 |
| 1.3. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости»** | Комитет по образованию,  индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |
| 1.3.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Комитет по образованию,  индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *Количество созданных мест (в том числе и детям со статусом ОВЗ), шт.* | Комитет по образованию,  индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 15 | 15 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации,  организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1.1. | *Количество общеобразовательных организаций, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 26 | 26 | 100 |
| 2.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *Количество муниципальных казенных учреждений, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100 |
| 2.1.3. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *Количество общеобразовательных организаций, которые производят ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 27 | 27 | 100 |
| 2.1.4. | Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.4.1. | *Количество обучающихся начального общего образования (I–IVкл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 8398 | 8398 | 100 |
| 2.1.4.2. | *Количество обучающихся основного общего образования (V-IXкл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 10507 | 10507 | 100 |
| 2.1.4.3. | *Количество обучающихся среднего общего образования (X-XIкл.), чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1369 | 1369 | 100 |
| 2.1.5. | Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Комитет по образованию, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1.5.1. | *Количество частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, получающих субвенцию, ед.* | Комитет по образованию, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования | - | - | - |
| 2.1.5.2. | *Численность обучающихся частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, чел.* | Комитет по образованию, организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего образования | 211 | 211 | 100 |
| 2.1.6. | Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.1.6.1. | *Количество образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для предоставления инвалидам современных доступных и качественных реабилитационных (абилитационных) услуг, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.1. | Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.1.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводилось укрепление материально-технической базы, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 11 | 10 | 90,9  Отсутствие финансирования |
| 2.2.1.2. | *Пост охраны, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.3. | *Поставка системы контроля и управления доступом (СКУД)* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 1 | 1 | 100 |
| 2.2.1.4. | *Выполнение работ по подключению модульного поста охраны к коммуникациям, системы контроля и управления доступом, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.5. | *Поставка навеса и лежачего полицейского, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.6. | *Компьютер/принтер/сетевой фильтр/мышь компьютерная/ моноблок и комплектующие, сканер, системный блок, монитор, клавиатура, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 27 | 27 | 100 |
| 2.2.1.7. | *Бумага, флеш накопитель, картридж, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 39 | 39 | 100 |
| 2.2.1.8. | *Средство подавления связи (ГИА)/Установка бесперебойного питания (ЕГЭ), шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 10 | 10 | 100 |
| 2.2.1.9. | *Рулонные шторы/Римская штора, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 334 | 334 | 100 |
| 2.2.1.10. | *Водонагреватели, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.11. | *Школьная мебель, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 191 | 191 | 100 |
| 2.2.1.12. | *Оборудование в кабинет биологии, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.13. | *Оборудование в кабинет химии, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.14. | *Оборудование в кабинет физики, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.15. | *Система видеонаблюдения, тревожная сигнализация (кнопка), громкоговорящая связь, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 7 | 7 | 100 |
| 2.2.1.16. | *Поставка и монтаж сплит систем, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 18 | 18 | 100 |
| 2.2.1.17. | *Система автоматической пожарной сигнализации, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 1 | 1 | 100 |
| 2.2.1.18. | *Базовое оборудование для организации деятельности детского технопарка «Кванториум», ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 83 | 83 | 100 |
| 2.2.2. | Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.2.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлялся капитальный ремонт, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 4 | 4 | 100 |
| 2.2.3. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.3.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 27 | 27 | 100 |
| 2.2.4. | Расходы на проведение работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.4.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводились работы по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 2 | 2 | 100 |
| 2.2.5. | Выполнение дополнительного объема работ по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.5.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводился капитальный ремонт по дополнительному объему работ, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 3 | 3 | 100 |
| 2.2.6. | Расходы на завершение работ по капитальному ремонту МБОУ «СШ №6» | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.6.1. | *Капитальный ремонт МБОУ «СШ №6»* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.7. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.7.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводились мероприятия по модернизации школьных систем образования, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 4 | 4 | 100 |
| 2.2.8. | Расходы на проведение работ по благоустройству зданий и территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.8.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводились работы по благоустройству зданий и территорий, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.2.9. | Расходы на проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.2.9.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых проводились работы по капитальному ремонту зданий, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | - |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.3.1. | Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.3.1.1. | *Количество обучающихся, получающих стипендии Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 20 | 20 | 100 |
| 2.3.2. | Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.3.2.1. | *Количество обучающихся, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 523 | 523 | 100 |
| 2.4. | **Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация летнего отдыха обучающихся | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.4.1.1. | *Количество обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1240 | 1240 | 100 |
| 2.4.2. | Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.4.2.1. | *Количество обучающихся, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств из республиканского бюджета, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1105 | 1105 | 100 |
| 2.4.2.2. | *Количество обучающихся, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств из муниципального бюджета, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 135 | 135 | 100 |
| 2.5. | **Основное мероприятие «Предоставление бесплатного питания учащимся в организациях муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.5.1. | Предоставление бесплатного питания обучающимся | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.5.1.1. | *Количество обучающихся 5-11 классов, обеспеченных льготным питанием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 3227 | 3227 | 100 |
| 2.5.2. | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 2.5.2.1. | *Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных горячим питанием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 8398 | 8398 | 100 |
| 2.5.3. | Расходы на софинансирование мероприятий по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено горячее питание | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.5.3.1. | *Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных двухразовым горячим льготным питанием, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 791 | 791 | 100 |
| 2.5.3.2. | *Количество обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 2945 | 2945 | 100 |
| 2.6. | **Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.6.1. | Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образовательных учреждений города Майкопа | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.6.1.1. | *Количество образовательных организаций, обеспеченных всероссийской газетой «Добрая дорога детства», ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 1 | 1 | 100 |
| 2.7. | **Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.7.1. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.7.1.1. | *Количество образовательных организаций, в которых произведено обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 2 | 2 | 100 |
| 2.8. | **Основное мероприятие: «Реализация Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.8.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 2.8.1.1. | *Количество общеобразовательных организаций, в которых введены штатные единицы советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 22 | 22 | 100 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации,  СОНКО,  МБУ «ЦПП» |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию, образовательные организации,  МБУ «ЦПП» |  |  |  |
| 3.1.1.1. | *Количество обучающихся дополнительного образования, чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 18114 | 18114 | 100 |
| 3.1.1.2. | *Количество услуг по психолого-педагогическому консультированию оказанных в МБУ «ЦПП», ед.* | Комитет по образованию,  МБУ «ЦПП» | 1461 | 1461 | 100 |
| 3.1.2. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей - психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Комитет по образованию, образовательные организации,  СОНКО |  |  |  |
| 3.1.2.1. | *Количество некоммерческих организаций муниципального образования «Город Майкоп», которым оказывается финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей – психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации,  СОНКО | 1 | 1 | 100 |
| 3.1.3. | Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию, образовательные организации,  МБУ «ЦПП» |  |  |  |
| 3.1.3.1. | *Количество образовательных организаций дополнительного образования получивших частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации,  МБУ «ЦПП» | 2 | 2 | 100 |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.2.1.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100 |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.3.1. | Расходы на реализацию мероприятий системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.3.1.1. | *Количество сертификатов, имеющих определенный номинал, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 6739 | 6739 | 100 |
| 3.4. | ***Основное мероприятие «Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»*** |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Расходы на мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения и формирование личности | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 3.4.1.1. | *Количество мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Обеспечение управления системой образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации,  «МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по образованию, образовательные организации,  «МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.1.1. | *Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы, вебинары и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации,  «МКУ «ЦБОУ» | 20 | 20 | 100 |
| 4.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | Комитет по образованию, образовательные организации,  «МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.2.1. | *Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств (отчетность), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации,  «МКУ «ЦБОУ» | 12 | 12 | 100 |
| 4.1.3. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию,  «МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.3.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию,  «МКУ «ЦБОУ» | 1 | 1 | 100 |
| 4.2. | **Основное мероприятие «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.2.1. | Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.2.1.1. | *Количество семинаров и круглых столов, проведенных с педагогами по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | **Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.3.1. | Премия Главы муниципального образования «Город Майкоп» «Лучший работник системы образования» | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.3.1.1. | *Количество педагогических работников, получающих премию Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 5 | 5 | 100 |
| 4.3.2. | Организационно-педагогические мероприятия | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.3.2.1. | *Количество организованных и проведенных мероприятий (педагогические чтения, конкурсы, совещания, собрания, семинары, круглые столы, деловые игры, проекты и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 14 | 14 | 100 |
| 4.4. | **Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.4.1. | Организация и проведение мероприятий | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.4.1.1. | *Количество проведенных мероприятий (олимпиады, фестивали, конкурсы, турниры, соревнования, выставки, акции и т.д.), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 13 | 13 | 100 |
| 4.5. | **Основное мероприятие «Развитие городской системы оценки качества образования»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.5.1. | Проведение диагностических работ для обучающихся IX, XI классов | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.5.1.1. | *Количество проведенных диагностических работ по математике и русскому языку для обучающихся IX (XI) классов, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 4 | 4 | 100 |
| 4.5.2. | Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 4.5.2.1. | *Количество проведенных репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в форме Государственной итоговой аттестации, шт.* | Комитет по образованию, образовательные организации. | 4 | 4 | 100 |
| 4.6. | **Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий для получения образования и социальной поддержки»** | Комитет по образованию,  МБУ ЦПП |  |  |  |
| 4.6.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию,  МБУ ЦПП |  |  |  |
| 4.6.1.1. | *Количество услуг по психолого-педагогическому консультированию оказанных в МБУ «ЦПП», ед.* | Комитет по образованию,  МБУ ЦПП | 0 | 0 | - |
| 4.6.2. | Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности | Комитет по образованию,  МБУ ЦПП |  |  |  |
| 4.6.2.1. | *Количество мероприятий по созданию систем информационной безопасности, ед.* | Комитет по образованию,  МБУ ЦПП | 1 | 1 | 100 |
| 4.6.3. | Расходы на реализацию мероприятий системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Комитет по образованию,  МБУ ЦПП |  |  |  |
| 4.6.3.1. | *Количество сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед.* | Комитет по образованию,  МБУ ЦПП | 20 | 20 | 100 |
| **Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | |
| 5.1. | **Основное мероприятие «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»** | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.1.1. | Расходы на проведение работ по осуществлению антитеррористической безопасности | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.1.1.1. | *Количество образовательных организаций, в которых произведена установка камер видеонаблюдения, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100 |
| 5.1.1.2. | *Количество образовательных организаций, в которых установлены ограждения (забор), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 2 | 2 | 100 |
| 5.1.1.3. | *Количество образовательных организаций, в которых приобретены и установлены системы оповещения и управления эвакуацией людьми, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 10 | 10 | 100 |
| 5.1.1.4. | *Количество образовательных организаций, в которых приобретены и установлены системы охранной сигнализации, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 12 | 12 | 100 |
| 5.1.1.5. | *Количество образовательных организаций, в которых осуществлена разработка технической документации на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией, а также монтаж системы охранной сигнализации* | Комитет по образованию, образовательные организации | 3 | 3 | 100 |
| 5.1.1.6. | *Количество образовательных организаций, в которых поставлены системы контроля и управления доступом (СКУД), ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 0 | 0 | - |
| 5.1.1.7. | *Количество образовательных организаций, в которых оборудовано помещение для охраны, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100 |
| 5.2. | **Основное мероприятие «Пожарная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»** | Комитет по образованию, образовательные организации. |  |  |  |
| 5.2.1. | Расходы на проведение работ по осуществлению пожарной безопасности | Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |
| 5.2.1.1. | *Количество образовательных организаций, в которых разработана проектно-сметная документация на пожарную сигнализацию, ед.* | Комитет по образованию, образовательные организации | 1 | 1 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения)\*\* |  | | | |

**Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, являются:

- реализация национального проекта «Образование» и «Демография»;

- участие в программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования»;

- чёткая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включённые в настоящую муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы в организационном, финансовом аспектах, что позволило своевременно скорректировать планы реализации мероприятий;

- сплоченность и работоспособность коллектива Комитета по образованию и образовательных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы;

- актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов муниципальной программы.

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, являются:

- обеспечение образовательных организаций материально-техническими ресурсами не в полном объеме;

-недостаточность финансирования образовательной деятельности.

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполнение | %  исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %  исполне-  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  отчётного года | Кассовое  исполне-  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп»** | 2 865 096,0 | 2 864 634,4 | 99,98 | 69 597,9 | 69 597,9 | 100,0 | 2 934 693,9 | 2 934 232,3 | 99,98 |
| *Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»* | 1 019 043,5 | 1 018 993,5 | 99,99 | 69 597,9 | 69 597,9 | 100,0 | 1 088 641,4 | 1 088 591,4 | 99,99 |
| Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования» | 1 011 256,2 | 1 011 206,2 | 99,99 | 69 597,9 | 69 597,9 | 100,0 | 1 080 854,1 | 1 080 804,1 | 99,99 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования» | 5 915,5 | 5 915,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 915,5 | 5 915,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Содействие занятости» | 1 871,8 | 1 871,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 871,8 | 1 871,8 | 100,0 |
| *Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»* | 1 691 865,2 | 1 691 682,9 | 99,98 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 691 865,2 | 1 691 682,9 | 99,98 |
| Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 1 072 616,6 | 1 072 434,3 | 99,98 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 072 616,6 | 1 072 434,3 | 99,98 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 420 148,7 | 420 148,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 420 148,7 | 420 148,7 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся» | 1 251,8 | 1 251,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 251,8 | 1 251,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» | 6 160,8 | 6 160,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 160,8 | 6 160,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Предоставление бесплатного питания учащимся в организациях муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» | 189 024,1 | 189 024,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 189 024,1 | 189 024,1 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка» | 809,0 | 809,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 809,0 | 809,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Реализация Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 824,2 | 1 824,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 824,2 | 1 824,2 | 100,0 |
| *Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»* | 67 149,2 | 67 149,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 67 149,2 | 67 149,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования» | 51 016,9 | 51 016,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 51 016,9 | 51 016,9 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования» | 43,2 | 43,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 43,2 | 43,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 16 089,0 | 16 089,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 089,0 | 16 089,0 | 100,0 |
| *Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»* | 69 930,0 | 69 700,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 69 930,0 | 69 700,7 | 99,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение управления системой образования» | 63 757,7 | 63 528,4 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 63 757,7 | 63 528,4 | 99,6 |
| Основное мероприятие «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы образования» | 880,8 | 880,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 880,8 | 880,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся» | 507,5 | 507,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 507,5 | 507,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Развитие городской системы оценки качества образования» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий для получения образования и социальной поддержки» | 4 683,9 | 4 683,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 683,9 | 4 683,9 | 100,0 |
| *Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»* | 17 108,2 | 17 108,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 108,2 | 17 108,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» | 17 018,2 | 17 018,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17 018,2 | 17 018,2 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Пожарная безопасность образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.03.2023 № 186 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп», были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022 г.;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.07.2023 № 553 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп», были внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствии с изменениями, внесенными в решение о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.09.2023 № 828 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» осуществлялось приведение в соответствие с изменениями, внесенными в решение о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 14.12.2023 № 1155 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения, на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024 № 69 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.12.2021 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» ресурсное обеспечение было приведено в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2023 года (2023 год), а также в соответствие с решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» «О бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (2024-2026 годы).