**Отчёт**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы»**

**в 2018 году**

**I. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017 № 1544.

Достижение стратегической цели Программы по обеспечению повышения эффективности и качества услуг (работ) в сфере образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» осуществлялась в ходе реализации мероприятий 4 – х подпрограмм:

*1) «Развитие системы дошкольного образования»;*

*2) «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»;*

*3) «Развитие системы дополнительного образования детей»;*

*4) «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования».*

В ходе реализации указанных подпрограмм Программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов:

1. Повысилась удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых в сфере дошкольного образования.

2. Функционирует открытая информационно-образовательная среда, включающеая средства обучения и воспитания, необходимые для организации образовательной деятельности, обеспечения освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме независимо от места нахождения и социокультурных условий обучающихся, в том числе с применением современных педагогических технологий.

3. Расширились направления кружковой работы в системе дополнительного образования детей.

4. Эффективно используются организационно-экономические механизмы, направленные на обеспечение высокого качества образовательной, финансово-экономической, материально-технической деятельности в образовательных организациях.

*Таблица № 1*

***Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2017 | 2018 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» |
| 1. | Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг к общему числу опрошенных родителей (законных представителей) | % | 85,8 | 90 | 91 | Исполнение 101,1 % |
| 2 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей)  | % | 67,1 | 70 | 75 | Исполнение 107,1 % |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 74 | 76,5 | 76,1 | Исполнение 99,5 % |
| 1.2. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея | % | 77,2 | 85 | 83,5 | Исполнение 98,2 % |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 12,2 | 12 | 9,7 | Исполнение 123,7 % (Показатель перевыполнен, вследствие проведения мониторинговых мероприятий по посещаемости и уплотнения групп) |
| 1.4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций | % | 37,2 | 44,2 | 45,2 | Исполнение 102,3 % |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 2.1. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 79,5 | 87,9 | 84,6 | Исполнение 96,2 % |
| 2.2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 85,7 | 85,7 | 82,1 | Исполнение 95,8 % |
| 2.3. | Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 21,9 | 22 | 21,7 | Исполнение 101,4 % |
| 2.4. | Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося | тыс. руб. | 33,8 | 34,3 | 33,8 | Исполнение 98,5 % |
| 2.5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 48,3 | 48,6 | 48,3 | Исполнение 99,4 % |
| 2.6 | Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций  | % | 31,4 | 33 | 31,9 | Исполнение 96,7 % |
| 2.7. | Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 90,5 | 90,3 | 89 | Исполнение 98,6 % |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» |
| 3.1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 76,5 | 77 | 76,3 | Исполнение 99,1 % |
| 3.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея | % | 95 | 100 | 100,2 | Исполнение 100,2 % |
| 3.3. | Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося  | тыс. руб. | 3,05 | 5,9 | 4,2 | Исполнение 71,2 %(Показатель не выполнен, вследствие увеличения контингента обучающихся) |
| 3.4. | Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования | % | - | 33,3 | 33,3 | Исполнение 100 % |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» |
| 4.1. | Удельный вес обращений по вопросам образования от общего количества обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп», шт. | 1С: документооборот | 45,5 | 45 | 44,6 | Исполнение 100,9 % |
| 4.2. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл. | Информация Комитета по образованию | 1,77 | 1,75 | 1,6 | Исполнение 109,4 % |
| 4.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, % | Информация Комитета по образованию | 85 | 87 | 87 | Исполнение 100 % |
| 4.4. | Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций,% | Информация Комитета по образованию | 53,2 | 50,5 | 50,5 | Исполнение 100 % |
| 4.5. | Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций, % | Информация Комитета по образованию | 27 | 31 | 38,3 | Исполнение 123,5 %(Показатель перевыполнен, вследствие охвата инструментами независимой оценки всех общеобразовательных организаций (школ) |
| 4.6. | Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: | Информация Комитета по образованию |  |
| - по математике, средний балл | 48,22 | 48,23 | 50,52 | Исполнение 104,7 % |
| -по русскому языку, средний балл | 73,97 | 73,98 | 73,3 | Исполнение 99,1 % |
| 4.7. | Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:  | Информация Комитета по образованию |  |
| - по математике;  | 3,6 | 3,7 | 3,6 | Исполнение 97,3 % |
| - по русскому языку | 4,3 | 4,3 | 4,14 | Исполнение 96,3 % |
| 4.8. | Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:  | Информация Комитета по образованию |  |
| - по математике; |  | 0,19 | 0,17 | 0, 17 | Исполнение 100 % |
| - по русскому языку |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:  | Информация Комитета по образованию |  |
| - по математике; | 0,8 | 0,7 | 0,4 | Исполнение 175 %(Показатель перевыполнен, вследствие повышения качества подготовки выпускников IX классов к ГИА) |
| - по русскому языку | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Исполнение 100 % |
| 4.10. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Информация Комитета по образованию | 0,2 | 0,2 | 0,17 | Исполнение 118 %(Показатель перевыполнен, вследствие повышения качества подготовки выпускников XI классов к ЕГЭ) |

Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

**Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы»**

1. Доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг к общему числу опрошенных родителей (законных представителей):

ДР =$ \frac{ КРУ}{ОЧР}$ х 100 , где

ДР - доля родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, к общему числу опрошенных родителей (законных представителей), %;

КРУ - количество родителей (законных представителей) в муниципальном образовании «Город Майкоп», удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг, чел.;

ОЧР - общее число опрошенных родителей (законных представителей), чел.

ДР = (10606/11656) х 100 = 91 %

Достижение целевого показателя - 91 %, что составляет 101,1 % от планового показателя на 2018 год (90 %) , фактически показатель исполнен в полном объеме.

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей):

ДРмто =$ \frac{Румто}{ОЧР}$ х 100,

ДРмто - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», к общему числу опрошенных родителей (законных представителей), %;

Румто – количество родителей (законных представителей), удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп», чел.;

ОЧР - общее число опрошенных родителей (законных представителей), чел.

ДРмто = (8742/11656) х 100 = 75 %

Достижение целевого показателя - 75 %, что составляет 107,1 % от планового показателя на 2018 год (70 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

***Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»***

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет:

ДД = ЧДпдоу / ОЧД1-6 х 100, где

ДД - доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %;

ЧДпдоу – численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, чел.;

ОЧД1-6 - общая численность детей в возрасте 1-6 лет, чел.

ДД= (9859/13064) х 100 = 76,1 %

Достижение целевого показателя - 76,1 %, что составляет 99,5 % от планового показателя на 2018 год (76,5 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

При планировании значения целевого показателя учитывалось количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с ведомственной отчетностью, однако показатель предполагает расчет услуги по возрасту детей 1-6 лет, что не соответствует характеристике услуги, которая предоставляется детям в возрасте от 1,5 до 7 лет.

2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея:

ОЗ =$\frac{СЗД}{СЗП}$ х 100, где

ОЗ - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея, %;

СЗД - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб.;

СЗП - среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Республике Адыгея, руб.

ОЗ =(19914,97/23845,0)x100 = 83,5 %

Достижение целевого показателя - 83,5 %, что составляет 98,2 % от планового показателя на 2018 год (85 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

3. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет:

ДД =$\frac{ОДО}{ОЧД}$ х 100, где

ДД – доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %,

ОДО – количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел.;

ОЧД – общая численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет, чел.

ДД =(1272/13064) х 100= 9,7 %

Достижение целевого показателя – 9,7 %, что составляет 123,7 % от планового показателя на 2018 год (12 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

При планировании значения целевого показателя учитывалось количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с ведомственной отчетностью, однако показатель предполагает расчет услуги по возрасту детей 1-6 лет, что не соответствует характеристике услуги, которая предоставляется детям в возрасте от 1,5 до 7 лет.

4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций:

ДР =$\frac{ДОР}{ОЧД}$ х 100, где

ДР – доля дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, к общему числу дошкольных образовательных организаций, %;

ДОР – количество дошкольных образовательных организаций, в которых произведены ремонтные работы в соответствии с выявленной потребностью, ед.;

ОЧД – общее число дошкольных образовательных организаций, ед.

ДР = (19/42) х 100 = 45,2 %

Достижение целевого показателя - 45,2 %, что составляет 102,3 % от планового показателя на 2018 год (44,2 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

***Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»***

1. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций:

Ууч = (ЧУфгос/ЧУ) х 100 , где

Ууч - удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, %;

ЧУфгос- численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, чел.;

ЧУ- общая численность учащихся общеобразовательных организаций, чел.

Ууч = (15300/18091) х 100 = 84,6 %

Достижение целевого показателя - 84,6 %, что составляет 96,2 % от планового показателя на 2018 год (87,9 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

ООсто =$\frac{Р}{Робщ}х 100$, где

ООсто - доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %;

Р - количество общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, шт.;

Робщ - общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, шт.

ООсто = (23/28) х 100 = 82,1 %

Достижение целевого показателя - 82,1 %, что составляет 95,8 % от планового показателя на 2018 год (85,7 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

3. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

УВуч = (ЧУ2 смена+ЧУ3 смена)/ЧУ х 100, где

УВуч - удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %;

ЧУ2 смена - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, чел.;

ЧУ3 смена - численность обучающихся, занимающихся в третью смену, чел.;

ЧУ - общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, чел.

УВуч = (3933/18091) х 100 = 21,7 %

Достижение целевого показателя - 21,7 %, что составляет 101,4 % от планового показателя на 2018 год (22 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

4. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося:

ОФ =$\frac{ФР}{КО}$, где

ОФ – общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося, тыс. руб.;

ФР – общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, тыс. руб.;

КО – численность обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.

ОФ =610722,7/18091=33,8 тыс. руб.

Достижение целевого показателя - 33,8 %, что составляет 98,5 % от планового показателя на 2018 год (34,3 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

5. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования:

Уч =$\frac{ПРФ}{ОЧПрф}$ х 100 , где

Уч - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %;

$ПРФ$ – численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел.;

$ОЧПрф $- общая численность обучающихся по программам общего образования, чел.

Уч = (8737/18091) х 100 = 48,3 %

Достижение целевого показателя - 48,3 %, что составляет 99,4 % от планового показателя на 2018 год (48,6 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

6. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:

УВгп = (ЧУ/ЧОУ) х 100, где

УВгп- удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, %;

ЧУ- численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием, чел.,

ЧОУ - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.

УВгп = (5770/18091) х 100 = 31,9 %

Достижение целевого показателя - 31,9 %, что составляет 96,7 % от планового показателя на 2018 год (33 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

7. Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:

ДЗ = (ЗСУ/ОЧО) х 100, где

ДЗ – доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %;

ЗСУ - количество детей первой и второй группы здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.;

ОЧО – общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, чел.

ДЗ = (16100/18091) х 100 = 89 %

Достижение целевого показателя - 89 %, что составляет 98,6 % от планового показателя на 2018 год (90,3 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»**

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

ОД=$\frac{КДП}{ОЧД}$ х 100, где

ОД – охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами, %;

КДП – количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, чел.;

ОЧД – общая численность детей в возрасте 5-18 лет, чел.

ОД= (19345/25355) х 100 = 76,3 %

Достижение целевого показателя - 76,3 %, что составляет 99,1 % от планового показателя на 2018 год (77 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея

ОЗ =$\frac{СЗД}{СЗП}$ х 100, где

ОЗ – отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Адыгея, %;

СЗД – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.;

СЗП – среднемесячная заработная плата учителей в Республике Адыгея, руб.

ОЗ =23885,42/23845х100=100,2 %

Достижение целевого показателя - 100,2 %, что составляет 100,2 % от планового показателя на 2018 год (100 %), фактически показатель выполнен в полном объеме.

3. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося:

ОФ =$ \frac{ФР}{ЧО}$ , где

ОФ – общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчёте на 1 обучающегося, тыс. руб.,

ФР – объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, тыс. руб.,

ЧО – численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, чел.

ОФ =$ $40361200,00/9596= 4206,04 тыс.руб.

Достижение целевого показателя - 4206,04 руб., что составляет 71,2 % от планового показателя на 2018 год (5,9 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

4. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования:

Дидо =$ \frac{Чидо}{ОЧ}$ х 100, где

Дидо - доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры системы дополнительного образования, от общего числа организаций дополнительного образования, %;

Чидо - число организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по развитию инфраструктуры, ед.

ОЧ - общее число организаций дополнительного образования, ед.

Дидо = 1/3 х 100 = 33,3 %

Достижение целевого показателя - 33,3 %, что составляет 100 % от планового показателя на 2018 год (33,3 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»**

1. Удельный вес обращений по вопросам образования от общего количества обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп»:

До = Кр/Кобщ х 100, где

До – удельный вес обращений по вопросам образования, %;

Кр – количество обращений по вопросам образования в отчетном периоде, шт.;

Кобщ – общее количество обращений в Администрацию муниципального образования «Город Майкоп» в отчетном периоде, шт.

До = (922/2068) х 100 = 44,6 %

Достижение целевого показателя - 44,6 %, что составляет 100,9 % от планового показателя на 2018 год (45 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ:

ОТЕГЭ=СБЕГЭ10л /СБЕГЭ 10х, где

ОТЕГЭ - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл;

СБЕГЭ10л - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ, средний балл;

СБЕГЭ10х - средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ, средний балл.

ОТЕГЭ= 159,11/117,3 =1,35 (русский язык) , ОТЕГЭ= 123,02/66 = 1,86 (математика), ОТЕГЭ= 1,35+1,86/2= 1,6

Достижение целевого показателя - 1,6 %, что составляет 109,4 % от планового показателя на 2018 год (1,75 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций:

ДПР=$\frac{ПА}{ОЧП}$ х 100, где

ДПР - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей) в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, %

ПА - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей), чел.;

ОЧ – общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел.

ДПР= (970/1116) х 100 = 87 %

Достижение целевого показателя - 87 %, что составляет 100 % от планового показателя на 2018 год (87 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

4. Доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций:

ДО =$ \frac{УВМ}{ОЧО}$ х 100, где

ДО - доля обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций, %;

УВМ - количество обучающихся, участвующих в городских, республиканских, всероссийских олимпиадах, чел.;

ОЧО - общее число обучающихся общеобразовательных организаций, чел.

ДО = (9136/18091) х 100 = 50,5 %

Достижение целевого показателя – 50,5 %, что составляет 100 % от планового показателя на 2018 год (50,5 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

5. Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций:

Уоо = (ЧО ок/ЧО) х 100, где

Уоо - удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных организаций, %;

ЧО ок - число образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, шт.;

ЧО - общее число образовательных организаций.

Уоо = (28/73) х 100 = 38,3 %

Достижение целевого показателя – 38,3 %, что составляет 123,5 % от планового показателя на 2018 год (31 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

6. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования:

- по математике;

- по русскому языку:

СБЕГЭi, где

СБЕГЭi - среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам среднего общего образования, по результатам ЕГЭ по предмету i (база данных результатов ЕГЭ), средний балл;

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык.

СБЕГЭматематика = 50,52; СБЕГЭрусский язык = 73,3.

Целевой показатель по математике – 50,52 %, что составляет 104,7 % от планового показателя на 2018 год (48,23 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

Целевой показатель по русскому языку – 73,3 %, что составляет 99,1 % от планового показателя на 2018 год (73,98 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

7. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:

- по математике;

- по русскому языку:

СБГИА i, где

СБГИАi - среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам основного общего образования, по результатам ГИА по предмету i (база данных результатов ГИА).

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык.

СБГИА математика = 3,6; СБГИА русский язык = 4,14.

Целевой показатель по математике – 3,6 %, что составляет 97,3 % от планового показателя на 2018 год (3,7 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

Целевой показатель по русскому языку – 4,14 %, что составляет 96,3 % от планового показателя на 2018 год (4,3 %), фактически показатель исполнен не в полном объеме.

8. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

- по математике;

- по русскому языку:

МЕГЭi = (ЧВегэmin i / ЧВегэ i) х 100, где

МЕГЭi – удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ, %;

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык

ЧВегэmin i - численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального по предмету i, чел.;

ЧВегэ i - общая численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ по предмету i, чел.

МЕГЭматем = (1/586) х 100 = 0,17 %

Достижение целевого показателя – 0,17 %, что составляет 100 % от планового показателя на 2018 год (0,17 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

9. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

- по математике;

- по русскому языку:

МГИА i = (ЧВгиа min i / ЧВгиа i) х 100 , где

МГИАi – удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА, %

i=1; 2

1 – математика;

2 - русский язык

ЧВгиа min i - численность выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального по предмету i, чел.;

ЧВгиа i - общая численность выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА по предмету i, чел.

МГИА матем = (5/1399) х 100 = 0,4 %

МГИА русский язык = (1/1399) х 100 = 0,07 %

Достижение целевого показателя по математике – 0,4 %, что составляет 175 % от планового показателя на 2018 год (0,7 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

Достижение целевого показателя по русскому языку – 0,07 %, что составляет 100 % от планового показателя на 2018 год (0,07 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

10. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций:

Дна= (Чнав / ОЧВ) х 100, где

Дна - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %;

Чнав – численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, чел.;

ОЧВ - общая численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, чел.

Дна= (1/586) х 100 = 0,17 %

Достижение целевого показателя – 0,17 %, что составляет 118 % от планового показателя на 2018 год (0,2 %), фактически показатель исполнен в полном объеме.

*Таблица № 2*

***Сведения о степени выполнения основных мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий в количественном выражении за 2018 год |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** |
| 1.1. | *Основное мероприятие:* «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования» | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации; частные дошкольные образовательные организации |  |  | 100 |
| 1.1.1 | *Мероприятие:* Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.1.1 | *Контрольное событие:*Количество дошкольных образовательных организаций, ед. | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации | 42 | 42 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.1.2. | *Мероприятие*:Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет, чел. | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.1.2.2. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 1,5 до 3-х лет, чел. | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации | 1922 | 1931 | 100,5 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.1.2.3. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, зачисленных в дошкольные образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет, чел. | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации | 7914 | 7928 | 100,2 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.1.3. | *Мероприятие*:Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации; частные дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.3.1. | *Контрольное событие:*Количество частных дошкольных образовательных организаций получивших субвенцию, шт. | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации; частные дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.1.4. | *Мероприятие*:Частичная компенсация расходов для доведения минимального размера оплаты труда до уровня, установленного федеральным законодательством в 2018 году | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.4.1. | *Контрольное событие:*Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, % | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации | 100 | 100 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.1.4.2. | *Контрольное событие:*Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.1.5. | *Мероприятие*:Расходы за счет субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.5.1. | *Контрольное событие:*Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 г. | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации | 100 | 100 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | нет |
| 1.1.6. | *Мероприятие*:Расходы на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и учебной базы образовательных организаций и организаций науки (создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет) (за счет республиканского бюджета) | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1.6.1. | *Контрольное событие:*Создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, ед. | Комитет по образованию; дошкольные образовательные организации | 1 | 1 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.2. | *Основное мероприятие:**«Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»* | Комитет по образованию; Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» |  |  | 107 |
| 1.2.1 | *Мероприятие:* Укрепление материально-технической базы бюджетных автономных учреждений | Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *Контрольное событие:*Количество дошкольных образовательных организаций, получивших субсидию, ед. | Комитет по образованию | 22 | 22 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.2.1.2. | *Контрольное событие:*Приобретение мебели, шт. | Комитет по образованию | 9 | 11 | 122 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *За счет сложившейся экономии денежных средств появилась возможность дополнительного приобретения мебели* |
|  | *Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы* | Необходимо более планомерно подходить к вопросу планирования мероприятий по улучшению материально-технической базы |
| 1.2.1.3. | *Контрольное событие:*Приобретение оргтехники, шт. | Комитет по образованию | 4 | 5 | 125 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *За счет сложившейся экономии денежных средств появилась возможность дополнительного приобретения оргтехники* |
|  | *Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы* | Необходимо более планомерно подходить к вопросу планирования мероприятий по улучшению материально-технической базы |
| 1.2.1.4. | *Контрольное событие:*Приобретение бытовой техники, шт. | Комитет по образованию | 6 | 9 | 150 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *За счет сложившейся экономии денежных средств появилась возможность дополнительного приобретения бытовой техники* |
|  | *Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы* | Необходимо более планомерно подходить к вопросу планирования мероприятий по улучшению материально-технической базы |
| 1.2.2. | *Мероприятие:*Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *Контрольное событие:*Количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, шт. | Комитет по образованию | 3 | 2 | 66,7 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | Перенесение сроков выполнения работ |
|  | *Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы* | Необходимо более планомерно подходить к вопросу планирования мероприятий по реализации мероприятий капитального ремонта |
| 1.2.3. | *Мероприятие:*Подготовка муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея к новому учебному году. | Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *Контрольное событие:*Количество дошкольных образовательных организаций, подготовившихся к новому учебному году, шт. | Комитет по образованию | 42 | 42 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.2.4. | *Мероприятие:*Расходы на строительство МБДОУ в ст. Ханская | Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.2.4.1. | *Контрольное событие:*Разработка проектно-сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации, шт. | Комитет по образованию | 1 | 1 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.2.4.2. | *Контрольное событие:*Строительство детского сада в г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Степная 23,а (240 мест) | Комитет по образованию | 1 | 1 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 1.2.5. | *Мероприятие:*Расходы на создание в Республике Адыгея дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 1.2.5.1. | *Контрольное событие:*Создание 180 дополнительных мест для детей от 2-х месяцев до 3-х лет в образовательных организациях | Комитет по образованию, Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» | 1 | 1 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** |
| 2.1. | *Основное мероприятие:*«Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Комитет по образованию; общеобразовательные организации; частные образовательные организации |  |  | 102 |
| 2.1.1. | *Мероприятие:* Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.1.1.1. | *Контрольное событие:*Количество общеобразовательных организаций, ед. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 28 | 28 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.1.2. | *Мероприятие:* Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.1.2.1. | *Контрольное событие:*Количество муниципальных казенных учреждений, ед. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 1 | 1 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.1.3. | *Мероприятие:* Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.1.3.1. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, начального уровня образования (I - IV кл.), чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 8122 | 8446 | 104 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.1.3.2. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, основного уровня образования (V - IX кл.), чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 7978 | 8237 | 103 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.1.3.3. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, среднего уровня образования (X - XI кл.), чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 1329 | 1408 | 106 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.1.4. | *Мероприятие:* Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.1.4.1. | *Контрольное событие:*Количество частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, получающих субвенцию, шт. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 2 | 2 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.1.5. | *Мероприятие:*Расходы за счет субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих прав выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.1.5.1. | *Контрольное событие:*Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 г. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 100 | 100 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.2. | *Основное мероприятие:* «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Комитет по образованию; общеобразовательные организации; Управление ЖКХ и благоустройства; МКУ «Благоустройство» |  |  | 120 |
| 2.2.1. | *Мероприятие:* Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.2.1.1. | *Контрольное событие:*Количество общеобразовательных организаций в которых проводилось укрепление материально-технической базы, ед. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 9 | 11 | 122 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *За счет сложившейся экономии денежных средств появилась возможность дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы* |
|  | *Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы* | Необходимо более планомерно подходить к вопросу планирования мероприятий по улучшению материально-технической базы |
| 2.2.2. | *Мероприятие:*Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.2.2.1. | *Контрольное событие:*Количество общеобразовательных организаций в которых проводился капитальный ремонт, ед. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 5 | 8 | 160 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *В связи с возникшей необходимостью, по капитальному ремонту проведены мероприятия в большем количестве ОО* |
|  | *Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы* | Необходимо более планомерно подходить к вопросу планирования мероприятий по содержанию имущества в ОО |
| 2.2.3. | *Мероприятие:*Реконструкция недостроенного бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эколого-биологический лицей №35» под спортивный и актовый залы, учебные мастерские | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.2.3.1. | *Контрольное событие:*Реконструкция недостроенного бассейна под спортивный и актовый залы, учебные мастерские, ед. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 1 | 1 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.2.4. | *Мероприятие:*Подготовка муниципальных образовательных организаций Республики Адыгея к новому учебному году | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.2.4.1. | *Контрольное событие:*Количество общеобразовательных организаций подготовленных к новому учебному году | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 28 | 28 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.2.5. | *Мероприятие:*Расходы на реализацию мероприятия по содействию создания субъектов Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» |  |  |  |
| 2.2.5.1. | *Контрольное событие:*Строительство школы в г. Майкоп, ул. 12 Марта, 164 (1100 мест) | Управление ЖКХ и благоустройства;МКУ «Благоустройство» | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.3. | *Основное мероприятие:*«Реализация комплекса мер по созданию условий для эффективной самореализации обучающихся» | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  | 102 |
| 2.3.1. | *Мероприятие:*Выплаты стипендий Главы муниципального образования «Город Майкоп» лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.3.1.1. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, получающих стипендии Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 20 | 20 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.3.2. | *Мероприятие:*Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.3.2.1. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, временно трудоустроенных в школьные трудовые бригады, чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 450 | 462 | 102,7 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.4. | *Основное мероприятие:* «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  | 100 |
| 2.4.1. | *Мероприятие:*Обеспечение питания обучающихся из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.4.1.1. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными завтраками, чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 5770 | 5770 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.4.1.2. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, обеспеченных бесплатными обедами, чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 78 | 78 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.4.2. | *Мероприятие:*Организация летнего отдыха обучающихся | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.4.2.1. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, посещающих летний лагерь с дневным пребыванием, чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 1297 | 1287 | 99,2 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.4.2.2. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в летних лагерях, чел. | Комитет по образованию; общеобразовательные организации | 230 | 230 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 2.4.3. | *Мероприятие:*Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций (за счет средств из республиканского бюджета) | Комитет по образованию; общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2.4.3.1. | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет средств из республиканского бюджета, чел. |  | 1067 | 1057 | 99,1 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования»** |
| 3.1. | *Основное мероприятие:*«Предоставление качественного и доступного дополнительного образования» | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования |  |  | 101 |
| 3.1.1 | *Мероприятие:*Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |
| 3.1.1.1 | *Контрольное событие:*Количество обучающихся, чел. | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования | 6942 | 7162 | 103,2 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 3.1.2. | *Мероприятие:*Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |
| 3.1.2.1 | *Контрольное событие:*Количество образовательных организаций в которых произвели частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования | 3 | 3 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 3.1.3. | *Мероприятие:*Расходы за счет субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |
| 3.1.3.1 | *Контрольное событие:*Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 г. | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования | 100 | 100 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 3.2. | *Основное мероприятие:* «Развитие инфраструктуры дополнительного образования» | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования |  |  | 100 |
| 3.2.1 | *Мероприятие:*Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |
| 3.2.1.1 | *Контрольное событие:*Количество общеобразовательных организаций в которых проводилось укрепление материально-технической базы, приобретение мебели, шт. | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования | 0 | 0 | 0 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 3.2.2. | *Мероприятие:*Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |
| 3.2.2.1 | *Контрольное событие:*Количество бюджетных (автономных) учреждений в которых проведен капитальный ремонт | Комитет по образованию;образовательные организации дополнительного образования | 1 | 1 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** |
| 4.1. | *Основное мероприятие:*«Обеспечение управления системой образования» | Комитет по образованию;МКУ «ЦБОУ»;МКУ «ГИМЦ» |  |  | 100 |
| 4.1.1. | *Мероприятие:* Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по образованию |  |  |  |
| 4.1.1.1 | *Контрольное событие:*Координация деятельности и методическая помощь подведомственным организациям (совещания, круглые столы и т.д.), ед.  | Комитет по образованию | 20 | 20 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.1.2. | *Мероприятие:*Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |
| 4.1.2.1 | *Контрольное событие:*Методическая помощь подведомственным организациям, осуществляемая МКУ «ГИМЦ» (совещания, круглые столы и т.д.), ед. | МКУ «ГИМЦ» | 20 | 20 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.1.3. | *Мероприятие:*Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования «Город Майкоп» | МКУ «ЦБОУ» |  |  |  |
| 4.1.3.1 | *Контрольное событие:*Ведение бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений, повышение эффективности использования бюджетных средств, ед. | МКУ «ЦБОУ» | 12 | 12 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.2. | *Основное мероприятие:*«Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников» | Комитет по образованию;Образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» |  |  | 100 |
| 4.2.1 | *Мероприятие:*Методическое сопровождение педагогов по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования | Комитет по образованию;Образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |
| 4.2.1.1 | *Контрольное событие:*Количество семинаров и круглых столов, проведенных с педагогами по формированию профессиональных компетенций при реализации ФГОС общего образования, ед. | Комитет по образованию;Образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» | 15 | 15 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.2.2 | *Мероприятие:*Проведение мониторинга оценки и учета инновационного потенциала муниципальной образовательной системы по результатам распространения и апробации инновационных практик образовательных организаций и педагогических работников | Комитет по образованию;образовательные организации |  |  |  |
| 4.2.2.1 | *Контрольное событие:*Количество проведенных профессиональных конкурсов педагогических работников образовательных организаций, ед. | Комитет по образованию;образовательные организации | 4 | 4 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.3. | *Основное мероприятие:*«Развитие кадрового потенциала системы образования» | Комитет по образованию;образовательные организации |  |  | 100 |
| 4.3.1 | *Мероприятие:* Премия Главы муниципального образования «Город Майкоп» «Лучший работник Образования» | Комитет по образованию;образовательные организации |  |  |  |
| 4.3.1.1 | *Контрольное событие:*Количество педагогических работников, получающих премию Главы муниципального образования «Город Майкоп», чел. | Комитет по образованию;образовательные организации | 5 | 5 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.3.2 | *Мероприятие:* Организационно-педагогические мероприятия | Комитет по образованию;образовательные организации |  |  |  |
| 4.3.2.1 | *Контрольное событие:*Количество организованных и проведенных мероприятий (педагогические чтения, конкурсы, совещания, собрания, семинары, круглые столы, деловые игры, проекты и т.д.), шт. | Комитет по образованию;образовательные организации | 5 | 5 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.4. | *Основное мероприятие:* «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся» | Комитет по образованию;образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» |  |  | 100 |
| 4.4.1 | *Мероприятие:* Организация и проведение мероприятий | Комитет по образованию;образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |
| 4.4.1.1 | *Контрольное событие:*Количество проведенных мероприятий (олимпиады, фестивали, конкурсы, турниры, соревнования, выставки, акции и т.д.), шт. | Комитет по образованию;образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» | 5 | 5 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.5. | *Основное мероприятие:*«Развитие городской системы оценки качества образования» | Комитет по образованию;образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» |  |  | 100 |
| 4.5.1 | *Мероприятие:* Проведение диагностических работ для обучающихся IV, IX, XI (XII) классов | Комитет по образованию;образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |
| 4.5.1.1 | *Контрольное событие:*Количество проведенных диагностических работ по математике и русскому языку для обучающихся IX (XI) классов, шт. | Комитет по образованию;образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» | 2 | 2 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.5.2 | *Мероприятие:* Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку | Комитет по образованию;образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |
| 4.5.2.1 | *Контрольное событие:*Количество проведенных репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в форме Государственной итоговой аттестации, шт. | Комитет по образованию;образовательные организации;МКУ «ГИМЦ» | 2 | 2 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |
| 4.5.3 | *Мероприятие:* Проведение независимой оценки качества работы общеобразовательных организаций | Комитет по образованию;образовательные организации |  |  |  |
| 4.5.3.1 | *Контрольное событие:*Количество образовательных организаций, в отношении которых в отчетном году проведена независимая оценка качества образования, ед. | Комитет по образованию;образовательные организации | 28 | 28 | 100 |
|  | *Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения* | *нет* |

**Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:**

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, являются:

- чёткая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включённые в настоящую муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы в организационном, финансовом аспектах, что позволило своевременно скорректировать планы реализации мероприятий;

- сплоченность и работоспособность коллективов Комитета по образованию и образовательных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов муниципальной программы.

Основными факторами, отрицательно повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, являются:

-образовательные организации не были в полной мере обеспечены материально-техническими ресурсами;

-недостаточность финансирования образовательной деятельности;

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведена в Таблице № 3.

На реализацию муниципальной программы на начало 2018 года предусмотрено 1 328931,5 тыс. рублей. Решениями сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» в течение 2018 года дополнительно выделялись финансовые средства на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп». На основании доведенных лимитов вносились изменения в ресурсное обеспечение муниципальной программы. На 31.12.2018 года бюджетные ассигнования составили 1466678,3 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2018 г. освоено 1464721,3тыс. рублей.

*Таблица № 3*

***Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»** | **Всего:** | **1 328931,5** | **1466678,1** | **1464721,3** | **99,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник – Комитет по образованию |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **Всего:** | **602183,4** | **695175,5** | **694658,4** | **99,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.1 «Предоставление качественного и доступного дошкольного образования»*** | **Всего:** | **598 583,4** | **628 526,3** | **628 526,3** | **100** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации, частные дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 1.2 «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»*** | **Всего:** | **3600,0** | **66649,2** | **66132,1** | **99,2** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | **Всего:** | **654697,5** | **688548,7** | **688001,6** | **99,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации, частные образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.1 «Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования»*** | **Всего:** | **581 126,8** | **611208,3** | **610722,7** | **99,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствуют |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации, частные образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.2 «Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»*** | **Всего:** | **37 525,1** | **37 754,4** | **37 754,6** | **100** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Управление ЖКХ и благоустройства, МКУ «Благоустройство» |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.3 «Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся»*** | **Всего:** | **960,0** | **959,8** | **959,8** | **100** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель – Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 2.4 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся»*** | **Всего:** | **35085,6** | **38 626,2** | **38 564,6** | **99,8** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, общеобразовательные организации |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** | **Всего:** | **33 788,10** | **40 570,5** | **40 570,5** | **100** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.1 «Предоставление качественного и доступного дополнительного образования»*** | **Всего:** | **33 788,10** | **40 361,2** | **40 361,2** | **100** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 3.2 «Развитие инфраструктуры дополнительного образования»*** | **Всего:** | **-** | **209,3** | **209,3** | **100** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации дополнительного образования д |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»** | **Всего:** | **38 262,50** | **42 383,4** | **41 490,8** | **97,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МКУ «ЦБОУ», МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение управления системой образования»*** | **Всего:** | **37 190,5** | **41 387,4** | **40 612,7** | **98,1** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, МКУ «ЦБОУ», МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.2 «Обновление содержания образования, технологий обучения, воспитания и развития школьников»*** | **Всего:** | **101,0** | **25,0** | **-** | **-** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.3 «Развитие кадрового потенциала системы образования»*** | **Всего:** | **451,5** | **451,5** | **451,4** | **100** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.4 «Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся»*** | **Всего:** | **346,5** | **346,5** | **328,7** | **94,9** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие 4.5 «Развитие городской системы оценки качества образования»*** | **Всего:** | **173,00** | **173,00** | **98** | **56,6** |
| Ответственный исполнитель - Комитет по образованию |  |  |  |  |
| Соисполнитель - Отсутствует |  |  |  |  |
| Участник - Комитет по образованию, образовательные организации, МКУ «ГИМЦ» |  |  |  |  |

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 05.07.2018 № 804 «О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы» внесены изменения в объемы финансирования на 2018-2020 годы в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы, по состоянию на 01.01.2018 (муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы» изложена в новой редакции);

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.01.2019 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 – 2020 годы» внесены изменения в муниципальную программу в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 –2020 годы, по состоянию на 31.12.2018 (внесены изменения в объемы финансирования на 2018 год и в контрольные события подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:**

- степень достижения планового значения показателя (индикатора)

СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2020 годы»

ЗПп/пф1=91

ЗПп/пп1=90

ЗПп/пф2=75

ЗПп/пп2=70

СДп/ппз1=91/90=1,01

СДп/ппз2=75/70=1,07

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ЗПп/пф1.1=76,1

ЗПп/пп1.1=76,5

СДп/ппз1.1= 76,1/76,5=0,99

ЗПп/пф1.2=83,5

ЗПп/пп.1.2=85

СДп/ппз1.2= 83,5/85=0,98

ЗПп/пф1.3=9,7

ЗПп/пп1.3=12

СДп/ппз1.3= 12/9,7=1,24

ЗПп/пф1.4=45,2

ЗПп/пп1.4=44,2

СДп/ппз1.4= 45,2/44,2=1,02

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ЗПп/пф2.1=84,6

ЗПп/пп2.1=87,9

СДп/ппз2.1= 84,6/87,9=0,96

ЗПп/пф2.2=82,1

ЗПп/пп2.2=85,7

СДп/ппз2.2= 82,1/85,7=0,96

ЗПп/пф2.3=21,7

ЗПп/пп2.3=22

СДп/ппз2.3= 22/21,7=1,01

ЗПп/пф2.4=33,8

ЗПп/пп2.4=34,3

СДп/ппз2.4= 33,8/34,3=0,98

ЗПп/пф2.5=48,3

ЗПп/пп2.5=48,6

СДп/ппз2.5= 48,3/48,6=0,99

ЗПп/пф2.6=31,9

ЗПп/пп2.6=33

СДп/ппз2.6= 31,9/33=0,97

ЗПп/пф2.7=89

ЗПп/пп2.7=90,3

СДп/ппз2.7= 89/90,3=0,99

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ЗПп/пф3.1=76,3

ЗПп/пп3.1=77,0

СДп/ппз3.1= 76,3/76,5=0,99

ЗПп/пф3.2=100,2

ЗПп/пп3.2=100

СДп/ппз3.2= 100,2/100=1

ЗПп/пф3.3=4,2

ЗПп/пп3.3=5,9

СДп/ппз3.3= 4,2/5,9=0,71

ЗПп/пф3.4=33,3

ЗПп/пп3.4=33,3

СДп/ппз3.4= 33,3/33,3=1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ЗПп/пф4.1=44,6

ЗПп/пп4.1=45

СДп/ппз4.1= 45/44,6=1,01

ЗПп/пф4.2=1,6

ЗПп/пп4.2=1,75

СДп/ппз4.2= 1,75/1,6=1,09

ЗПп/пф4.3=87

ЗПп/пп4.3=87

СДп/ппз4.3= 87/87=1

ЗПп/пф4.4=50,5

ЗПп/пп4.4=50,5

СДп/ппз4.4= 50,5/50,5=1

ЗПп/пф4.5=38,3

ЗПп/пп4.5=31

СДп/ппз4.5= 38,3/31=1,24

ЗПп/пф4.6 м=50,52

ЗПп/пп4.6 м=48,23

СДп/ппз4.6м= 50,52/48,23=1,05

ЗПп/пф4.6 р=73,3

ЗПп/пп4.6 р=73,98

СДп/ппз4.6р= 73,3/73,98=0,99

ЗПп/пф4.7 м=3,6

ЗПп/пп4.7 м=3,7

СДп/ппз4.7м= 3,6/3,7=0,97

ЗПп/пф4.7 р=4,14

ЗПп/пп4.7 р=4,3

СДп/ппз4.7р= 4,14/4,3=0,96

ЗПп/пф4.8 м=0,17

ЗПп/пп4.8 м=0,17

СДп/ппз4.8м= 0,17/0,17=1

ЗПп/пф4.9 м=0,4

ЗПп/пп4.9 м=0,7

СДп/ппз4.9м= 0,7/0,4=1,75

ЗПп/пф4.9 р=0,07

ЗПп/пп4.9 р=0,07

СДп/ппз4.9р= 0,07/0,07=1

ЗПп/пф4.10=0,05

ЗПп/пп4.10=0,2

СДп/ппз4.10= 0,2/0,17=1,18

**Степень реализации муниципальной программы**

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (1+1)/2=1

**Степень реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»**

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (0,99+0,98+1+1)/4=0,99

**Степень реализации подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»**

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (0,96+0,96+1+0,98+0,99+0,97+0,99)/7=0,98

**Степень реализации подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»**

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (0,99+1+0,71+1)/4=0,93

**Степень реализации подпрограммы «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»**

СРм/п=∑СДп/ппз/М

СРм/п= (1+1+1+1+1+1+0,99+0,97+0,96+1+1+1+1)/13=0,99

**2**. **Оценка фактического достижения значения контрольного события**

ОДкс=КСф / КСп, или где

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события

КСф – фактически достигнутое значение контрольного события

КСп – плановое значение контрольного события

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ОДкс1.1.1.1=42/42=1

ОДкс1.1.2.2=1931/1922=1

ОДкс1.1.2.3=7928/7914=1

ОДкс1.1.4.1=100/100=1

ОДкс1.1.5.1=100/100=1

ОДкс1.1.6.1=1/1=1

ОДкс1.2.1.1=22/22=1

ОДкс1.2.1.2=11/9=1,22

ОДкс1.2.1.3=5/4=1,25

ОДкс1.2.1.4=9/6=1,5

ОДкс1.2.2.1=2/3=0,67

ОДкс1.2.3.1=42/42=1

ОДкс1.2.4.1=1/1=1

ОДкс1.2.4.2=1/1=1

ОДкс1.2.5.1=1/1=1

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ОДкс2.1.1.1=28/28=1

ОДкс2.1.2.1=1/1=1

ОДкс2.1.3.1=8446/8122=1,04

ОДкс2.1.3.2=8237/7978=1,03

ОДкс2.1.3.3=1408/1329=1,06

ОДкс2.1.4.1=2/2=1

ОДкс2.1.5.1=100/100=1

ОДкс2.2.1.1=11/9=1,22

ОДкс2.2.2.1=8/5=1,6

ОДкс2.2.3.1=1/1=1

ОДкс2.2.4.1=28/28=1

ОДкс2.3.1.1=20/20=1

ОДкс2.3.2.1=462/450=1,03

ОДкс2.4.1.1=5770/5770=1

ОДкс2.4.1.2=78/78=1

ОДкс2.4.2.1=1287/1297=0,99

ОДкс2.4.2.2=230/230=1

ОДкс2.4.3.1=1057/1067=0,99

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ОДкс3.1.1.1=7162/6942=1,03

ОДкс3.1.2.1=3/3=1

ОДкс3.1.3.1=100/100=1

ОДкс3.2.2.1=1/1=1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ОДкс4.1.1.1=20/20=1

ОДкс4.1.2.1=20/20=1

ОДкс4.1.3.1=12/12=1

ОДкс4.2.1.1=15/15=1

ОДкс4.2.2.1=4/4=1

ОДкс4.3.1.1=5/5=1

ОДкс4.3.2.1=5/5=1

ОДкс4.4.1.1=5/5=1

ОДкс4.5.1.1=2/2=1

ОДкс4.5.2.1=2/2=1

ОДкс4.5.3.1=28/28=1

**3. Оценка степени реализации каждого основного мероприятия (оценка достижения всех контрольных событий (в сумме) в рамках одного мероприятия.)**

СРм = ∑ ОДкс / N,

где:

СРм – степень реализации основного мероприятия программы (подпрограммы);

ОДкс – оценка фактического достижения контрольного события;

N – число контрольных событий.

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»:

СРм 1.1=1+1+1+1+1+1/6=1 (значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 1.2=1+1,22+1,25+1,5+0,67+1+1+1+1/9=9,64/9=1,07(значение> 95 % - показатель выполняется)

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

СРм 2.1= 1+1+1,04+1,06+1+1,03+1/7=7,13/7=1,02 (значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 2.2= 1,22+1,6+1+1/4=1,2(значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 2.3= 1+1,03/2=1,02 (значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 2.4= 1+1+1+0,99+0,99/5=1 (значение> 95 % - показатель выполняется).

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»:

СРм 3.1= 1,03+1+1/3=1,01 (значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 3.2= 1/1=1 (значение> 95 % - показатель выполняется)

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»:

СРм 4.1= 1+1+1/3=1 (значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 4.2= 1+1/2=1 (значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 4.3= 1+1/2=1 (значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 4.4= 1/1=1 (значение> 95 % - показатель выполняется)

СРм 4.5= 1+1+1/3=1 (значение> 95 % - показатель выполняется)

**4. Оценка степени реализации основных мероприятий в целом по муниципальной программе**

СРом=Ммв/М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий

Ммв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из общего числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

СРом.= 2/2=1

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

СРом=4/4=1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

СРом=2/2=1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

СРом=5/5=1

**5. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз=Зф/Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз= 1464721,3/1466678,1 = 1

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

ССуз 1 = 694658,4/695175,5 =1

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ССуз 2 = 688001,6/688548,7 =1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

ССуз 3 = 40570,5/40570,5 =1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

ССуз 4 = 41490,8/42383,4 =0,98

**6. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов**

Эифр=СРом/ССуз

Эифр – эффективность использования финансовых ресурсов

СРом – степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

Эифр= 1/1= 1

Подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Эифр= 1/1= 1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

Эифр= 1/1= 1

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»

Эифр= 1/0,98= 1,02

**7. Эффективность реализации муниципальной программы**

ЭРмп=СРмп\*ССуз

ЭРмп=1\*1= 1

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»**

ЭРпп1=0,99\*1=0,99

**Степень реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования»**

ЭРпп2=0,98\*1=0,98

**Степень реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей»**

ЭРпп3=0,93\*1=0,93

**Степень реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования»**

ЭРпп4=0,99\*1,02=1,01

**9. Оценка эффективности муниципальной программы с подпрограммами**

ЭР мп+пп= 05\*ЭРмп+0,5\* ∑ЭРп/п

ЭР мп+пп=0,5\*1+0,5\*0,99=0,5+0,5=1

∑ЭРп/п=ЭРп/п1\*k1+ ЭРп/п2\* k2+ ЭРп/п3\* k3+…

Kj=Фj/Ф

k1= 694658,4/1464721,3=0,47

k2=688001,6/1464721,3=0,47

k3=40570,5/1464721,3=0,03

k4=41490,8/1464721,3=0,03

∑ЭРп/п=0 ,99\*0,47+0,98\*0,47+0,93\*0,03+1,01\*0,03=

0,47+0,46+0,03+0,03=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы признается высоко эффективной. Являясь инструментом реализации государственной политики в отношении образования, ее дальнейшее финансирование целесообразно.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 18.12.2017 № 1544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» на 2018-2021 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2021 годы.

Для качественного и эффективного выполнения мероприятий Программы необходимо в 2019 году увеличить объёмы ее финансирования на следующие цели:

- строительство и капитальный ремонт образовательных организаций;

- повышение уровня информатизации образовательной среды;

- обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса;

- повышение уровня обеспеченности учебной и учебно-методической литературой;

- увеличение количества обучающихся, обеспеченных школьным завтраком за счет средств местного бюджета муниципального образования «Город Майкоп»;

- увеличение количества мест в летних оздоровительных лагерях на базе муниципальных образовательных организаций.