|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации муниципального образования  «Город Майкоп»  от 27.11.2015 № 845  в редакции постановлений  Администрации муниципального  образования «Город Майкоп»  от *30.12.2016 № 1215* |

**Муниципальная программа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**муниципального образования «Город Майкоп»**

**на 2016 - 2019 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Управление развития предпринимательства и потребительского рынка (далее - Управление) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Город Майкоп», Управление |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы).  Участниками отдельных программных мероприятий могут выступать юридические и физические лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» |
| Задачи программы | - стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения;  - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства;  - формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства. |
| Целевые показатели эффективности программы | - темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп»;  - темп роста выручки от реализации продукции, работ и услуг;  - темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку. |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализацию Программы предполагается осуществить в период с 2016 по 2019 год без разделения на этапы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2019 годы составляет 15 880, 0 тыс. руб., в том числе:  1) в 2016 году – 880,0 тыс. руб.;  2) в 2017 году – 5 000,0 тыс. руб.;  3) в 2018 году – 5 000,0 тыс. руб.;  4) в 2019 году – 5 000,0 тыс. руб.;  Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» путем предоставления субсидий Участнику Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп»;  - рост выручки от реализации продукции, работ и услуг;  - рост числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы»,**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. Достигнуты определенные успехи в развитии предприятий малого и среднего бизнеса, субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие города. Малый и средний бизнес является одним из источников формирования доходной части городского бюджета.

На протяжении последних лет Администрация муниципального образования «Город Майкоп» осуществляет работу по созданию благоприятных условий для ведения частного бизнеса, а соответственно и привлечения инвестиций в экономику города.

Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» ведется целенаправленная работа по формированию благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании «Город Майкоп» и созданию положительного образа предпринимателя.

В 2015 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) достигло отметки 9306 ед. Общее количество малых предприятий составляет 2058 единиц (в том числе 1811 микропредприятий или 88,0% от общего числа малых предприятий) и 11 средних предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей составляет 7248 человек.

За период с 2014 по 2015 годы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы» было направлено 1 512 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп». Финансовая поддержка была оказана 10 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основными проблемами развития малого и среднего предпринимательства являются:

1) недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства;

2) недостаток квалифицированных кадров;

3) недостаток собственных помещений для ведения бизнеса, высокая арендная плата.

Принятие Программы позволит эффективно решать задачи, направленные на устранение проблем развития малого и среднего предпринимательства.

Дальнейшая реализация государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанная на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для последующего, более динамичного развития этого сектора экономики.

Комплексное решение задач развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансовое обеспечение и полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат.

1. **Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание конечных результатов, сроки и этапы ее реализации**

В соответствии с п.33 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Основополагающим документом при реализации политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В соответствии со ст.11 вышеуказанного закона к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе формирование и осуществление муниципальных программ с учетом национальных и местных социально – экономических, экологических, культурных и других особенностей; формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности.

В Республике Адыгея действует государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики» на 2014 – 2018 годы» утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15.11.2013 г. № 269, в соответствии с которой предприниматели города Майкопа могут получить финансовую поддержку.

В муниципальном образовании «Город Майкоп» поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы» утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.11.2013 №862 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы». Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» (далее - Программа) обеспечит преемственность в сфере развития малого и среднего предпринимательства с использованием предусмотренных законодательством механизмов и форм поддержки, поддержку и развитие предпринимательской инициативы. Также, принятие Программы связано с формированием программного бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения;

2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства;

4) формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.

При успешной реализации Программы до 2019 года ожидаются результаты, которые представлены в таблице №1.

Таблица № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Источник получения информации | Единица измерения | 2014  год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | Итого за 2016-2019 годы |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Статистические данные | в процентах | 100,4 | 101,2 | 101,2 | 101,7 | 101,9 | 101,0 | 105,8 |
| 2 | Темп роста выручки от реализации продукции, работ и услуг | Статистические данные | в процентах | 121,0 | 110,0 | 105,0 | 105,0 | 102,2 | 103,2 | 115,4 |
| 3 | Темп роста числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку | Отчет  Участника  Программы | в процентах | - | - | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 103,0 | 113,0 |

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп»;

- рост выручки от реализации продукции, работ и услуг;

- рост числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку.

Реализацию Программы предполагается осуществить в период с 2016 по 2019 год без разделения на этапы.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице №2.

Таблица №2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| N п/п | Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок  выполнения | Цели | Задачи | Ожидаемый непосредственный  результат | Связь с целевыми показателями  (индикаторами) подпрограммы |
| 1 | **«Основное мероприятие** **«Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения»** | - Управление,  -Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп»  Участниками отдельных программных мероприятий могут выступать юридические и физические лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. | 2016 – 2019 годы | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп» | - стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения;  - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства;  - формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства | - рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Майкоп»;  - рост выручки от реализации продукции, работ и услуг;  - рост числа СМСП, относящихся к категории «молодежь до 30 лет (включительно)», получивших финансовую поддержку. | Показатели 1,2,3 |
| 2 | **«Основное мероприятие** **«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 2016 – 2019 годы |
| 3 | **«Основное мероприятие** **«Содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства»** | 2016 – 2019 годы |
| 4 | **«Основное мероприятие** **«Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 2016 – 2019 годы |

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования представлены в таблице №3.

Таблица №3

Сведения об основных мерах правового регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид  правового  акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных программ, ведомственных целевых программ | Ответственный  исполнитель  и участник | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 1 | Распоряжение Администрации муниципального образования «Город Майкоп» | О финансировании Участника Программы с целью реализации мероприятий | Управление | ежегодно |

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие Управления развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление) с Участником (участниками) Программы.

Основным механизмом реализации Программы является заключение Соглашения между Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» и Участником Программы. Данным Соглашением устанавливаются права и обязанности сторон при реализации программных мероприятий.

По отдельным мероприятиям Программы Участник Программы организует проведение конкурсных отборов и оформляет всю необходимую документацию, предусмотренную конкурсными отборами.

На основании результатов конкурсного отбора Участник Программы заключает договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Исполнителями отдельных программных мероприятий могут выступать юридические и физические лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением, совместно с Участником Программы.

В процессе реализации Программы Управление по согласованию с Участником Программы принимает решения о необходимости внесения изменений в Программу в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы в целом.

Данное решение принимается Управлением при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей эффективности реализации Программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий Программы.

Управление в течение года ежегодно представляет заявку в финансово – хозяйственный отдел Управления делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп» на финансирование программных мероприятий.

Субсидии Участнику Программы предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы.

Управлением ежеквартально осуществляется мониторинг за реализацией Программы, по формам установленным Соглашениями, заключаемыми между Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» и Участником Программы.

Участник Программы представляет информацию о ходе ее реализации в соответствии с Соглашениями, заключаемыми между Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» и Участником Программы.

Участник Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет Управлению годовой отчет о выполнении мероприятий Программы.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы формируется Управлением с учетом информации, полученной от Участника Программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в Комитет по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

В соответствии с ч.3 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются органами местного самоуправления при реализации муниципальных программ (подпрограмм).

Требованиями для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» являются:

- учредителем организации должна являться Администрация муниципального образования «Город Майкоп»;

- деятельность организации должна быть отражена в уставе организации и направлена на содействие развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация должна осуществлять свою деятельность не менее пяти лет;

- организация не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства;

- у организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, налогам и сборам в бюджеты всех уровней;

- у организации должна отсутствовать задолженность по заработной плате перед работниками;

- организация должна осуществлять свою деятельность на территории муниципального образования «Город Майкоп» и состоять на налоговом учете в установленном порядке.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2019 годы составляет 15 880, 0 тыс. руб., в том числе:

1) в 2016 году – 880,0 тыс. руб.;

2) в 2017 году – 5 000,0 тыс. руб.;

3) в 2018 году – 5 000,0 тыс. руб.;

4) в 2019 году – 5 000,0 тыс. руб.;

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп» путем предоставления субсидий Участнику Программы.

План реализации основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице №4.

Таблица № 4

План реализации основных мероприятий

муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, направлений расходования** | **Наименование соисполнителя (участника)** | **Всего за**  **2016 – 2019 годы** | | | | | **2016**  **год** | | | | | **2017**  **год** | | | | | **2018**  **год** | | | | | **2019**  **год** | | | | |
| ВСЕГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ИТОГО | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по программе** | 15880,0 | - | - | 15880,0 | - | 880,0 | - | - | 880,0 | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 | **-** | 5000,0 | - | - | 5000,0 | **-** |
| **1** | **Основное мероприятие** **«Стимулирование и поддержка предпринимательской активности населения»** | **Всего по мероприятию**  **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства.  **Участниками отдельных программных мероприятий могут выступать юридические и физические лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.**  **Участник -** Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства, физическое лицо  в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации**.**  Всего по мероприятию  **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства.  Всего по мероприятию  **Участник** - Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства.  Всего по мероприятию  **Участник -** Победитель (-и) конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (далее – Участник Программы); субъект малого и среднего предпринимательства, физическое лицо  в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации**.** | 14160,0 | - | - | 14160,0 | - | 660,0 | - | - | 660,0 | - | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - |
| 1.1 | Микрозаймы СМСП (на конкурсной основе) | 9600,0 | - | - | 9600,0 | - | - | - | - | - | - | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - |
| 1.2 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела | 3100,0 | - | - | 3100,0 | - | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 900,0 | - | - | 900,0 | - | 900,0 | - | - | 900,0 | - | 900,0 | - | - | 900,0 | - |
| 1.3 | Организация разработки и издания информационных и методических материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | 280,0 | - | - | 280,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - |
| 1.4 | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по оплате арендных платежей. | 480,0 | - | - | 480,0 | **-** | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
| 1.5 | Организация и участие СМСП и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 340,0 | - | - | 340,0 | **-** | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 1.6 | Организация подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 360,0 | - | - | 360,0 | **-** | - | - | - | - | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
| **2** | **Основное мероприятие** **«Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 1000,0 | - | - | 1000,0 | **-** | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2.1 | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 1000,0 | - | - | 1000,0 | **-** | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| **3** | **Основное мероприятие** **«Содействие развитию и стимулирование молодежного и инновационного предпринимательства»** | 300,0 | - | - | 300,0 | **-** | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 3.1 | Предоставление грантов на реализацию молодежных и инновационных идей и проектов (на конкурсной основе) | 300,0 | - | - | 300,0 | **-** | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| **4** | **Основное мероприятие** **«Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»** | 420,0 | - | - | 420,0 | **-** | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | **-** | 100,0 | - | - | 100,0 | **-** |
| 4.1 | Организация и проведение выставок товаровпроизводителей, праздничных ярмарок, конкурсов на лучшую организацию праздничной торговли и бытового обслуживания населения в период Новогодних праздников | 340,0 | - | - | 340,0 | **-** | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 80,0 | - |
| 4.2 | Проведение социологических опросов среди населения и предпринимателей, маркетинговых исследований | 80,0 | - | - | 80,0 | **-** | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - |

Размер финансирования за счет внебюджетных источников на очередной год определяется решением высшего органа управления Участника (-ов) Программы.

Анализ реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 – 2017» годы в частности показал, что наиболее востребованным мероприятием является «Реализация программ микрокредитования субъектов предпринимательской деятельности». Исходя из направления расходования бюджетных средств, а также сумм финансового обеспечения мероприятий из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за все годы реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 – 2017» утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 19.11.2013 №862 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 - 2017 годы» был определен список мероприятий Программы и объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» данных мероприятий.

**6.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

- значительные изменения налогового законодательства, влияющие на дальнейшую реализацию программы;

- изменения федерального и республиканского законодательства в сфере государственной поддержки СМСП.

Мерами по управлению рисками реализации муниципальной программы являются:

- разработка предложений по внесению изменений в законодательство при взаимодействии с общественными и профессиональными объединениями предпринимателей;

- разработка и внедрение предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки СМСП при взаимодействии с общественными и профессиональными объединениями предпринимателей.

**7. Сведения о возможностях и намерениях Администрации муниципального образования «Город Майкоп» по привлечению средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию**

**целей и задач Программы**

Привлечение средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию целей и задач муниципальной программы не предусмотрено действующими федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_