**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2022 году муниципальной программы Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1123**

Ответственный исполнитель: Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» (далее – Управление ЧС г. Майкопа).

Отчетный год: 2022.

Дата составления отчета: 03 февраля 2023 года.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» (далее – муниципальная программа), является инструментом реализации приоритетов государственной политики в области защиты населения и территорий.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

2. «Обеспечение эффективного функционирования органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в условиях мирного и военного времени»;

4. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

5. «Развитие и совершенствование автоматизированной системы централизованного оповещения населения».

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, способствующие достижению следующих задач:

1. Обеспечение профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Город Майкоп».

2. Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Майкоп».

4. Организация эффективной работы единой дежурно-диспетчерской службы г. Майкопа при использовании аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп».

5. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения муниципального образования «Город Майкоп» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Из 13 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано в 2022 году 7 показателей достигнуты в полном объёме (53,8%).

**Аналитическая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы, направленная на выполнение стратегических задач**

Стратегическая цель реализации муниципальной программы – город безопасный и комфортный для проживания граждан. Для достижения стратегической цели выполнены следующие стратегические задачи:

1. Стратегическая задача: «Повышение личной и имущественной безопасности граждан, обеспечение общественной безопасности».

За отчетный 2022 год приобретено 14 камер уличного видеонаблюдения (далее - КУВН). Всего по итогам года к АПК «Безопасный город» муниципального образования «Город Майкоп» подключено три сервера и 135 КУВН, из них:

- 71 единица муниципальных КУВН (7 купольных и 64 стационарных);

- 64 единицы партнерских КУВН, подключенных на добровольной безвозмездной основе и заведенные на серверы АПК «Безопасный город».

Объем архива данных составляет 30 суток.

Проведено плановое техническое обслуживание 66 муниципальных КУВН.

Реконструированы и обслужены 3 акустические сирены муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

2. Стратегическая задача: «Минимизация ущерба, причиненного населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В целях повышения эффективности реализации мероприятий, направленных на защиту населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), координации деятельности органов управления и сил звена территориальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Майкоп» проведено 7 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Майкоп» (далее – КЧС и ОПБ). В СМИ и Интернет-ресурсах опубликовано 40 материалов по вопросам защиты населения и территорий от ЧС, обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и вопросов гражданской обороны (далее – ГО). 53 раза проведено оповещение работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» и 15 раз оповещен состав КЧС и ОПБ. Совершено 49 рейсов по подвозу населению воды питьевого качества, проложено 7,5 гектар минерализованных полос.

431 гражданину, пострадавшему от ЧС, обусловленной прохождением 10.07.2022 над территорией города Майкопа комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, оказана единовременная финансовая помощь на общую сумму 2940 тыс. рублей.

На территории городского округа проведено 13 рейдов по вопросам предупреждения гибели людей на водных объектах и 11 рейдов по вопросам пожарной безопасности.

Органы управления, силы и средства звена территориальной подсистемы с начала 2022 года приняли участие в 3-х командно-штабных тренировках под руководством Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, 1 командно-штабном учении под руководством МЧС России по тематике защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности и 1 мобилизационной тренировки, проводимой Администрацией муниципального образования «Город Майкоп». Проведены 10 тренировок оперативного штаба ликвидации ЧС и 10 тренировок с составом КЧС и ОПБ по порядку действий по предназначению в различных ЧС.

Для подготовки населения к действиям по сигналам гражданской обороны, в области защиты населения и территорий от ЧС, по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах изготовлено и распространено 4000 памяток по правилам поведения при ЧС, 10000 – по порядку действия граждан по сигналам ГО, 80000 – по вопросам пожарной безопасности, 6000 по предупреждению гибели людей на водных объектах. В местах, запрещенных для купания установлено 50 ед. наглядной агитации по предупреждению гибели людей на водных объектах.

3. Стратегическая задача: «Профилактика преступлений».

В целях профилактики преступлений и формирования активной гражданской позиции по противодействию преступным проявлениям изготовлено и распространено среди жителей городского округа 14000 экземпляров наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму, терроризму, а также, преступлений против собственности, семейно-бытовых конфликтов и преступлений, совершенных при помощи сети Интернет, 3000 экземпляров наглядной агитации по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений.

4. Стратегическая задача: «Формирование активной гражданской позиции по противодействию преступным проявлениям, содействие добровольному участию граждан в охране общественного порядка».

Изготовлено и распространено среди населения городского округа 3000 экземпляров наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности, 100 книжных закладок, 700 брошюр по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений. Изготовлено и выдано 70 удостоверений народного дружинника.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» за 2022 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы** | | | **%**  **исполнения** |
| **2021 год** | **2022 год** | |
| **План** | **Факт** |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» | | | | | | |
| 1. | Уровень реализации профилактических мероприятий на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 20,60 | 12,85 | 62,4 |
| 2. | Уровень реализации мероприятий по подготовке населения муниципального образования «Город Майкоп» по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | % | - | 12,48 | 12,36 | 99 |
| 3. | Уровень реализации мероприятий пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 49,95 | 49,43 | 99 |
| 4. | Количество муниципальных камер уличного видеонаблюдения установленных на 1 км2 города Майкопа | ед./км2 | - | 1,06 | 1,02 | 96,2 |
| 5. | Доля звукового покрытия территории муниципального образования «Город Майкоп» от общей площади муниципального образования «Город Майкоп» | % х 10-2 | - | 0,77 | 0,77 | 100 |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | |
| 1. | Уровень реализации полномочий муниципального образования «Город Майкоп» по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 1. | Уровень готовности органов управления муниципального образования «Город Майкоп» к действиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров | % | - | 100 | 107,1 | 107,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в условиях мирного и военного времени» | | | | | | |
| 1. | Процент реализации мероприятий по подготовке населения городского округа по вопросам гражданской обороны, безопасности людей на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Процент выполнения органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | % | - | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» | | | | | | |
| 1. | Доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности | % | 44 | 49,3 | 47,3 | 95,9 |
| 2. | Доля обслуженных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от общего числа установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | 100 | 100 | 93 | 93 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование автоматизированной системы централизованного оповещения населения» | | | | | | |
| 1. | Уровень функционирования технических средств автоматизированной системы централизованного оповещения населения в муниципальном образовании «Город Майкоп» | % | - | 13 | 13 | 100 |
| 2. | Доля обслуженных акустических сирен от общего числа акустических сирен, установленных на территории муниципального образования «Город Майкоп» | % | - | 13 | 13 | 100 |

**Расчет фактических значений целевых показателей выполнения муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы):**

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп»**

ЦП 1. Целевой показатель «Уровень реализации профилактических мероприятий на территории муниципального образования «Город Майкоп» характеризует охват граждан наглядной агитацией по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных явлений, противодействия терроризму и экстремизму.

Упроф = Кпроф / Чобщ х 100% = 20800/161825х100% = 12,85%,

Кпроф = К1п+ К2п+ К3п+ К4п = 10000+(3000+1000)+3000+(3000+100+700)= 20800, где:

К1п = 10000 -количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, преступлений против собственности;

К2п  = 3000 + 1000 - количество изготовленной наглядной агитации о мерах по профилактике семейно-бытовых конфликтов (3000 шт.) и количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию преступлениям, совершенным при помощи сети Интернет (1000 шт.);

К3п = 3000 -количество наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности;

К4п = 3000+100+700 - Количество изготовленной наглядной агитации по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений (3000 шт.), Количество изготовленных книжных закладок для детей (100 шт.), Количество изготовленных брошюр по вопросам профилактики мошенничеств с использованием связи и сети «Интернет» (700 шт.).

Чобщ. = 161825 чел. - численность населения муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022 с официального сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому Краю и Республике Адыгея –https://krsdstat.gks.ru/storage/mediabank/ПВС\_РА на 01.01.2022 года.htm (далее используется во всех расчетах).

Причина отклонения значения показателя:

При расчете планового значения целевого показателя была допущена ошибка и вместо 20000 штук ошибочно было указано 33000 штук наглядной агитации, что привело к неверному определению величины планового значения. В связи с этим сложилось значительное снижение фактического значения целевого показателя.

ЦП 2. Целевой показатель «Уровень реализации мероприятий по подготовке населения муниципального образования «Город Майкоп» по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» определяет процент граждан, изучивших памятки по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп».

Уи = К защ.насел / Чобщ х 100% =20000/161825х100%= 12,36%,

К защ.насел = К1го + К2зн +К3во =10000+4000+6000= 20000, где:

К1го = 10000 шт. - количество распространенных памяток по вопросам гражданской обороны;

К2зн = 4000 шт. - количество распространенных памяток по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер;

К3во = 6000 шт. - количество распространенных памяток по правилам поведения людей на водных объектах.

ЦП 3. Целевой показатель «Уровень реализации мероприятий пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Майкоп», определяет процент граждан, изучивших наглядную агитацию по вопросам пожарной безопасности от общей численности населения муниципального образования «Город Майкоп».

Упож = Кпож / Чобщ х 100% =80000/161825х100%= 49,43%,

Кпож = К1пож + К2 пож = 62000+18000=80000

К1пож - количество распространенной наглядной агитации по вопросам пожарной безопасности исполнителями Ассоциации ТОС и работниками Управления по работе с территориями среди населения (62000 шт.);

К2 пож - количество распространенной наглядной агитации по вопросам пожарной безопасности работниками Комитета по образования среди обучающихся (18000 шт.)

ЦП 4. Целевой показатель «Количество муниципальных камер уличного видеонаблюдения установленных на 1 км2 города Майкопа, ед./км2» характеризует охват территории города Майкопа муниципальными камерами уличного видеонаблюдения.

Кмк = Кувн/Sобщ = 71/69,64 = 1,02, где: Sобщ = 69,64 км2 общая площадь территории города Майкопа.

ЦП 5. Целевой показатель «Доля звукового покрытия территории муниципального образования «Город Майкоп» от общей площади муниципального образования «Город Майкоп» характеризует охват территории муниципального образования «Город Майкоп» гарантированным оповещением населения об опасностях, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и сигналами оповещения гражданской обороны.

Дзвук = Sзвук / Sобщ х 100% = 0,84/109,6х100% = 0,77

Sзвук = КгмSгм + КснпSснп, = 3х0,28 + 0х1,54 = 0,84 км2 , где:

Sгм = 3,14х0,32 = 0,28 км2– площадь города Майкопа, охваченная системой оповещения, Sгм = πRг2, где Rг = 0,3 км – радиус гарантированного оповещения акустической сиреной типа С-40 в условиях городской застройки;

Кгм = 3 - количество акустических систем оповещения, установленных в городе Майкопе.

Sснп =1,54 км2 - площадь сельских населенных пунктов, охваченных системой оповещения, Sснп = πRсп2, где Rсп = 0,7 км – радиус гарантированного оповещения акустической сиреной типа С-40 в условиях сельских населенных пунктов;

Кснп = 0 – количество акустических систем оповещения, установленных в сельских населенных пунктах;

Sобщ = 109,6 км2.

**Подпрограмма**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

ЦП 1. Целевой показатель «Уровень реализации полномочий муниципального образования «Город Майкоп» по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений».

Уполн =(( Краспр / Кизгот ) х 100 % + (Двыдан / Дизгот) х 100%)) / 2 =((20000/20000)х100% + (70/70)х100%))/2 = 100%, где:

Кизгот= К1+ К2+ К3+К4 +К5  = 10000+3000+1000+3000+3000=20000, где:

К1 – 10000 шт. - количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, преступлений против собственности;

К2 – 3000 шт. - количество изготовленной наглядной агитации о мерах по профилактике семейно-бытовых конфликтов и иных правонарушений;

К3 – 1000 шт. - количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию преступлениям, совершенным при помощи сети Интернет;

К4 – 3000 шт. - количество наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности;

К5 – 3000 шт. - количество изготовленной наглядной агитации по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений.

Краспр= К1р+ К2р+ К3р + К4р + К5р = 10000+3000+1000+3000+3000=20000, где:

К1р – 10000 шт. - количество распространенной наглядной агитации о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, преступлений против собственности;

К2р - 3000 шт. количество распространенной наглядной агитации о мерах по профилактике семейно-бытовых конфликтов и иных правонарушений;

К3р – 1000 шт. - количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию преступлениям, совершенным при помощи сети Интернет;

К4р – 3000 шт. количество распространенной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности;

К5р – 3000 шт. количество распространенной наглядной агитации по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений.

Дизгот = 70 шт. - количество изготовленных удостоверений народного дружинника;

Двыдан = 70 шт.- количество выданных удостоверений народного дружинника.

**Подпрограмма**

**«Обеспечение эффективного функционирования органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»**

ЦП1. Целевой показатель «Уровень готовности органов управления муниципального образования «Город Майкоп» к действиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров».

Уг = Квм / Кзм х 100% = 135/126 х100% = 107,1%,

Квм - количество выполненных мероприятий на основе ведомственной отчетности Управления ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» и Отдела пресс-службы определяется как:

Квм = Кз+ Кт + Кс + Кп + Кпо = 7+20+40+53+15 = 135, где:

Кз = 7 – количество заседаний КЧС г. Майкопа в отчетном году;

Кт = 20 – количество проведенных тренировок с составами ОШ ЛЧС и КЧС г. Майкопа;

Кп = 40 – количество публикаций статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

Кпо = 53 – количество проверок оповещения работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП»;

Кск = 15 – количество проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП».

Кзм - количество запланированных мероприятий определяется как:

Кзм = Кпз+ Кпт + Кпп + Кппор+ Кппоч = 4+20+38+52+12= 126, где:

Кпз = 4 – количество планируемых заседаний КЧС г. Майкопа;

Кпт = 20 – количество планируемых тренировок с составами ОШ ЛЧС и КЧС г. Майкопа;

Кпп = 38 – количество планируемых публикаций статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

Кппор = 52 – количество планируемых проверок оповещения работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП»;

Кппоч = 12 – количество планируемых проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП».

**Подпрограмма**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в условиях мирного и военного времени»**

ЦП1. Целевой показатель «Процент реализации мероприятий по подготовке населения городского округа по вопросам гражданской обороны, безопасности людей на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях».

Прм = Ккрп /Ккипх100% = 20000/20000х100% = 100%

1. Количество распространенных памяток среди населения и обучающихся (Ккрп):

Ккрп = Крго + Крбв + Крчс = 10000+6000+4000=20000, где:

Крго = 10000 шт. - количество распространенных памяток по вопросам гражданской обороны;

Крбв = 6000 шт. - количество распространенных памяток по мерам безопасности на водных объектах;

Крчс = 4000 шт. - количество распространенных памяток по порядку действий в чрезвычайных ситуациях.

2. Количество изготовленных памяток (Ккип):

Ккип = Кго+ Кбв + Кчс = 10000+6000+4000 = 20000, где:

Кго = 10000 шт. - количество изготовленных памяток по вопросам гражданской обороны;

Кбв = 6000 шт. - количество изготовленных памяток по мерам безопасности на водных объектах;

Кчс = 4000 шт. - количество изготовленных памяток по порядку действий в чрезвычайных ситуациях.

ЦП 2. Целевой показатель «Процент выполнения органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»

Ппб = ((Крпб/Кипб) х100% +( Sпмп /Sфмп)х100%)/2 = ((80000/80000)х100%+(7,5/7,5)х100%)/2 = 100%, где:

Крпб = 80000 шт. – количество распространенных памяток по вопросам пожарной безопасности;

Кипб = 80000 шт. – количество изготовленных памяток по вопросам пожарной безопасности;

Sпмп = 7,5 га. - планируемая площадь прокладки минерализованных полос;

Sфмп =7,5 га. – фактическая площадь проложенных минерализованных полос.

**Подпрограмма**

**«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса**

**«Безопасный город»**

ЦП 1. Целевой показатель «Доля установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности» определяет долю установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от их потребности и рассчитывается по следующей формуле:

Ду = Кук/Кпк х 100% = 71/150 х100% = 47,3% где:

Кук = 71 ед. - количество установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения определяется из ведомственной отчетности за отчетный год МКУ «ЕДДС г. Майкопа»;

Кпк = 150 ед.– потребность в муниципальных камерах уличного видеонаблюдения, определяется наличием лицензии на функцию видеозаписи в архив со 150 камер уличного видеонаблюдения.

ЦП 2. Целевой показатель «Доля обслуженных муниципальных камер уличного видеонаблюдения от общего числа установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения на территории муниципального образования «Город Майкоп» характеризует объем выполненных работ по обслуживанию установленных камер уличного видеонаблюдения. Определяется из ведомственной отчетности за отчетный год МКУ «ЕДДС г. Майкопа» по формуле:

Док = Кок/Кук х100% = 66/71х100% = 93 %, где:

Кок = 66 ед. - количество обслуженных муниципальных камер уличного видеонаблюдения;

Кук = 71 ед. - количество установленных муниципальных камер уличного видеонаблюдения.

Причина отклонения значения показателя:

В 2022 году расходы были направлены на эксплуатацию и техническое обслуживание 66 муниципальных камер уличного видеонаблюдения. Приобретенные и установленные 29 декабря 2022 года 5 камер уличного видеонаблюдения, для организации видеонаблюдения за состоянием р. Белая на левом берегу реки от водосбросного сооружения Майкопской ГЭС до вантового моста, работают в тестовом режиме эксплуатации (не менее 1 месяца) и не требовали в 2022 году затрат на их содержание из муниципального бюджета.

**Подпрограмма**

**«Развитие и совершенствование автоматизированной системы централизованного оповещения населения»**

ЦП 1. Целевой показатель «Уровень функционирования технических средств автоматизированной системы централизованного оповещения населения в муниципальном образовании «Город Майкоп» рассчитывается по формуле:

Уф = Кмку / Кку х 100% = 3/23х100% = 13%, где:

Кмку = 3 канала - количество модернизированных каналов управления акустическими сиренами по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Ккум= 23 канала - количество имеющихся каналов управления акустическими сиренами. Определяется из ведомственной отчетности МКУ «ЕДДС г. Майкопа».

ЦП 2. Целевой показатель «Доля обслуженных акустических сирен от общего числа акустических сирен, установленных на территории муниципального образования «Город Майкоп» рассчитывается по формуле:

Дас = Кто / Кус х100% = 3/23х100% = 13%, где:

Кто = 3 ед. - количество технически обслуженных акустических сирен;

Кус = 23 ед. - количество установленных акустических сирен. Определяется из ведомственной отчетности МКУ «ЕДДС г. Майкопа» за отчетный год.

Таблица № 2

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий  (в количественном выражении) за 2022 год | | |
| План | Факт | % испол-нения |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | |
| **Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собственности» | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.1.1. | Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования «Город Майкоп» о мерах по противодействию экстремизму, терроризму, а также, преступлений против собственности, семейно-бытовых конфликтов и преступлений, совершенных при помощи сети Интернет (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, преступлений против собственности, (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию | 10000 | 10000 | 100 |
| 1.1.1.2. | Количество изготовленной наглядной агитации о мерах по профилактике семейно-бытовых конфликтов, (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС | 3000 | 3000 | 100 |
| 1.1.1.3. | Количество изготовленной наглядной агитации о мерах по противодействию преступлениям, совершенным при помощи сети Интернет, (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию | 1000 | 1000 | 100 |
| 1.1.2. | Изготовление наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Количество наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности, (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС | 3000 | 3000 | 100 |
| 1.1.3. | Изготовление книжных закладок для детей | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Количество изготовленных книжных закладок для детей, (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | Изготовление брошюры по вопросам профилактики мошенничеств с использованием связи и сети «Интернет» | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Количество изготовленных брошюр по вопросам профилактики мошенничеств с использованием связи и сети «Интернет», (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию | 700 | 700 | 100 |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений» | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию |  |  |  |
| 2.1.1. | Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество изготовленной наглядной агитации по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений, (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО;  Ассоциация ТОС;  Комитет по образованию | 3000 | 3000 | 100 |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Создание условий для деятельности народных дружин» | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО |  |  |  |
| 3.1.1. | Изготовление удостоверений народного дружинника | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Количество изготовленных удостоверений народного дружинника, (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа;  ОВПП и ОО | 70 | 70 | 100 |
| **Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»** | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | Управление ЧС г. Майкопа;  МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление ЧС г. Майкопа;  МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1. | Число проведенных заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования, (заседаний) | Управление ЧС г. Майкопа;  МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 4 | 7 | 175 |
| 1.1.2. | Количество проведенных учений и тренировок оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и КЧС г. Майкопа (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа;  МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 20 | 20 | 100 |
| 1.1.3. | Количество публикаций статей в средствах массовой информации по вопросам гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (ед.) | Управление ЧС г. Майкопа;  Отдел пресс-службы | 38 | 40 | 105,3 |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество проверок оповещения работников Управления ЧС г. Майкопа и МКУ «ЕДДС г. Майкопа» с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 52 | 53 | 101,9 |
| 1.2.2. | Количество проверок оповещения членов КЧС и ОПБ муниципального образования с использованием аппаратуры «Градиент 128-ОП» (ед.) | МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 12 | 15 | 125 |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в условиях мирного и военного времени»** | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Управление ЧС г. Майкопа,  Ассоциация ТОС,  Комитет по образованию,  Управление по работе с территориями |  |  |  |
| 1.1.1. | Местный резерв финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Управление ЧС г. Майкопа |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество изготовленных памяток по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа,  Ассоциация ТОС,  Комитет по образованию,  Управление по работе с территориями | 4000 | 4000 | 100 |
| 1.1.1.2. | Количество изготовленных памяток по порядку действий граждан по сигналам оповещения гражданской обороны (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа,  Ассоциация ТОС,  Комитет по образованию,  Управление по работе с территориями | 10000 | 10000 | 100 |
| 1.1.1.3. | Количество совершенных рейсов по подвозу питьевой воды (рейс) | Управление ЧС г. Майкопа | 49 | 49 | 100 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий пожаров и происшествий на водных объектах» | Управление ЧС г. Майкопа,  Ассоциация ТОС,  Комитет по образованию,  Управление по работе с территориями |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Управление ЧС г. Майкопа,  Ассоциация ТОС,  Комитет по образованию,  Управление по работе с территориями |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Площадь проложенных минерализованных полос (га) | Управление ЧС г. Майкопа | 7,5 | 7,5 | 100 |
| 2.1.1.2. | Количество изготовленной наглядной агитации по вопросам пожарной безопасности (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа,  Ассоциация ТОС,  Комитет по образованию,  Управление по работе с территориями | 80000 | 80000 | 100 |
| 2.1.2. | Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах | Управление ЧС г. Майкопа,  Ассоциация ТОС,  Комитет по образованию,  Управление по работе с территориями |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Количество изготовленных памяток по правилам поведения людей на водных объектах (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа,  Ассоциация ТОС,  Комитет по образованию,  Управление по работе с территориями | 6000 | 6000 | 100 |
| 2.1.2.2. | Количество установленной наглядной агитации по предупреждению гибели людей на воде (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа | 50 | 50 | 100 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Построение и развитие к  АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1. | Обустройство системы уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Приобретение муниципальных камер уличного видеонаблюдения (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 14 | 14 | 100 |
| 1.1.1.2. | Количество функционирующих устройств видеонаблюдения системы АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 71 | 71 | 100 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество обслуженных камер видеонаблюдения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 66 | 66 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование автоматизированной системы централизованного оповещения населения» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Модернизация каналов управления акустическими сиренами МАСЦО» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обустройство системы оповещения населения | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество реконструированных акустических сирен МАСЦО (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 3 | 3 | 100 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Содержание технических средств МАСЦО» | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание технических средств | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Количество обслуженных акустических сирен МАСЦО (шт.) | Управление ЧС г. Майкопа, МКУ «ЕДДС г. Майкопа» | 3 | 3 | 100 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95% от планового значения) |  | | | |

Число проведенных заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Город Майкоп» проведено 7 заседаний, что на 3 заседания больше планируемых 4 заседаний. В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений над территорией города Майкопа 10.07.2022 и необходимостью усиления наблюдения за состоянием водосливного сооружения Майкопской ГЭС и русла реки Белая проведены 3 внеплановых заседания комиссии.

Ввиду роста количества пожаров сухой растительности в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличено количество публикаций в СМИ и Интернет ресурсах на 2 статьи по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Для сбора состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «Город Майкоп» на 3 внеплановых заседания3 раза проводилось оповещение членов КЧС и ОПБ по сигналу «Сбор».

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий, спланированных в муниципальной программе на 2022 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

- своевременная актуализация изменений, влияющих на ход реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий, финансового обеспечения муниципальной программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы;

- принятие в ноябре 2022 года на внеплановом заседании КЧС и ОПБ муниципального образования «Город Майкоп» решения об установке 5 камер уличного видеонаблюдения в целях и обеспечения мониторинга водной обстановки на реке Белая, состояния пешеходных мостов через реку Белая и для своевременного оповещения населения, руководства социально значимых объектов об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной аварией на водосливной плотине Майкопской ГЭС ООО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»;

- прохождением 10.07.2022 по территории муниципального образования «Город Майкоп» комплекса неблагоприятных погодных условий, что повлекло причинение вреда кровлям частных домовладений граждан;

- увеличение числа пожаров сухой растительности в следствии жаркой и сухой погоды летом-осенью 2022 года;

- увеличение численности населения муниципального образования «Город Майкоп» (по данным Управления федеральной службы статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2022.

В целом реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, так и внешними. В 2022 году данные факторы частично оказали влияние на ход реализации муниципальной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» за 2022 год приведен в Таблице № 3.

Таблица № 3

19

# Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | **Расходы за счёт средств внебюджетных источников** | | | **Итого расходы на реализацию муниципальной программы** | | |
| **Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** | **Уточненный план** | | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** | **Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп»** | **43290,9** | **43252,5** | **99,9** | **-** | | **-** | **-** | **43290,9** | **43252,5** | **99,9** |
| **Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | **99,7** | **99,6** | **99,9** | **-** | | **-** | **-** | **99,7** | **99,6** | **99,9** |
| Основное мероприятие: «Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собственности» | 68,9 | 68,8 | 99,9 | **-** | | **-** | **-** | 68,9 | 68,8 | 99,9 |
| Основное мероприятие: «Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений» | 18,4 | 18,4 | 100 | **-** | | **-** | **-** | 18,4 | 18,4 | 100 |
| Основное мероприятие: «Создание условий для деятельности народных дружин | 12,4 | 12,4 | 100 | **-** | | **-** | **-** | 12,4 | 12,4 | 100 |
| **Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»** | **28697,1** | **28658,7** | **99,9** | **-** | | **-** | **-** | **28697,1** | **28658,7** | **99,9** |
| Основное мероприятие «Создание условий для выполнения муниципальной программы» | 28697,1 | 28658,7 | 99,9 | **-** | | **-** | **-** | 28697,1 | 28658,7 | 99,9 |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в условиях мирного и военного времени»** | **3425,5** | **3425,5** | **100** | **-** | | **-** | **-** | **3425,5** | **3425,5** | **100** |
| Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 3316,5 | 3316,5 | 100 | **-** | | **-** | **-** | 3316,5 | 3316,5 | 100 |
| Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий пожаров и происшествий на водных объектах» | 109,0 | 109,0 | 100 | **-** | | **-** | **-** | 109,0 | 109,0 | 100 |
| Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Майкоп» | - | - | - | **-** | | **-** | **-** | - | - | - |
| **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** | **10982,7** | **10982,7** | **100** | **-** | | **-** | **-** | **10982,7** | **10982,7** | **100** |
| Основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | 481,1 | 481,1 | 100 | **-** | | **-** | **-** | 481,1 | 481,1 | 100 |
| Основное мероприятие «Содержание комплекса АПК «Безопасный город» | 10501,6 | 10501,6 | 100 | **-** | | **-** | **-** | 10501,6 | 10501,6 | 100 |
| **Подпрограмма «Развитие и совершенствование автоматизированной системы централизованного оповещения населения»** | **85,9** | **85,9** | **100** | **-** | | **-** | **-** | **85,9** | **85,9** | **100** |
| Основное мероприятие «Модернизация каналов управления акустическими сиренами МАСЦО» | 22,5 | 22,5 | 100 | **-** | | **-** | **-** | 22,5 | 22,5 | 100 |
| Основное мероприятие «Содержание технических средств МАСЦО» | 63,4 | 63,4 | 100 | **-** | | **-** | **-** | 63,4 | 63,4 | 100 |

21

6) В муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп», утвержденную постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1123 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» в 2022 году были внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.03.2022  № 166 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований и контрольных событий муниципальной программы в целях приведения в соответствие с бюджетом муниципального образования «Город Майкоп» (далее – местный бюджет) по состоянию на 01.01.2022 года. |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2022  № 970 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Внесение изменений в муниципальную программу для формирования местного бюджета  на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2022  № 1097 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью. |
| Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2023  № 50 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Город Майкоп» | Корректировка объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы и контрольных событий в целях приведения в соответствие с бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022 года. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_